## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 霍尔果斯经济开发区清水河配套园区垃圾处理建设项目
主管部门 |  | 霍尔果斯经济开发区清水河配套园区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯经济开发区清水河配套园区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2600.00 | 2600 |  | 2600.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2600 | 2600 |  | 2600 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据清水河配套园区建设工程项目管理相关职能，依据《霍尔果斯经济开发区清水河配套园区垃圾处理建设项目合同，项目建设内容：新建一座高标准垃圾分类分拣处理厂，规模为1000吨/日，包括填埋场渗滤液收集处理系统、防渗工程以及垃圾分类处理设施、处理车间无害化处理设施机器附属。该项目于2023年3月开工，该项目总投资6000万元，此次申请2600万元，用于支付该项目工程进度款。项目计划于2023年8月完成办理该项目的竣工验收，投入使用。项目符合有关法律、法规、政策、制度等规定的要求。该项目的建设能够有效改善园区企业生产生活环境，解决生产生活垃圾消纳出路，提高园区企业满意感。 | [5 empty] | 霍尔果斯经济开发区清水河配套园区垃圾处理厂建设项目办公楼主体及装修完成100%，车库、分拣车间、破碎车间、消防水池、室外配套管网、硬化路面及绿化等完成90%，已完成总进度的80%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建垃圾破碎生产车间 |  |  | >=1195.62平方米 | 1195.62平方米 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建原料车间 |  |  | >=458.28平方米 | 458.28平方米 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建生活垃圾分拣车间 |  |  | >=920.10平方米 | 920.1平方米 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建车间工程数量 |  |  | =3个 | 3个 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | =2023年3月25日之前 | 2023年3月25日之前 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公楼主体及装修成本 |  |  | <=240万元 | 240万元 | 1.5 |  | 1.5 |  | 未按指标成本支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 破碎车间成本 |  |  | <=150万元 | 150万元 | 1.5 |  | 1.5 |  | 未按指标成本支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 生产车间成本 |  |  | <=1230万元 | 1230万元 | 2 |  | 2 |  | 未按指标成本支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 消防水泵房成本 |  |  | <=190万元 | 190万元 | 1.5 |  | 1.5 |  | 未按指标成本支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 室外硬化成本 |  |  | <=255万元 | 255万元 | 2 |  | 2 |  | 未按指标成本支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 室外绿化成本 |  |  | <=95万元 | 95万元 | 1.5 |  | 1.5 |  | 未按指标成本支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 室外附属外网成本 |  |  | <=315万元 | 315万元 | 2 |  | 2 |  | 未按指标成本支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 门卫室及围墙成本 |  |  | <=135万元 | 135万元 | 1.5 |  | 1.5 |  | 未按指标成本支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 破碎设备、分拣设备等成本 |  |  | <=650万元 | 650万元 | 2 |  | 2 |  | 未按指标成本支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 垃圾清运车辆成本 |  |  | <=200万元 | 200万元 | 1.5 |  | 1.5 |  | 未按指标成本支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 绿化成本 |  |  | <=50万元 | 50万元 | 1.5 |  | 1.5 |  | 未按指标成本支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 停车场成本 |  |  | <=90万元 | 90万元 | 1.5 |  | 1.5 |  | 未按指标成本支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分