## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 霍尔果斯经济开发区清水河配套园区大道综合管网建设项目
主管部门 |  | 霍尔果斯经济开发区清水河配套园区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯经济开发区清水河配套园区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1000.00 | 1000 |  | 1000.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据清水河配套园区建设工程项目管理相关职能，依据《霍尔果斯经济开发区清水河配套园区综合管理平台建设项目》合同，项目建设内容：新建总建筑面积5000平方米园区综合管理平台及通讯管廊、基础设施运行监测中心等配套附属设施。该项目于2023年3月开工。该项目总投资9680万元，此次申请500万元，用于支付该项目工程进度款，项目计划于2023年12月完成办理该项目的竣工验收，投入使用。 该项目以产业全过程覆盖、全要素提供，促进产业转型升级为主线，构建丰富的制造资源和能力以及配套服务体系，通过“互联网+”方式支撑中小企业创新创业，完善民生体系，服务民营经济，培育科技企业，推动科技创新及成果转化，推动创新创业高质量发展，实现区域产业集群整体转型升级。 | [5 empty] | 完成建设综合管网 14.6 千米，及配套附属设施，其中 完成直线井 123 座、三通井 22 座、四通井 15 座、9 回排管 6.1169 千米，其中 633.4 米过路管、6 回路排管 1.588 千米， 60 米过路管子，4 回路排管 226.6 米，101.6 米过路管子，2 回路排管 79 米、10kV 电缆线路 11475 米、10kV 电缆线路 2323 建设单位（盖章） 米、架空线路 4420 米、12 米电杆 101 基，新建 10 米电杆 28 基、4kV 线路 960 米(型号:TKLGYT-4kV-240)，集束导线 4.3 千米.完成总进度 100%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设综合管网工程量 |  |  | >=14.60公里 | 14.6公里 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设综合管网工程标段数量 |  |  | >=2段 | 2段 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | =2023年3月25日之前 | 2023年3月25日之前 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时性（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 砌筑井成本 |  |  | <=90万元 | 90万元 | 5 |  | 5 |  | 未完全按照成本指标支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 管线及线缆成本 |  |  | <=480万元 | 480万元 | 5 |  | 5 |  | 未完全按照成本指标支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 七孔梅花管成本 |  |  | <=400万元 | 400万元 | 5 |  | 5 |  | 未完全按照成本指标支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 围墙及人行道成本 |  |  | <=30万元 | 30万元 | 5 |  | 5 |  | 未完全按照成本指标支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分