## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 霍尔果斯经济开发区清水河配套园区小西沟河道治理建设项目（二期）
主管部门 |  | 霍尔果斯经济开发区清水河配套园区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯经济开发区清水河配套园区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1600.00 | 1600 |  | 1600.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1600 | 1600 |  | 1600 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据清水河配套园区建设工程项目管理相关职能，依据《霍尔果斯经济开发区清水河配套园区小西沟河道治理建设项目》合同，项目建设内容：新建1条河道防渗护坡长度7公里及配套附属设施。该项目于2023年3月开工，项目计划于2023年9月底完成办理该项目的竣工验收，投入使用。项目总投资8000万元，现申请1600万元，用于支付项目进度款。项目符合有关法律、法规、政策、制度等规定的要求。项目完成后能够有效减少小西沟河周边了水土流失，保护农田用地不受洪灾侵蚀，减少因水土流失造成的土壤肥力丧失。配套园区内生态环境将有效改善，营商环境将有效提升，为园区招商引资工作建立良好基础。 | [5 empty] | 霍尔果斯经济开发区清水河配套园区小西沟河道治理建设项目（二期）已经施工便道7千米，防洪墙坝体堆料及碾压7千米，阻滑墙已完成4.7公里，防洪渠道渠板浇筑4500米，渠边坡长12米，回填堆砌防洪围堰4700米，完成总进度70%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建河道防渗护坡长度 |  |  | >=875米 | 875米 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建河道防渗护坡工程数量 |  |  | =1条 | 1条 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付准确性 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | =2023年3月20日之前 | 2023年3月20日之前 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 土方开挖成本 |  |  | <=120万元 | 120万元 | 4 |  | 4 |  | 为按成本指标支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 土方回填成本 |  |  | <=260万元 | 260万元 | 4 |  | 4 |  | 为按成本指标支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 钢筋绑扎成本 |  |  | <=350万元 | 350万元 | 4 |  | 4 |  | 为按成本指标支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 混凝土浇筑成本 |  |  | <=800万元 | 800万元 | 4 |  | 4 |  | 为按成本指标支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支拆模版成本 |  |  | <=70万元 | 70万元 | 4 |  | 4 |  | 为按成本指标支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分