## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 霍尔果斯经济开发区清水河配套园区新材料产业园道路建设项目
主管部门 |  | 霍尔果斯经济开发区清水河配套园区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯经济开发区清水河配套园区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2000.00 | 2000 |  | 2000.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2000 | 2000 |  | 2000 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据清水河配套园区建设工程项目管理相关职能，依据《霍尔果斯经济开发区清水河配套园区新材料产业园道路建设项目》合同约定，该项目于2022年11月开工，建新材料产业园内道路13.88千米，红线宽度20米及其配套附属设施；截至2022年底已完成总工程量44%，剩余新材料产业园内道路及附属设施未完成总体验收。该项目总投资13500万元，此次申请2000万元，用于支付该项目工程进度款，该项目计划于2023年3月开工完成剩余56%。项目并计划于2023年12月完成办理该项目的竣工验收，投入使用。项目符合有关法律、法规、政策、制度等规定的要求。项目完成后配套园区内生态环境将有效改善，营商环境将有效提升，为园区招商引资工作建立良好基础。 | [5 empty] | 完成 13.88 公里厂区道路水稳基层施工、沥青摊铺摊铺、 管沟开挖、管线预埋等道路施工工作，完成施工总进度 95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建道路工程量 |  |  | >=13.88千米 | 13.88千米 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建红线宽度 |  |  | >=20米 | 20米 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建道路工程数量 |  |  | >=6条 | 6条 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | =2023年3月20日之前 | 2023年3月20日之前 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 管沟开挖成本 |  |  | <=650万元 | 650万元 | 5 |  | 5 |  | 未按照成本指标支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 管线成本 |  |  | <=350万元 | 350万元 | 5 |  | 5 |  | 未按照成本指标支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 沥青铺摊成本 |  |  | <=900万元 | 900万元 | 5 |  | 5 |  | 未按照成本指标支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 混凝土成本 |  |  | <=100万元 | 100万元 | 5 |  | 5 |  | 未按照成本指标支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分