## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 霍尔果斯经济开发区清水河配套园区污水处理厂建设项目
主管部门 |  | 霍尔果斯经济开发区清水河配套园区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯经济开发区清水河配套园区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2200.00 | 2200 |  | 2200.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2200 | 2200 |  | 2200 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据清水河配套园区建设工程项目管理相关职能，依据《霍尔果斯经济开发区清水河配套园区污水处理厂建设项目》合同，项目建设内容：新建日处理污水2万立方米的污水处理厂及配套附属设施，新建污水处理厂14574.21平方米。该项目于2023年3月开工，计划于2023年12月竣工验收，投入使用，该项目总投资9797万元，此次申请1200万元，用于支付该项目工程进度款。项目符合有关法律、法规、政策、制度等规定的要求。项目完成后配套园区内生态环境将有效改善，营商环境将有效提升，为园区招商引资工作建立良好基础。 | [5 empty] | 各单体主体及装饰装修工程施工完成、西侧水解酸化池主体、防水、设备安装完成、2 号生化池西侧主体、防水、设备安装完成、室内吊顶瓷砖铺贴、装饰装修、水电安装完成 、室外管网给、排水暖通施工完成、室外道路路基施工施工完成、室外墙体保温、真石漆施工完成、各单体附属设备安装施工完成，完成施工总进度 95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建污水处理厂工程量 |  |  | >=14574.21平方米 | 14574.21平方米 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建污水处理厂工程数量 |  |  | =1个 | 1个 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | =2023年3月29日之前 | 2023年3月29日之前 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 门窗及设备安装成本 |  |  | <=200万元 | 200万元 | 3 |  | 3 |  | 未按成本指标完全支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 主体结构混凝土及钢筋成本 |  |  | <=600万元 | 600万元 | 3 |  | 3 |  | 未按成本指标完全支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 吊顶及人工成本 |  |  | <=300万元 | 300万元 | 3 |  | 3 |  | 未按成本指标完全支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 瓷砖成本 |  |  | <=100万元 | 100万元 | 2 |  | 2 |  | 未按成本指标完全支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 室内装修抹灰成本 |  |  | <=500万元 | 500万元 | 3 |  | 3 |  | 未按成本指标完全支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 室外管网及暖通成本 |  |  | <=300万元 | 300万元 | 3 |  | 3 |  | 未按成本指标完全支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 室外保温材料、真石漆成本 |  |  | <=200万元 | 200万元 | 3 |  | 3 |  | 未按成本指标完全支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分