## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 霍尔果斯经济开发区清水河配套园区海关监管区基础设施配套建设项目
主管部门 |  | 霍尔果斯经济开发区清水河配套园区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯经济开发区清水河配套园区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4800.00 | 4800 |  | 4800.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4800 | 4800 |  | 4800 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据清水河配套园区建设工程项目管理相关职能，依据《霍尔果斯经济开发区清水河配套园区海关监管区基础设施配套建设项目》合同，项目建设内容：新建4栋海关查验库10507.3平方米，新建办公楼1栋1318.54平方米，新建外网190.26平方米，配套建设海关卡口及其他配套附属设施。该项目总投资8000万元，此次申请4800万元，用于支付该项目工程进度款。该项目计划于2023年3月15日开工，项目并计划于2023年12月底完成办理该项目的竣工验收，投入使用。根据“一区四园”协同发展，进出口商贸物流为清水河配套园区重点产业，通过项目建设，有助于新疆现代物流业发展，有助于进出口贸易流通，有利于完善园区产业结构，有效拉动霍尔果斯经济的增长，对促进伊犁州经济的持续、健康、快速发展具有重要意义。 | [5 empty] | 海关监管区项目新建4栋厂房，1栋办公楼，1座消防水池，新建面积12000平米。完成土方回填、钢结构安装、钢结构厂房屋面板安装、路面沥青、水电暖及室外配套管网、围墙修建、设备安装等进度达到95%以上。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建库房面积 |  |  | >=10507.30平方米 | 10507.3平方米 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建办公楼面积 |  |  | >=1318.54平方米 | 1318.54平方米 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建楼栋数量 |  |  | >=5栋 | 5栋 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建外网面积 |  |  | >=190.26平方米 | 190.26平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | =2023年3月15日之前 | 2023年3月15日之前 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 土方回填成本 |  |  | <=200万元 | 200万元 | 2 |  | 2 |  | 未按指标成本支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 钢结构成本 |  |  | <=800万元 | 800万元 | 3 |  | 3 |  | 未按指标成本支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 屋面板墙成本 |  |  | <=400万元 | 400万元 | 2 |  | 2 |  | 未按指标成本支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 沥青路面成本 |  |  | <=500万元 | 500万元 | 2 |  | 2 |  | 未按指标成本支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建办公楼成本 |  |  | <=800万元 | 800万元 | 2 |  | 2 |  | 未按指标成本支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建消防水池成本 |  |  | <=700万元 | 700万元 | 2 |  | 2 |  | 未按指标成本支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 水电暖及外室管网维修成本 |  |  | <=1000万元 | 1000万元 | 3 |  | 3 |  | 未按指标成本支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 修建围墙成本 |  |  | <=200万元 | 200万元 | 2 |  | 2 |  | 未按指标成本支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备成本 |  |  | <=200万元 | 200万元 | 2 |  | 2 |  | 未按指标成本支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分