## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 霍尔果斯经济开发区清水河配套园区纵一路、纵二路及横路建设项目
主管部门 |  | 霍尔果斯经济开发区清水河配套园区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯经济开发区清水河配套园区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 500.00 | 500 |  | 500.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 500 | 500 |  | 500 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目总投资14695万元，用于新建及改扩建园区纵一路7.12公里，纵二路7.23公里，横一路、横二路、横三路、横四路、横五路、横六路、横九路，合计24.27公里，红线宽度40米，双向四车道及其配套设施施工完毕，并具备使用条件。现申请500万元，用于完成4.3公里道路建设，通过该项目优化清水河配套园区营商环境，打造园区亮点，吸引企业入驻。 | [5 empty] | 纵一路 7.12 公里、 横一路 1.5 公里、横二路 1.5 公 里、横三路 1.56 公里、横四路 1.44 公里、 横五路 1.47 公里、横六路 1.25 公里、横九路 1.2 公里、合计道路 24.27 公里及其配套附属设施施工完成；纵二路底基层精平 完成 4000m。完成各路段标志牌安装施工。纵一路路灯拆卸 改装完成 248 盏各路段已完成通电测试，纵一路红绿灯安装 7 盏各路段已完成通电调试。完成总进度 95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 施工道路总长度 |  |  | >=4.30千米 | 4.3千米 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 施工道路总数量 |  |  | =1条 | 1条 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | 2023年3月1日 | 2023年3月1日 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 绿化植被成本 |  |  | <=300万元 | 300万元 | 4 |  | 4 |  | 未完全按照成本指标支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 绿化管线成本 |  |  | <=60万元 | 60万元 | 4 |  | 4 |  | 未完全按照成本指标支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 沥青铺摊成本 |  |  | <=70万元 | 70万元 | 4 |  | 4 |  | 未完全按照成本指标支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 水稳成本 |  |  | <=30万元 | 30万元 | 4 |  | 4 |  | 未完全按照成本指标支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 路灯成本 |  |  | <=40万元 | 40万元 | 4 |  | 4 |  | 未完全按照成本指标支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分