## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 霍尔果斯经济开发区清水河配套园区综合管理平台建设项目
主管部门 |  | 霍尔果斯经济开发区清水河配套园区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯经济开发区清水河配套园区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3300.00 | 3300 |  | 3300.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3300 | 3300 |  | 3300 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据清水河配套园区建设工程项目管理相关职能，依据《霍尔果斯经济开发区清水河配套园区综合管理平台建设项目》合同，项目建设内容：新建总建筑面积5000平方米园区综合管理平台及通讯管廊、基础设施运行监测中心等配套附属设施。该项目于2023年3月开工。该项目总投资9680万元，此次申请3300万元，用于支付该项目工程进度款，项目计划于2023年12月完成办理该项目的竣工验收，投入使用。 该项目以产业全过程覆盖、全要素提供，促进产业转型升级为主线，构建丰富的制造资源和能力以及配套服务体系，通过“互联网+”方式支撑中小企业创新创业，完善民生体系，服务民营经济，培育科技企业，推动科技创新及成果转化，推动创新创业高质量发展，实现区域产业集群整体转型升级。 | [5 empty] | 综合管理平台建设项目新建总建筑面积5000平方米，园区综合管理平台及通讯管廊、基础设施运行检测中心等配套附属设施。完成钢结构、玻璃幕墙、外墙版、消防设施、水电暖及外管网安装、空调安装、室外高压配电安装已完成项目总进度的95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建数据中心及辅助区 |  |  | >=1398平方米 | 1398平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建指挥中心及配套用房 |  |  | >=373平方米 | 373平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建配电房 |  |  | >=760平方米 | 760平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建消防泵房及消防水池 |  |  | >=72平方米 | 72平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建楼栋数 |  |  | =1栋 | 1栋 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | =2023年3月25日之前 | 2023年3月25日之前 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 玻璃幕墙、外墙板成本 |  |  | <=400万元 | 400万元 | 2 |  | 2 |  | 未按指标成本支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 钢结构成本 |  |  | <=1020万元 | 1020万元 | 3 |  | 3 |  | 未按指标成本支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 消防设施成本 |  |  | <=200万元 | 200万元 | 2 |  | 2 |  | 未按指标成本支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 水电暖及外管网成本 |  |  | <=200万元 | 200万元 | 2 |  | 2 |  | 未按指标成本支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 空调设备 |  |  | <=260万元 | 260万元 | 2 |  | 2 |  | 未按指标成本支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 混凝土成本 |  |  | <=167万元 | 167万元 | 2 |  | 2 |  | 未按指标成本支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 钢筋成本 |  |  | <=260万元 | 260万元 | 2 |  | 2 |  | 未按指标成本支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 室外高压配电 |  |  | <=150万元 | 150万元 | 2 |  | 2 |  | 未按指标成本支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人工费成本 |  |  | <=643万元 | 643万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分