## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 霍尔果斯经济开发区清水河配套园区装备制造产业园道路建设项目
主管部门 |  | 霍尔果斯经济开发区清水河配套园区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯经济开发区清水河配套园区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3500.00 | 3500 |  | 3500.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3500 | 3500 |  | 3500 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据清水河配套园区建设工程项目管理相关职能，依据《霍尔果斯经济开发区清水河配套园区装备制造产业园道路建设项目》合同约定，该项目于2022年12月开工，新建装备制造产业园内道路10.05千米，红线宽度20米，主路面10米及其配套附属设施；截至2022年底已完成总工程量6%，剩余装备制造产业园内道路及附属设施未完成总体验收。该项目总投资10000万元，此次申请3500万元，用于支付该项目工程进度款，该项目计划于2023年3月开工完成剩余94%。项目并计划于2023年9月完成办理该项目的竣工验收，投入使用。项目符合有关法律、法规、政策、制度等规定的要求。项目完成后配套园区内生态环境将有效改善，营商环境将有效提升，为园区招商引资工作建立良好基础。 | [5 empty] | 已完成道路建设75000平米，给水管网8500米，排水管网9600米，消防管网8000米，电力管网2200米，砖围墙砌筑850米，钢筋混凝土挡土墙707.5米已完成，围墙铁艺已完成1302.48米，完成绿化31000平米，完成总进度的85%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建道路工程量 |  |  | >=10.05千米 | 10.05千米 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建红线宽度 |  |  | >=20米 | 20米 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 主路面宽度 |  |  | >=10米 | 10米 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | 2023年3月 | 2023年3月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 道路东区及附属管网成本 |  |  | <=800万元 | 800万元 | 5 |  | 5 |  | 未按指标成本支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 道路西区及附属管网配电箱变压器成本 |  |  | <=1600万元 | 1600万元 | 5 |  | 5 |  | 未按指标成本支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 西区围墙成本 |  |  | <=455万元 | 455万元 | 5 |  | 5 |  | 未按指标成本支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 绿化成本 |  |  | <=645万元 | 645万元 | 5 |  | 5 |  | 未按指标成本支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分