## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 霍尔果斯市实验室能力提升项目
主管部门 |  | 霍尔果斯市疾病预防控制中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯市疾病预防控制中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 150.00 | 150 |  | 150.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 | 150 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为进一步加强霍尔果斯市公立医疗机构建设，提高重大YQ防治能力，加快医疗卫生机构医共体建设，改扩建疾控中心理化实验室和微生物实验室。购置相关设备 59 台(空气微生物采样器、微生物鉴定和药敏分析仪、大容量冷冻离心机等），并配套相关附属设施。 | [5 empty] | 进一步加强霍尔果斯市公立医疗机构建设，提高重大YQ防治能力，加快医疗卫生机构医共体建设，改扩建疾控中心理化实验室和微生物实验室。购置相关设备 59 台(空气微生物采样器、微生物鉴定和药敏分析仪、大容量冷冻离心机等），并配套相关附属设施。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置实验室设备数量 |  |  | =59台 | 60台 | 10 |  | 10 |  | 根据实验室需要多采购了一台设备
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 |  |  | >=90% | 100% | 10 |  | 10 |  | 设备已全部验收合格
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | >=90% | 100% | 10 |  | 10 |  | 设备已全部验收合格
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备采购完成时间 |  |  | 2023年4月1日 | 2023年4月1日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置实验室设备平均标准 |  |  | <=2.54万元/台 | 2.5万元/台 | 20 |  | 19.68 |  | 多采购一台设备故成本降低
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 |  |  | >=80% | 100% | 6 |  | 6 |  | 1.偏差原因：设备已验收合格全部投入使用当中；2.改进措施：下一年度精准预估
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  |  | >=13人 | 13人 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高重大传染病防治能力 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 设备已投入使用人员满意度较高
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.68分