## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 伊宁园区建设项目
主管部门 |  | 霍尔果斯经济开发区伊宁园区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯经济开发区伊宁园区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 12366.65 | 12366.65 |  | 12366.65 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 12366.65 | 12366.65 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目用于伊宁园区财政投资建设项目续建基础建设项目及零星工程、市政设施养护、绿化环卫等，项目建成后将极大的保障园区公共基础设施的服务能力。 | [5 empty] | 本年绿化、环卫保洁、供排水管道维护工作均有效完成，为提升园区公共基础设施服务能力，对已有道路及配套实施巡线维护，新建道路完善园区交通网络。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化养护面积 |  |  | >=54.26万平方米 | 54.26万平方米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 环卫保洁面积 |  |  | =193.09万平方米 | 193.09万平方米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修路灯数量 |  |  | >=998盏 | 998盏 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买耕地指标亩数 |  |  | >=731.82亩 | 731.82亩 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增建设用地亩数 |  |  | >=615.02亩 | 615.02亩 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 耕地开垦亩数 |  |  | >=2717.78亩 | 2717.78亩 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修缮供水管道工程量 |  |  | >=62公里 | 62公里 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修缮排水管道工程量 |  |  | >=65公里 | 60公里 | 3 |  | 2.77 |  | 1.偏差原因：因部门相关人员更换年初预估排水管道长度村子偏差；改进原因：及时查取资料获得正确数据。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付前期费企业数量 |  |  | >=23个 | 23个 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 零星维修市政工程数量 |  |  | >=35个 | 35个 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 路灯亮灯率 |  |  | >=95% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 绿化养护月验收分值 |  |  | >=90分 | 100分 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 环卫保洁月验收分值 |  |  | >=90分 | 100分 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 前期服务质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 零星维修市政工程合格率 |  |  | >=95% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 零星市政工程维修后发生故障率 |  |  | <=5% | 0% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | 2023年3月20日 | 2023年3月20日 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工时间 |  |  | 2023年12月20日 | 2023年12月20日 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买耕地指标费用 |  |  | <=3220万元 | 3220万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新增建设用地费单位成本 |  |  | <=1.33万元/亩 | 1.33万元/亩 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 耕地开垦费单位成本 |  |  | <=0.45万元/亩 | 0.45万元/亩 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 绿化养护费用单位成本 |  |  | <=5.50元/㎡·年 | 5.5元/㎡·年 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 环卫费用单位成本 |  |  | <=8.32元/㎡·年 | 8.32元/㎡·年 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修路灯成本 |  |  | <=1503元/个.年 | 1503元/个.年 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 供水管道养护单位成本 |  |  | <=4838元/公里 | 4838元/公里 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 排水管道养护单位成本 |  |  | <=5400元/公里 | 5400元/公里 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 前期费平均成本 |  |  | <=36.27万元/个 | 36.27万元/个 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 零星工程平均造价 |  |  | <=118.55万元/个 | 118.55万元/个 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善伊宁园区内环境 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障市政设施正常运转 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进伊宁园区财政投资建设项目的进行 |  |  | 有效推进 | 有效推进 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目受益人员满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.77分