## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 伊宁园区征迁项目
主管部门 |  | 霍尔果斯经济开发区伊宁园区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯经济开发区伊宁园区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 19200.00 | 19200 |  | 19200.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 19200 | 19200 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目用于伊宁工业园区2238 亩土地征迁补偿金，保障基础设施建设有序进行，储备一批招商企业落地所需工业用地，做好招商项目用地保障工作；及时拨付征迁资金，确保被征地农民的公民权益。 | [5 empty] | 支付135户共计2237.76亩征地共计19200万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2023年征收土地亩数 |  |  | >=1350亩 | 1568.42亩 | 6 |  | 6 |  | 相关部门年初预算统计存在偏差
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 历年征收土地亩数 |  |  | >=887.76亩 | 1888.46亩 | 6 |  | 6 |  | 1.偏差原因：相关部门年初预算统计存在偏差。2.改进措施：征迁合同签订后及时完善征迁台账。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 征迁户数 |  |  | >=135户 | 218户 | 6 |  | 6 |  | 1.偏差原因：相关部门年初预算统计存在偏差。2.改进措施：征迁合同签订后及时完善征迁台账。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放补偿次数 |  |  | >=2次 | 2次 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 征迁补偿发放合规性 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 征迁补偿资金支付率 |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5 |  | 相关资金已支付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 征迁款支付及时率 |  |  | >=95% | 100% | 6 |  | 6 |  | 相关资金已支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 耕地征迁补偿标准 |  |  | <=8.58万元/亩 | 5.55万元/亩 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障园区用地面积 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 征迁户满意度 |  |  | >=80% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分