## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 乡村振兴局项目管理费
主管部门 |  | 霍尔果斯市乡村振兴局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯市乡村振兴局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 20 |  | 19.00 |  | 10 |  | 95.00% |  | 8.75
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 针对霍尔果斯市衔接资金项目领域专业人才匮乏、专业水平低、专业机构缺乏等短板，实行政府购买公共服务，委托第三方参与项目管理工作。 按照《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知新财规（2021）11号文件规定，县市级可根据衔接资金项目管理工作需要，从衔接补助资金中，按最高不超过1%的比例据实列支项目管理费。服务伊车嘎善乡、莫乎尔片区13个行政村，用于项目用于项目设计费、监理费、评审、招标以及验收相关费用。预计2023年12月底完成第三方委托服务，有效履行项目监督职责。 | [5 empty] | 针对霍尔果斯市衔接资金项目领域专业人才匮乏、专业水平低、专业机构缺乏等短板，实行政府购买公共服务，委托第三方参与项目管理工作。 按照《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知新财规（2021）11号文件规定，县市级可根据衔接资金项目管理工作需要，从衔接补助资金中，按最高不超过1%的比例据实列支项目管理费。服务伊车嘎善乡、莫乎尔片区13个行政村，用于项目用于项目设计费、监理费、评审、招标以及验收相关费用。预计2023年12月底完成第三方委托服务，有效履行项目监督职责。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 委托第三方机构服务项目数量 |  |  | >=13个 | 11个 | 10 |  | 8.46 |  | 年中市领导减少2个项目导致与年初计划不符
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 服务霍尔果斯市乡、片区数量 |  |  | >=2个 | 2个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 支付第三方服务成本及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 第三方咨询服务平均成本 |  |  | <=15384元/个 | 1461.53元/个 | 20 |  | 19 |  | 项目减少1万元资金未支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 履行项目监督职责 |  |  | 有效履行 | 有效履行 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益乡、片区满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.21分