## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 人影购买第三批炮弹
主管部门 |  | 霍尔果斯市人工影响天气保障中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 霍尔果斯市人工影响天气保障中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 155.72 | 155.72 |  | 155.72 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 155.72 | 155.72 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为了提高防灾减灾实效，促进农牧业生产，减小冰雹对农作物造成影响，降低经济损失。2023年要进行防雹作业，购买满足人影防雹作业需求的火箭弹量至少500枚，完成2023年灾害性天气需要的防雹作业次数至少20次，保证人影作业总体成功率在90%以上，2023年防雹作业空域申请完成率在90%以上，人工影响天气单次作业完成时效不超过1小时，2023年人影防雹项目完成时间在10月25日前，购置单发火箭弹成本不超过3080元一枚。 | [5 empty] | 购买防雹火箭弹500枚，项目期间防雹作业17次，作业成功率100%，作业空域申请完成率100%，单次作业完成实效平均10分钟，购置单发火箭弹3080一枚。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 防雹作业火箭弹购买数量 |  |  | >=500个 | 500个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 作业次数 |  |  | >=20次 | 17次 | 6 |  | 5.1 |  | 第三季度防雹作业数量少
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 人影作业发射成功率 |  |  | >=90% | 100% | 7 |  | 7 |  | 人影作业发射均成功
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 人影作业空域申请完成率 |  |  | >=90% | 100% | 7 |  | 7 |  | 凡是申请皆通过
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 单次作业完成时间 |  |  | <=1小时 | 0.1小时 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 人影防雹项目完成时限 |  |  | =2023年10月25日 | 2023年10月25日 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 单发火箭弹价格 |  |  | <=3114元/个 | 3080元/个 | 20 |  | 20 |  | 按实际价格填写
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻冰雹灾害造成的损失 |  |  | 有效减轻 | 有效减轻 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.1分