## 绩效目标
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位 |  | 霍尔果斯市卫生健康委员会
项目名称 |  | 霍尔果斯市人民医院食堂建设项目 |  |  | 项目负责人 |  | 宋磊
项目资金（万元） |  | 年度预算总额： | 184 | 其中：财政拨款 | 184 | 其他资金： | 0.00
项目总体目标 |  | 根据《霍尔果斯市人民医院食堂建设项目可研批复》（霍市发改投资[2024]109号）要求，通过新建1栋一层食堂，建筑面积为384平方米及配套相关附属设施，共计支付184万元，为医院工作人员、患者及其家属提供一个卫生、舒适、便捷的就餐环境。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料
产出指标 | 数量指标 | 霍尔果斯市人民医院食堂建设项目面积 | >=384平方米 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
产出指标 | 质量指标 | 设计变更率 | <=5% | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料
产出指标 | 质量指标 | 资金支付率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 | =2025年3月1日 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 正式材料
产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 | =2025年6月1日 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 正式材料
成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用 | =158.81万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料
成本指标 | 经济成本指标 | 其他费用 | =15.57万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料
成本指标 | 经济成本指标 | 基本预备费 | =9.62万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料
效益指标 | 社会效益指标 | 项目正常运转率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人群 | >=2万人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
满意度指标 | 满意度指标 | 人民医院职工及患者满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料