霍尔果斯市伊车嘎善锡伯族乡人民政府整体支出绩效自评报告

（2024年度）

部门单位名称（公章）：霍尔果斯市伊车嘎善锡伯族乡人民政府

填报时间：2025年4月21日

- 一、基本概况

- （一）部门单位基本情况

- 1.主要职能

（1）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，改善农村人居环境。

（2）贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作，推动农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（3）推动乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（4）推动构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，农业标准化生产。

（5）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

（6）负责有关农业生产资料和农业投入品的管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。

（7）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。推动农业产业技术体系和农技推广体系建设，开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。

（8）培养农业农村人才工作。指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（9）贯彻执行中央、省、市有关农村经济工作和扶贫老区的方针政策。

（10）新农村建设，推动村级集体经济组织建设和农村完善双层经营体制。

（11）指导和协调片区农业（包括农、林、渔、水利）产业化、农村经济结构调整和农业龙头企业发展工作，负责农业种子种苗工程建设、农业对外经济和技术交流合作；

（12）推动村庄整治、美丽乡村建设等工作；

（13）负责保障水资源的合理开发利用。

（14）开展农村水利工作。开展农村饮水安全工程建设管理工作，开展节水灌溉有关工作。开展农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（15）开展水利工程移民管理工作。落实水利工程移民有关政策。水库移民后期扶持政策的实施。

（16）设立市河长制工作办公室，承担片区河长制的组织实施工作。

（17）负责农村建设用地的整理。包括村庄改造、乡村工矿企业破坏土地和废弃农业建设用地的整治垦复、平坟复田等。

（18）负责土地治理项目，包括稳产高产基本农田建设、粮棉油等大宗优势农产品基地建设、良种繁育、土地复垦等中低产田改造项目，草场改良、土地沙化治理、生态林建设等生态综合治理项目。负责产业化经营项目，包括经济林及设施农业种植、畜牧水产养殖等种植养殖基地项目，农产品加工项目，储藏保鲜、产地批发市场等流通设施项目。

- 2.机构设置及人员情况

霍尔果斯市伊车嘎善锡伯族乡人民政府主要由机关无直属一级单位构成。部门编制数96名，实有人员183人，其中：在职人员153人，退休30人，离休0人。

- （二）部门单位年度重点工作

- 1.年度总体目标

- 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和第三次中央新疆工作座谈会精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神和在听取自治区、兵团工作汇报时的重要讲话精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，以铸牢中华民族共同体意识为主线，贯彻落实自治区党委十届五次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以推进治理体系、治理能力现代化为保障，统筹发展和安全，紧抓“两霍两伊”一体化建设机遇，发挥毗邻清水河配套园区的便利条件，做强“三业”（特色林果业、现代畜牧业、农副产品加工业）、形成“四区”（依法治疆的践行区、现代农业的精品区、乡村旅游的体验区、民族交融的示范区），把伊车嘎善乡打造成全疆乡村振兴的排头兵，聚力推动全乡经济高质量发展，继续扩大花卉产业规模，新建花卉苗木繁育温室大棚不小于29座，完成6700亩高标准农田建设面积和8500亩土地破埂连片面积，举办非物质文化活动场次不小于36场，组织开展水利生产、富民安居房安全巡查不小于30次，培育后备人才人数6人。

- 2.重点工作计划

- 一是深耕花卉种植业。投入1400万元新建花卉苗木繁育温室大棚15座，配套建设保鲜库4座。创建“清泉景伊”花卉品牌，设置州内批发点1处、直销店2家、哈萨克斯坦阿拉木图前置仓1处，完成花卉苗木出口备案基地620亩，牵头成立霍尔果斯市“一带一路”花木产业协会，打造国内花木出口中亚、欧洲的服务平台，助力花木“出海”。引进云南昆明鲜切花种植技术人员，种植鲜切花大棚10个共计14万株，亩均收益达10万元；多肉大棚7个共计30万盆，销售额达30万元，目前，在产业园长期务工34人，灵活就业1万余人次，促进村集体增收31万元，为全疆最大、品种最全的鲜切花种植基地、多肉种植基地、花卉苗木出口备案基地。以“小庭院大经济”为出发点，带领102户村民发展庭院经济，现回收花卉49万余株，促进群众增收24万元。州党委、政府主要领导、分管领导分别到花卉产业园实地了解花卉产业发展情况，并对花卉产业发展给予了肯定，花卉已成为霍尔果斯农业产业化发展的一张靓丽“名片”。二是完善特色林果产业链。深入实施林果提质增效工程，开展林果业培训48场次，引导果农更新种植价高质优的林果品种约2000亩。开展统一包装试点工作，对接内地一级批发市场、经销商，销售苹果、桃子、树上干杏等各类水果3.2万吨，产值达1.69亿元。在市人民政府、苏州市政府及苏州援疆工作组的帮助下，与苏州瀛黔农业发展科技有限公司达成特色农产品基地直供合作协议，以每公斤4.5元的价格销售苹果310余吨，销售额达139.5万元，深受苏州消费者喜爱，现已签订2025年80规格的苹果订单600吨，不仅解决了苹果滞销难题，还提升了水果价格、增加了果农收入。扶持金索伦合作社向公司化转型，成立果小疆果品有限责任公司，开拓电商销售渠道，丰富果脯果干种类，制成“三蒸三晒”冰糖心苹果干10吨，甜杏干、西梅干、葡萄干、树上干杏195吨，帮助320余户果农销售鲜果750吨，产值达850万元，保障了果农利益最大化。三是做强现代养殖业。以全产业链思维推动养殖产业转型升级，45座标准化智能化养鸡棚已全部投入使用，664万只“致富鸡”出栏销售，带动本地群众长期就业44人，涉及养鸡队、疫苗队、抓鸡队、运输队、清棚消毒队、保安、大师傅等7个工种，临时用工1600余人次，促进村集体增收25万元，为群众增收提供新路径。立足养殖产业基础，延链补链强链，实施生物质燃料加工厂建设项目，与新疆智成生态农业发展有限公司签订价值106万元的2000吨燃料订单，满足了养鸡场对生物质燃料的需求；加大招商引资力度，投入600余万元，配套建设有机肥加工厂1座，家禽养殖加工产业链更加完善。四是壮大村集体经济。完成村级组织政经分离工作，成立村级股份经济合作社5家，并根据各村资源禀赋和产业基础，因地制宜创办村级公司6家，选优配强“领头羊”，更换理事长2人、监事长4人，村级公司推举董事长2人、聘用职业经理人3人，将村集体“三资”全部移交至村股份经济合作社进行市场化运营，针对经营性资产制定实施系列管护制度，确保资产安全完整、高效运行，实现村集体入账697.4万元。现5个村均已召开村集体经济组织2024年度工作总结暨2025年预算会议，确保了村集体经济组织财务收支的公开性和透明度。2024年5个村分红103万元，较2023年分红增长25.09%，受益群众达4994户12009人，让村民们切实感受到集体经济发展带来的红利。五是积极发展特色农文旅产业。深入挖掘我乡开展民族区域自治试点工作过往，为后续完善爱国主义教育基地、发展红色旅游奠定良好基础。依托“雪之恋”滑雪场，打造丰富多元的雪地娱乐项目，月均游客量达2400余人，切实将“冷资源”转变为“热经济”。加强花文化传承与传播，鼓励引导群众在房前屋后种花、养花共计22.5亩，在清泉花卉苗木产业园打造“花镜·星空”露营基地，利用“抖音视频推广+网上直播推介+举办活动引流”的方式，大力宣传花卉苗木产业，吸引外地及周边1万余名游客前来“打卡”，切实形成了多业联动、多业融合的特色花卉旅游新业态。

- 部门单位整体预算规模及安排情况

- 2024年霍尔果斯市伊车嘎善锡伯族乡人民政府单位年初预算安排4591.95万元，其中财政拨款4571.33万元，其他资金20.62万元，主要用于人员津贴补贴，社保公积金，办公经费，基建项目等。

- 年中调整3126.59万元，调整后全年预算7718.54万元，预算调整率68.09%，调整预算的主要原因为乡村振兴项目新增，三岗十八级人员工资追加预算等。

- 部门单位整体支出管理及使用情况

- （一）部门单位整体支出管理情况

- 预算编制

- 2024年我单位坚持围绕中心工作，科学谋划预算资金安排，依据规定程序和要求，及时完成部门预算编制申报，同时合理设定入库项目绩效指标、年度目标值，科学构建部门整体支出核心绩效指标体系和编报部门整体预算申请绩效报告，推动提高财政资金配置效益。

- 预算执行

- 霍尔果斯市财政批复预算后，我单位按要求及时制定并报批部门预算支出计划，严格落实预算执行定期分析机制，靠前抓好支出执行，坚持严肃财经纪律，硬化预算约束，持续树牢厉行节约理念，严控一般性支出，努力降低行政运行成本。

- 绩效管理

- 2024年，我单位严格按照财政要求，落实预算绩效管理全过程，包括①注重绩效目标编制，预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标值，并严格按照财政统一要求，规范编制事前绩效报告，为财政资金发挥效益夯实基础。②落实绩效“双监控”，预算执行过程中，以年度支出计划为基础，定期分析预算执行和绩效目标落实情况，并依托财政预算绩效管理平台分5月、8月对预算执行动态进行实时监控，发现问题及时纠偏，确保绩效目标落地落实。③扎实开展自评工作，年度终了，扎实开展预算绩效目标完成情况部门审核和自评工作。

- 信息公开

- 我单位已按要求同步公开绩效目标表；同步公开自评表及自评报告。

- 部门单位整体支出使用情况

- 基本支出情况

- 2024年基本支出支出2259.28万元，包括工资福利支出2057.71万元，商品和服务支出178.71万元，对个人和家庭的补助22.86万元，资本性支出5459.26万元。其中：“三公”经费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位无三公经费预算支出；会议费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位无会议经费预算支出；培训费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位无培训经费预算支出。   2.专项资金支出情况

- 2024年专项项目支出5459.26万元，占总支出的70.73％，主要用于1.乡村振兴衔接资金项目，2.农村基础设施建设项目资金，3.农村综合转移支付建设项目资金，4.病虫害防灾减灾项目资金，5.一般行政管理事务项目资金。

- 部门单位专项组织实施情况

- 年初我单位下发的乡村振兴衔接资金项目、农村基础设施建设项目资金，农村综合转移支付建设项目资金，病虫害防灾减灾项目工作计划，对项目的工作分工、任务分配、资金落实、完成时限等提出了明确、具体的要求，以确保项目保质、保量、按时完成。截至12月31日，完成专项5个，未完成专项0个。

为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，我单位主要采取四项措施。一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专账；三是制定了项目实施方案；四是认真组织项目验收。切实保证专项资金都做到了专款专用。

（1）制定了《内部控制汇编报告》，各项资金使用审批流程均按规定办理。涉及“三重一大”内容，严格按照规定提请局党组会审议决定，包括项目资金分配、重大项目确定、大额资金支付等。

（2）建立乡村振兴衔接资金项目、农村基础设施建设项目资金，农村综合转移支付建设项目资金，病虫害防灾减灾项目专项资金，一般行政管理事务项目专账，做到有据可依，有据可查。

（3）制定了乡村振兴衔接资金项目、农村基础设施建设项目资金，农村综合转移支付建设项目资金，病虫害防灾减灾项目，一般行政管理事务项目实施方案，确保项目顺利实施。

（4）认真组织乡村振兴衔接资金项目、农村基础设施建设项目资金，农村综合转移支付建设项目资金，病虫害防灾减灾项目，一般行政管理事务项目验收，确保乡镇高效的履职工作能力，较好促进事业发展。

- 三、部门单位整体支出绩效情况

- （一）预算执行情况

- 2024年霍尔果斯市伊车嘎善锡伯族乡人民政府总支出7718.54万元，预算执行率100%，其中一般公共服务支出1493.18万元、教育支出1012万元、文化旅游体育与传媒支出5万元、社会保障和就业支出283.96万元、城乡社区支出1277.94万元、农林水支出3481.45万元、住房保障支出165.01万元。

- 1.基本支出使用情况

- 2024年，霍尔果斯市伊车嘎善锡伯族乡人民政府基本支出2259.28万元，占总支出的29.27％，其中：行政运行851.25万元，事业运行959.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出234.83万元，机关事业单位职业年金缴费支出45.77万元，行政单位离退休1.44万元，事业单位离退休1.92万元，住房公积金165万元。

- 2.项目支出使用情况

- 2024年，霍尔果斯市伊车嘎善锡伯族乡人民政府项目支出5459.26万元，占总支出的70.73％。其中：1.一般公共服务支出641.94万元，2.教育支出1012万元，3.文化旅游体育与传媒支出5万元，4.城乡社区支出988万元，5.农林水支出2522.38万元、城乡社区支出289.94万元。

- （二）部门单位整体支出绩效指标完成情况

- 年初我单位设置部门整体绩效目标中包括一级指标1个二级指标1个，三级指标6个，指标完成情况分析如下：

- （1）数量指标

- 指标1： 组织开展水利生产，富民安居房安全巡查，指标值：≤30次，年中监控完成值：≤15次，自评完成值：30次，指标完成率100%，偏差0%，偏差原因及改进措施：无，指标成效分析：通过组织开展水利生产，富民安居房安全巡查，有效排除了安全隐患的发生，保障人民群众财产安全。

- 指标2：新建花卉苗木繁育温室大棚数量，指标值：≥29座，年中监控完成值：≥29座，自评完成值：29座，指标完成率100%，偏差0%，偏差原因及改进措施：无，指标成效分析：通过完成新建花卉苗木繁育温室大棚29座，有效帮助群众解决就业问题，不断壮大村级企业发展规模。

- 指标3：完成高标准农田建设面积，指标值：≥6700亩，年中监控完成值：≥6700亩，自评完成值：6700亩，指标完成率100%，偏差0%，偏差原因及改进措施：无，指标成效分析：通过完成高标准农田建设面积，有效增加节约水量使用率，大大提高了粮食产量和种植面积。

- 指标4：完成土地破梗连片面积，指标值：≥8500亩，年中监控完成值：≥8500亩，自评完成值：8500亩，指标完成率100%，偏差0%，偏差原因及改进措施：无，指标成效分析：通过完成土地破梗连片面积，有效增加土地使用率，大大提高了粮食产量和种植面积。

- 指标5：培育后备人才人数，指标值：=6人，年中监控完成值：=6人，自评完成值：=6人，指标完成率100%，偏差0%，偏差原因及改进措施：无，指标成效分析：通过招聘培育后备人才人数，有效增加村级人才储备力量，大大提高服务群众工作效率。

- 指标6：举办非物质文化活动场次，指标值：≥36场次，年中监控完成值：≥36场次，自评完成值：=36场次，指标完成率100%，偏差0%，偏差原因及改进措施：无，指标成效分析：通过举办非物质文化活动场次，有效丰富群众文化活动，大大提高群众参与感。

- 四、评价结论

2024年度部门整体支出绩效评价综合得分100分，评价结果为“优”。

- 五、存在的主要问题

设计工作不够细致，导致后期根据实际需要工程发生变更,人员专业知识水平过低，工作上满足于正常化，缺乏开拓和主动精神，有时心浮气躁，全局意识不够，工作主动性较差，平时总是拘于日常工作琐事，自觉学习政策和业务知识少，工作按部就班，满足于现状。

- 改进措施和建议

- （一）改进措施

可继续拓宽自己的理论知识面，加强自己对理论知识的应用，在日常工作中，遇问题多查阅文献，熟悉相关知识，从而提高自己解决实际问题的能力，思想工作方面深化学习，加强自己的事业心和责任感，建议实际工作中要更加积极主动的向领导请教遇到问题，并多与同事们进行沟通，多学、多问、多想来不断提高自己的实际工作能力。

- （二）建议

- 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

- 开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。规范程序，严格把关。进一步完善项目申报、审核、公示、审批等程序， 严格审核切实做好项目信息公开，公开内容要及时、完整、真实， 确保项目公平、公开、公正。

- 健全制度，加强督促。针对项目实施中存在的问题， 进一步完善相关制度，加强督促检查，确保质量安全和建设进度； 同时及时完善资料，妥善保管档案。

- 为确保项目实施符合预期要求，建议今后类似的项目实施中，按照项目总体要求，分解细化各项任务目标，责任落实 到人。按照集中攻坚与分类指导相结合、项目质量与工作进度并重的原则，实行人力、物力、财力“三集中”，科学安排、叠加推进，统筹加快工作节奏，确保项目能够及时发挥应有的效益和 效果。

- 招标前加强对市场了解，多借鉴相关采购资料。

- 七、附表：《部门整体支出绩效目标自评表》

| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 |  | 霍尔果斯市伊车嘎善锡伯乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） |  | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |  |
|  |  | 年度总资金 | 4591.94 | 7718.54 | 7718.54 | 10 | 100% | 10 |  |
|  |  | 上级资金： | 1799.8 | 4527.38 | 4527.38 | - | - | - |  |
|  |  | 本级资金： | 2771.52 | 3191.16 | 3170.54 | - | - | - |  |
|  |  | 其他资金： | 20.62 | 0 | 20.62 | - | - | - |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  |  | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和第三次中央新疆工作座谈会精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神和在听取自治区、兵团工作汇报时的重要讲话精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，以铸牢中华民族共同体意识为主线，贯彻落实自治区党委十届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以推进治理体系、治理能力现代化为保障，统筹发展和安全，紧抓“两霍两伊”一体化建设机遇，发挥毗邻清水河配套园区的便利条件，做强“三业”（特色林果业、现代畜牧业、农副产品加工业）、形成“四区”（依法治疆的践行区、现代农业的精品区、乡村旅游的体验区、民族交融的示范区），把伊车嘎善乡打造成全疆乡村振兴的排头兵，聚力推动全乡经济高质量发展，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开，继续扩大花卉产业规模，新建花卉苗木繁育温室大棚不小于29座，完成6700亩高标准农田建设面积和8500亩土地破埂连片面积，举办非物质文化活动场次不小于36场，组织开展水利生产、富民安居房安全巡查不小于30次，培育后备人才人数6人。 |  |  | 已完成新建花卉苗木繁育温室大棚不小于29座，完成6700亩高标准农田建设面积和8500亩土地破埂连片面积，举办非物质文化活动场次不小于36场，组织开展水利生产、富民安居房安全巡查不小于30次，培育后备人才人数6人，有效排除了安全隐患的发生，保障人民群众财产安全,帮助群众解决就业问题，不断壮大村级企业发展规模,有效增加节约水量使用率，大大提高了粮食产量和种植面积,增加土地使用率，大大提高了粮食产量和种植面积,有效增加村级人才储备力量，大大提高服务群众工作效率,有效丰富群众文化活动，大大提高群众参与感。 |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |  |
| 履职效能 |  | 数量指标 | 组织开展水利生产、富民安居房安全巡查 | <=30次 | 伊车嘎善乡人民政府2024年工作计划 | 15 | 30 | 15 |  |
|  |  |  | 新建花卉苗木繁育温室大棚数量 | >=29座 | 伊车嘎善乡人民政府2024年工作计划 | 15 | 29 | 15 |  |
|  |  |  | 完成高标准农田建设面积 | >=6700亩 | 伊车嘎善乡人民政府2024年工作计划 | 15 | 6700 | 15 |  |
|  |  |  | 完成土地破埂连片面积 | >=8500亩 | 伊车嘎善乡人民政府2024年工作计划 | 15 | 8500 | 15 |  |
|  |  |  | 培育后备人才人数 | =6人 | 伊车嘎善乡人民政府2024年工作计划 | 15 | 6 | 15 |  |
|  |  |  | 举办非物质文化活动场次 | >=36场次 | 伊车嘎善乡人民政府2024年工作计划 | 15 | 36 | 15 |  |