霍尔果斯市工业园区街道办事处

整体支出绩效自评报告

（2024年度）

部门单位名称（公章）：霍尔果斯市工业园区街道办事处

填    报    时    间：2024年4月16日

- 一、基本概况

- （一）部门单位基本情况

- 1.主要职能

（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及省、市人民政府关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（2）指导辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民意见、建议和要求。

（3）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性文化、娱乐、体育活动。

（4）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮助转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（5）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（6）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成市人民政府下达的各项计划生育指标任务。

（7）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（8）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（9）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门抓好安全生产工作。

（10）负责辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（11）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（12）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（13）承办市委、市人民政府交办的其他工作机构情况，包括当年变动情况及原因。

- 2.机构设置及人员情况

霍尔果斯市工业园区街道办事处为本级机关单位，机关内设5个科室党建办公室、综合协调办公室、党群服务中心、社会事务中心、综合中心。

霍尔果斯市工业园区街道办事处编制数64人，实有人数50人，其中：在职50人，减少2人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

- （二）部门单位年度重点工作

- 1.年度总体目标

- （1）持续加强政治理论宣传教育，始终坚持把政治理论建设作为重中之重，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

- （2）毫不放松抓好社会稳定。始终保持警钟长鸣、警惕常在，坚决克服松劲、麻痹、厌战情绪，打好维稳“组合拳”不断巩固扩展社会稳定成果。

- （3）坚定不移抓好安全生产工作。树牢红线底线意识，坚持党政齐抓共管，持续抓好辖区重点行业、重点领域、重点部位和薄弱环节的安全生产，确保安全生产事故零发生。

- （4）坚持和加强党的全面领导：一是强化政治建设；二是建强干部队伍；三是强化组织建设；四是持续加大智慧社区运营建设工作力度，与辖区企业（居民）共商智慧社区建设和积分兑换奖品模式。

- （5）持续推进党风廉政建设工作深入开展。

- 2.重点工作计划

- （一）聚集“服务企业”，助推营商环境持续优化。通过“线上+线下”等方式做好企业服务。进一步拓宽服务平台，完善企业诉求反馈机制，打造集政策咨询、诉求办理等功能于一体的企业服务平台，为企业提供一站式服务，有效实现信息共享、资源对接、互利共赢，推动经济高质量发展。线上开设“助企直通车”视频专栏，推介企业文化、企业产品、企业招工信息等，提高企业的知名度，拓宽产品销售渠道。线下用好“企业之家”服务阵地，搭建企业交流平台，分行业分领域常态化开展企业沙龙、企业招聘等活动。

- （二）聚集“治理有方”，维护社会大局平安稳定。始终保持警钟长鸣、警惕常在，常态化督促辖区企事业单位、工地落实落细“三防措施”，联合消防大队、应急管理局等行业主管部门定期开展各类应急演练，不断增强应急处突能力；持续落实好“369”流动人口管理办法，做好来霍人员、出入境人员等流动人口的服务管理工作，切实做到维稳措施落实全覆盖、无死角、无盲区、无空白；建立大走访、大摸排、敲门行动等常态长效机制，扎实开展好困难帮扶、团结关爱、法律宣传、矛盾调解等各项工作。

- （三）聚焦“安全生产”，护航企业高质量发展。持续抓好辖区重点行业、重点领域、重点部位和薄弱环节的安全生产，大力宣传安全生产法律法规及消防安全知识培训，进一步增强员工安全生产和个人防范意识；联合行业主管部门，定期对辖区企业、工地开展全面隐患大检查，列出清单、制定措施、明确责任、限期整改，及时复查，形成隐患闭环，确保安全风险隐患有效消除，切实防范各类事故发生。

- （四）聚焦“民生有情”，增强企业群众幸福感、获得感。织密民情民意网，充分用好企业微信群、“英塔尔社区智慧在线”等网络平台，采取“线上+线下”方式，多渠道收集企业、职工意见建议，切实帮助辖区企业、工地务工人员解决困难事、烦心事、揪心事。聚焦“急难愁盼”、深化“园区合伙人”制度运行，充分发挥基层党组织堡垒功能，邀请辖区大党委成员单位、人大代表、政协委员等各方力量，持续完善辖区居民小区、文化广场等区域基础设施建设，不断提升辖区群众幸福感、获得感。

- （五）聚焦“文化有韵”，提升园区软实力和影响力。大力实施“文化润疆”工程，深入挖掘和传承中华优秀传统文化的精髓，不断增进群众的文化自信和价值认同。进一步拓宽民族文化交流平台，促进辖区民族文化的相互了解和尊重，增进民族团结。广泛组织丰富多彩的文化体育活动和志愿服务活动，充分动员辖区单位及其他社会力量参与到文化服务工作之中，建立基层文化服务的长效机制，提高基层文化建设的成果，增强街道文化软实力。

- （六）聚焦“队伍有为”，打造高素质干部队伍。建强干部队伍，常态化开展政治理论、业务知识、经济知识、法律知识的培训，不断提升破解基层难题的能力。教育引导干部始终把纪律和规矩挺在前面，自觉遵守“六大纪律”，坚决守住“底线”、不越“红线”、不碰“高压线”，严格落实重大事项请示报告制度，不断推动干部作风转变。结合党纪学习及集中整治工作，深化运用监督执纪“四种形态”，严厉整治经济、作风和群众身边的微腐败问题，着力营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

- （三）部门单位整体预算规模及安排情况

- 2024年霍尔果斯市工业园区街道办事处年初预算安排为801.7万元，其中财政拨款801.7万元，其他资金0万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、缴纳社会保险、住房公积金、办公经费、工会费、业务用车维护费、对个人和家庭补助支出等。年中调整119.67万元，调整后全年预算921.37万元，预算调整率7.7%，调整预算的主要原因为本年度本单位增加社区工作者套改工资、社区运转及服务群众经费及霍尔果斯市各单位拨入街道专项资金。

- 二、部门单位整体支出管理及使用情况

- （一）部门单位整体支出管理情况

- 1.预算编制

2024年我单位坚持围绕中心工作，科学谋划预算资金安排，依据规定程序和要求，及时完成部门预算编制申报，同时合理设定入库项目绩效指标、年度目标值，科学构建部门整体支出核心绩效指标体系和编报部门整体预算申请绩效报告，推动提高财政资金配置效益。

- 2.预算执行

地区财政批复预算后，我单位按要求及时制定并报批部门预算支出计划，严格落实预算执行定期分析机制，靠前抓好支出执行，坚持严肃财经纪律，硬化预算约束，持续树牢厉行节约理念，严控一般性支出，努力降低行政运行成本。

- 3.绩效管理

2024年，我单位严格按照财政要求，落实预算绩效管理全过程，包括：①注重绩效目标编制，预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标值，并严格按照财政统一要求，规范编制事前绩效报告，为财政资金发挥效益夯实基础。②落实绩效“双监控”，预算执行过程中，以年度支出计划为基础，定期分析预算执行和绩效目标落实情况，并依托财政预算绩效管理平台分5月、8月对预算执行动态进行实时监控，发现问题及时纠偏，确保绩效目标落地落实。③扎实开展自评工作，年度终了，扎实开展预算绩效目标完成情况部门审核和自评工作。

- 4.信息公开

我单位已按要求在霍尔果斯市人民政府门户网站公开部门预算信息，同步公开绩效目标表；在霍尔果斯市人民政府门户网站公开部门决算信息，同步公开自评表及自评报告。

- （二）部门单位整体支出使用情况

- 1.基本支出情况

- 2024年基本支出809.57万元，包括工资福利支出722.94万元，商品和服务支出84.01万元，对个人和家庭的补助2.62万元，资本性支出0万元。其中：“三公”经费支出0万元，比上年减少0万元，支出未超出预算；培训费支出0万元，比上年减少0万元，主要原因是未安排预算。

- 2.专项资金支出情况

- 2024年专项项目支出62.99万元，占总支出的7.22％，主要用于1.2024年社区运转及服务群众项目；2.应急保障工作期间志愿服务活动项目；3.2024年工业园区街道联户长补助项目；4.车辆租赁费用；5.2024年hby人身意外保险资金项目；6.2024年hby伙食补助项目。

- 3.部门单位专项组织实施情况

- 年初我单位下发的社区运转及服务群众专项、应急保障工作期间志愿服务活动专项、联户长补助专项、车辆租赁专项、hby人身意外保险专项、hby伙食补助专项工作计划，对项目的工作分工、任务分配、资金落实、完成时限等提出了明确、具体的要求，以确保项目保质、保量、按时完成。截至12月31日，完成专项6个，未完成专项0个。

为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，我单位主要采取四项措施。一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专账；三是制定了项目实施方案；四是认真组织项目验收。切实保证专项资金都做到了专款专用。

（1）制定了《霍尔果斯市工业园区内部控制管理制度》，各项资金使用审批流程均按规定办理。涉及“三重一大”内容，严格按照规定提请局党组会审议决定，包括项目资金分配、重大项目确定、大额资金支付等。

（2）建立专项资金专账，做到有据可依，有据可查。

（3）制定了社区运转及服务群众、应急保障工作期间志愿服务、联户长补助、车辆租赁、hby人身意外保险、hby伙食补助、项目实施方案，确保项目有序开展实施，专项资金都做到了专款专用。

（4）认真组织项目验收，确保了专项资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- 三、部门单位整体支出绩效情况

- （一）预算执行情况

- 2024年霍尔果斯市工业园区街道办事处总支出872.54万元，预算执行率94.7%，其中（2010301）行政运行支出660.89万元、（2010302）一般公共服务支出62.99万元、（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出75.95万元、(2080506)机关事业单位职业年金缴费支出13.57万元、(2210201)住房保障支出59.14万元。

- 1.基本支出使用情况

- 2024年，霍尔果斯市工业园区街道办事处基本支出809.57万元，占总支出的92.78％，其中：行政运行660.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出75.97万元，机关事业单位职业年金缴费支出13.57万元，住房公积金59.14万元。

- 2.项目支出使用情况

- 2024年，霍尔果斯市工业园区街道办事处项目支出62.99万元，占总支出的7.22％。其中：一般行政管理事务支出62.99万元。

- （二）部门单位整体支出绩效指标完成情况

- 年初我单位设置部门整体绩效目标中包括一级指标3个二级指标3个，三级指标5个，指标完成情况分析如下：

- 1.履职效能

- （1）数量指标

- 指标1：组织居民开展活动，指标值：>=64次，年中监控完成值：32次；自评完成值：64次，指标完成率100%，偏差0%，偏差原因及改进措施：无，指标成效分析：2024年通过组织居民开展活动，让辖区居民获得幸福感，同时增强居民生活质量，使居民与干部之间紧紧相依。

- 指标2：社会救济慰问次数，指标值：>=12次，年中监控完成值：7次；自评完成值：12次，指标完成率100%，偏差0%，偏差原因及改进措施：无，指标成效分析：2024年通过完成社会救济慰问，有效改善了大车司机、困难群众等人群伙食变化，有效保障了辖区困难群众的基本生活。

- 指标3：开展爱国卫生运动次数，指标值：>=36次，年中监控完成值：15次；自评完成值：36次，指标完成率100%，偏差0%，偏差原因及改进措施：无，指标成效分析：2024年通过开展爱国卫生运动辖区环境进行治理，改善居民生活环境，有效提升居民生活质量。

- 2.社会效益

（1）质量指标：

- 指标1：辖区安全生产保障率，指标值：>=95%，年中监控完成值：95%；自评完成值：95%，指标完成率100%，偏差0%，偏差原因及改进措施：无，指标成效分析：2024年通过完成安全生产工作，抓好辖区重点行业，重点领域、重点部位的安全生产有效确保安全生产事故零发生。

- 3.服务对象满意度

- （1）满意度指标

- 指标1：辖区居民满意度，指标值：>=95%，年中监控完成值：未达监控节点；自评完成值：95%，指标完成率100%，偏差0%，偏差原因及改进措施：无，指标成效分析2024年通过完成开展各项活动工作，认真对待辖区工作，让群众放心、满意、有效保障了辖区群众的幸福感。

- 四、评价结论

2024年度部门整体支出绩效评价综合得分99.47分，评价结果为“优”。

- 五、存在的主要问题

- （一）固定资产账务管理不够细致、严谨

- 抽查发现，各单位固定资产账务管理普遍存在入账不及时、漏入、入账信息、金额不准确或资产台账未登记到具体使用人等问题。

- （二）项目监督工作存在薄弱环节

项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间。

- 六、改进措施和建议

- （一）加强固定资产账务管理，确保账实相符

针对抽查发现的问题，查找根源并改进，建议：一是加强年度政府采购台账和固定资产台账信息的比对，避免资产漏入、少入或录入不及时，二是资产领用应尽可能明确到具体使用人。三是资产入账时相关人员应再次确认发票、合同信息，避免基础信息录入错误

- （二）建立动态分析管理机制，提高项目监管主动性

业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。一方面要建立重点项目实施过程的反馈机制，依托相关信息平台，加大对重点部门、重点项目的监控力度，并建立对重点项目实施情况按月度上报机制，及时督促相关地区对政策的落地执行，提高对项目的整体把控能力。另一方面积极主动下基层进行抽查和检查，强化对基层单位和“微权力”的管理监督。同时进一步扩大抽查覆盖面，或聘请专业第三方机构对项目运行情况进行事中、事后监控。

- 七、附表：《部门整体支出绩效目标自评表》

| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 | 霍尔果斯市工业园区街道办事处 |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度总资金 | 801.7 | 921.37 | 872.56 | 10 | 94.70% | 9.47 |
|  | 上级资金： |  | 0 | 0 | - | - | - |
|  | 本级资金： | 801.7 | 830.57 | 830.57 | - | - | - |
|  | 其他资金： |  | 90.8 | 41.99 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.持续加强政治理论宣传教育，始终坚持把政治理论建设作为重中之重。 2.毫不放松抓好社会稳定。始终保持警钟长鸣、警惕常在，坚决克服松劲、麻痹、厌战情绪，不断巩固扩展社会稳定成果。 3.坚定不移抓好安全生产工作。树牢红线底线意识，坚持党政齐抓共管，持续抓好辖区重点行业、重点领域、重点部位和薄弱环节的安全生产，确保安全生产事故零发生。 4.坚持和加强党的全面领导：一是强化政治建设；二是建强干部队伍；三是强化组织建设；四是持续加大智慧社区运营建设工作力度，与辖区企业（居民）共商智慧社区建设和积分兑换奖品模式。 5.持续推进党风廉政建设工作深入开展。 |  |  | 我街道自2024年1月-12月四个季度认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；认真负责对待辖区内的群众，在不超出成本的前提，组织居民开展活动64次，社会救济慰问次数12次，开展爱国卫生运动36次，辖区安全生产保障率为95%，辖区居民满意度为95%，落实政策保障民生，维护社会基层稳定，消除安全隐患、对辖区内的公共设施进行维护、对社区生活环境进行治理，改善居民生活环境、提高居民生活质量，进一步加强基层干部队伍建设，积极完善和保障社区管理和基层党组织管理工作。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 组织居民开展活动 | >=64次 | 三定方案 | 20 | 64次 | 20 |
|  |  | 社会救济慰问次数 | >=12次 | 三定方案 | 20 | 12次 | 20 |
|  |  | 开展爱国卫生运动次数 | >=36次 | 三定方案 | 20 | 36次 | 20 |
| 社会效益 | 质量指标 | 辖区安全生产保障率 | >=95% | 三定方案 | 20 | 95% | 20 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | >=95% | 民意调查问卷 | 10 | 95% | 10 |