霍尔果斯市文化体育广播电视和旅游局整体支出绩效自评报告

（ 2024年度）

部门单位名称（公章）：霍尔果斯市文化体育广播电视和旅游局

填报时间：2025年4月17日

- 一、基本概况

- （一）部门单位基本情况

- 1.主要职能

1.贯彻落实党的文化、体育、旅游、广播、电视工作方针政策，加强意识形态阵地管理，发展中国特色社会主义文化，把握正确的舆论导向和创作导向，牢牢掌握意识形态领域工作的领导权和主动权。

2.拟订全市文化、体育、旅游、广播、电视事业发展规划并组织实施；实施旅游兴疆战略；指导、推进全市文化、体育、广播、电视、旅游领域的体制机制创新；组织实施行业标准并监督检查，指导、推进体制机制改革。

3.组织重大文化、体育和旅游活动，指导重点文化、体育、广播、电视和旅游设施建设，组织文化、体育和旅游整体形象推广，构建全媒体时代的宣传营销平台和机制。促进文化、体育、旅游、广播、电视产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发，并组织实施旅游兴疆战略。统筹文化和旅游景区管理，

指导、推进全域旅游。指导文化、体育、电视、广播、旅游行业人才队伍建设。组织开展体育系统及民间体育交流活动。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产及艺术研究、评论，扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关单位对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

5.指导电视剧行业发展和电视剧创作、译制、生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，协调组织和推动广播电视精品创作生产。指导、监管广播电视广告播放。

6.负责公共文化、体育事业发展，推进公共文化、体育服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。统筹文化和旅游事业、产业振兴发展，拟订文化和旅游发展规划并组织实施，推进文化和旅游创新融合绿色发展，实施“文化和旅游+”。落实文化和旅游体制机制改革。负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法律法规草案和规章。

7.指导文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。组织制定广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

8.负责非物质文化遗产保护和研究。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。统筹规划市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导、协调广播电视全市性重大文化、体育、旅游、宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

9.统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化和旅游产业投融资体系建设，促进文化和旅游产业发展。 结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫，指导区域内独特旅游品牌和演艺项目开发，构建世界重要旅游目的地。

10.统筹规划市群众体育发展，推行全民健身计划；监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，落实广电网与电信网、互联网三网融合措施。统筹规划市竞技体育发展，确定竞技项目布局；指导协调体育训练和体育竟赛，组织参加和承办市内外的体育竞赛；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

12.负责文化、体育、旅游、广播、电视领域的综合协调与监督管理，指导、监督市内开展的特殊体育经营活动；指导文化和旅游应急救援工作；加强反兴奋剂宣传、教育工作，提高体育运动参加者和公众的反兴奋剂意识。

13.指导文化市场综合执法，组织查处全市文化、旅游、电视等市场的违法行为，督查督办全市文化和旅游市场重大案件，维护市场秩序。

14.指导、管理文化、体育、广播、电视和旅游领域对外交流、合作、宣传、推广。推动中华文化走出去。

15.指导统筹文物工作。负责文物保护管理、抢救维修以及宣传教育等工作。指导博物馆、纪念馆和革命文物工作。依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动等工作。

- 2.机构设置及人员情况

霍尔果斯市文化体育广播电视和旅游局（霍尔果斯市文物局）无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室，旅游科，文化体育广播电视科，稽查大队，文博院、歌舞团、项目办。

霍尔果斯市文化体育广播电视和旅游局（霍尔果斯市文物局）编制数25，实有人数44人，其中：在职44人，减少0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

- （二）部门单位年度重点工作

- 1.年度总体目标

- 2024年，霍尔果斯市文化体育广播电视和旅游局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，深入实施文化润疆工程和旅游兴疆战略。组织文化、体育和旅游活动，统筹文化和旅游景区管理，指导、推进全域旅游。紧抓“两区”驱动和“核心支点”叠加黄金发展期机遇，加快旅游业高质量发展，推进文化铸魂、发挥文化赋能作用，推进文旅融合、努力实现发展新局面。

- 重点工作计划

- 按照自治区工作思路，持续擦亮“千年驿站 百年口岸”品牌，打造具有国际影响力的文化体育和旅游名城。一是预计接待旅游人次952.1万人次，二是开展桃花文化旅游节、霍尔果斯文化旅游节、冰雪文化旅游节、跨境旅游合作论坛等旅游节庆活动不少于4场次，三是以“文化口岸 书香国门”为主题举办各类阅读活动不少于40场次，四是全年开展全民健身赛事不少于12场次。

- （三）部门单位整体预算规模及安排情况

2024年霍尔果斯文旅局年初预算安排1350.96万元，其中财政拨款1112.96万元，其他资金238万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、三馆免费开放、地方公共文化支出。

年中调整4280.7万元，调整后全年预算5631.66万元，预算调整率316%，调整预算的主要原因为人员增加，工资、社保、公积金增加；上级专项资金增加用于智慧广电固边工程、地方公共文化开展、建市10周年活动举办等。

- 二、部门单位整体支出管理及使用情况

- （一）部门单位整体支出管理情况

- 1.预算编制

2024年我部门坚持围绕中心工作，科学谋划预算资金安排，依据规定程序和要求，及时完成部门预算编制申报，同时合理设定入库项目绩效指标、年度目标值，科学构建部门整体支出核心绩效指标体系和编报部门整体预算申请绩效报告，推动提高财政资金配置效益。

- 2.预算执行

地区财政批复预算后，我局按要求及时制定并报批部门预算支出计划，严格落实预算执行定期分析机制，靠前抓好支出执行，坚持严肃财经纪律，硬化预算约束，持续树牢厉行节约理念，严控一般性支出，努力降低行政运行成本。

- 3.绩效管理

2024年，我局严格按照财政要求，落实预算绩效管理全过程，包括①注重绩效目标编制，预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标值，并严格按照财政统一要求，规范编制事前绩效报告，为财政资金发挥效益夯实基础。②落实绩效“双监控”，预算执行过程中，以年度支出计划为基础，定期分析预算执行和绩效目标落实情况，并依托财政预算绩效管理平台分5月、8月对预算执行动态进行实时监控，发现问题及时纠偏，确保绩效目标落地落实。③扎实开展自评工作，年度终了，扎实开展预算绩效目标完成情况部门审核和自评工作。

- 4.信息公开

我局已按要求在霍尔果斯市人民政府门户网站公开部门预算信息，同步公开绩效目标表；在霍尔果斯市人民政府门户网站公开部门决算信息，同步公开自评表及自评报告。

- （二）部门单位整体支出使用情况

- 1.基本支出情况

- 2024年基本支出支出752.01万元，包括工资福利支出671.52万元，商品和服务支出80.49万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。其中：“三公”经费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是无三公经费支出；会议费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是无会议费支出；培训费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是无培训费支出。

- 2.专项资金支出情况

- 2024年专项项目支出4827.82万元，占总支出的86.52％，主要用于1.“三馆”免费开放，2.中央支持地方公共文化服务，3.智慧广电固边工程建设，4.旅游基础设施建设，5.建市10周年晚会，6.文体活动开展等。

- 3.部门单位专项组织实施情况

年初我单位下发的霍尔果斯市“村村通”工程聘用运行维护支出项目专项、霍尔果斯市广播电视公共服务运行维护保障资金专项、2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项补助工作计划，对项目的工作分工、任务分配、资金落实、完成时限等提出了明确、具体的要求，以确保项目保质、保量、按时完成。截至12月31日，完成专项32个，未完成专项3个。

为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，我局主要采取四项措施。一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专账；三是制定了项目实施方案；四是认真组织项目验收。切实保证专项资金都做到了专款专用。

（1）制定了《霍尔果斯市文旅局项目管理办法》《霍尔果斯市文旅局资金使用制度》专项资金管理办法，各项资金使用审批流程均按规定办理。涉及“三重一大”内容，严格按照规定提请局党组会审议决定，包括项目资金分配、重大项目确定、大额资金支付等。

（2）建立霍尔果斯市文旅局专项资金专账，做到有据可依，有据可查。

（3）制定了智慧广电固边工程项目、霍尔果斯旅游基础设施项目实施方案，确保项目顺利实施。

（4）认真组织智慧广电固边工程项目验收，确保项目顺利实施。

- 三、部门单位整体支出绩效情况

- （一）预算执行情况

- 2024年霍尔果斯市文旅局总支出5579.83万元，预算执行率99.68%，其中教育支出1524.42万元，文化旅游体育与传媒支出3571.17万元，社会保障和就业支出85.55万元，城乡社区支出81.8万元，住房保障支出52.81万元，其他支出264.08万元。

- 1.基本支出使用情况

- 2024年，霍尔果斯市文旅局基本支出752.01万元，占总支出的13.48％，其中：行政运行613.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出69.16万元，机关事业单位职业年金缴费支出16.39万元，住房公积金52.81万元。

- 2.项目支出使用情况

- 2024年，霍尔果斯市文旅局项目支出4827.82万元，占总支出的86.52％。其中：文化和旅游支出1287.17万元，文物支出19.98万元，体育857.53万元，广播电视支出622.84万元，其他文化旅游体育与传媒支出170.00万元，城乡社区支出81.8万元，教育支出1524.42万元，其他支出264.08万元。

- （二）部门单位整体支出绩效指标完成情况

- 年初我单位设置部门整体绩效目标中包括一级指标1个（履职效能）二级指标1个，三级指标4个，指标完成情况分析如下：

- 1.履职效能

- （1）数量指标

- 指标1：旅游接待人次，指标值：≥952.1万人，年中监控完成值：401.49万人，自评完成值：988.03万人，指标完成率103.77%，偏差3.77%，偏差原因及改进措施：旅游宣传及旅游活动多种多样，吸引更多游客，加强预算管理，合理设置目标。指标成效分析通过此项工作，周边旅游资源有效整合，提供多种类型的旅游产品，满足不同游客群体的需求，霍尔果斯游客数量不断提高。

指标2：举办特色旅游活动次数，指标值：≥4场次，年中监控完成值：2场次，自评完成值：30场次，指标完成率750%，偏差650%，偏差原因及改进措施：政府鼓励发展旅游业及文化产业政策，积极举办各类活动，科学合理设置指标标。指标成效分析通过开展文化旅游活动，不断在全社会营造关注旅游、参与旅游、支持旅游、推动旅游的良好氛围。

指标3：文化惠民活动次数，指标值：≥40场次，年中监控完成值：22场次，自评完成值：101场次，指标完成率252.50%，偏差152.5%，偏差原因及改进措施：政府鼓励发展旅游业及文化产业政策，积极举办各类活动，科学合理设置指标值。指标成效分析通过开展文化惠民活动，弘扬中华民族优秀传统文化，丰富各族群众精神文化生活。

- 指标4：开展全民健身赛事活动，指标值：≥12场次，年中监控完成值：7场次，自评完成值：17场次，指标完成率141.66%，偏差41.66%，偏差原因及改进措施：政府鼓励举办体育赛事，吸引大量游客前来观赛，促进旅游发展，加强指标动态管理。指标成效分析通过全民健身赛事活动，为进一步提升全民健身氛围奠定了基础。

- 四、评价结论

2024年度部门整体支出绩效评价综合得分99.91分，评价结果为“优”。

- 五、存在的主要问题

- （一）项目监督工作存在薄弱环节

项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间。

- （二）绩效指标设置不够明确

我单位部分绩效指标设置存在不够精简、指标数据无法统计和指标值设置过低等问题，部分项目绩效指标值设定为定性的指标，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高。

- 六、改进措施和建议

- （一）建立动态分析管理机制，提高项目监管主动性

业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。一方面要建立重点项目实施过程的反馈机制，依托相关信息平台，加大对重点部门、重点项目的监控力度，并建立对重点项目实施情况按月度上报机制，及时督促相关地区对政策的落地执行，提高对项目的整体把控能力。另一方面积极主动进行抽查和检查，强化对项目的管理监督。同时进一步扩大抽查覆盖面，或聘请专业第三方机构对项目运行情况进行事中、事后监控。

- （二）强化部门绩效管理体系建设

一是建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点，以及组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定。二是合理设置年度任务。提高各处室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性。三是探索符合部门工作特点的评价指标体系。在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值。

- 附表：《部门整体支出绩效目标自评表》

| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 | 霍尔果斯市文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度总资金 | 1350.96 | 5631.66 | 5579.83 | 10 | 99.08% | 9.9 |
|  | 上级资金： | 453.04 | 2401.9 | 2361.4 | - | - | - |
|  | 本级资金： | 792.92 | 2993.76 | 2989.93 | - | - | - |
|  | 其他资金： | 105 | 236 | 228.5 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2024年，霍尔果斯市文化体育广播电视和旅游局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，深入实施文化润疆工程和旅游兴疆战略。组织文化、体育和旅游活动，统筹文化和旅游景区管理，指导、推进全域旅游。紧抓“两区”驱动和“核心支点”叠加黄金发展期机遇，加快旅游业高质量发展，推进文化铸魂、发挥文化赋能作用，推进文旅融合、努力实现发展新局面。 |  |  | 2024年，霍尔果斯市文化体育广播电视和旅游局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，深入实施文化润疆工程和旅游兴疆战略。组织文化、体育和旅游活动，统筹文化和旅游景区管理，指导、推进全域旅游。紧抓“两区”驱动和“核心支点”叠加黄金发展期机遇，加快旅游业高质量发展，推进文化铸魂、发挥文化赋能作用，推进文旅融合、实现发展新局面。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 旅游接待人次 | >=952.1万人 | 霍尓果斯市文旅局2024年工作计划 | 20 | 988.03万人 | 20 |
|  |  | 举办特色旅游活动次数 | >=4场次 | 霍尓果斯市文旅局2024年工作计划 | 25 | 30场次 | 25 |
|  |  | 文化惠民活动场次 | >=40场次 | 霍尓果斯市文旅局2024年工作计划 | 25 | 101场次 | 25 |
|  |  | 开展全民健身赛事活动 | >=12场次 | 霍尓果斯市文旅局2024年工作计划 | 20 | 17场次 | 20 |