霍尔果斯市卫生健康委员会整体支出绩效

自评报告

（ 2024 年度）

部门单位名称（公章）：霍尔果斯市卫生健康委员会

填报时间：  2024 年 4 月 21 日

- 一、基本概况

- （一）部门单位基本情况

- 1.主要职能

（一）组织落实国家、自治区、自治州卫生健康事业发展法律、法规、政策、规章和标准以及国民健康政策。统筹规划卫生资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，组织实施国家、自治区、自治州深化医药卫生体制改革重大方针、政策和措施，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。贯彻执行国家、自治区、自治州推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样性的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行国家药品法典，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险评估，贯彻落实食品安全标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

（七）贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，落实自治州卫生健康专业技术人员资格标准，执行医疗服务规范标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计生管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻执行人口与家庭发展相关政策，落实计生政策。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）承担市老龄工作委员会的日常工作。指导市计生协会的业务工作。

（十二）承担开发区相关职责。

（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

- 2.机构设置及人员情况

部门内设6个处室，分别为办公室（含财务室）、医政医管科、基层卫生科、计生科（含红十字会、计生协会）、法监应急办（含卫生监督局）、规划信息科（含创卫办、爱卫办）。

卫健委（单位）编制数15，截止到2024年12月31日实有人数43人，其中：行政在职 42人，事业在职 1人，增加0人；退休2人，离休0人。

- （二）部门单位年度重点工作

- 1.年度总体目标

- 坚决贯彻落实州卫健委、市委、市政府的各项工作部署，一是强化医疗人才队伍建设，稳定乡村医生队伍，健康扶贫医生，实现医疗水平高质量发展；达到所有医疗机构均使用基本药物的目标；争取自治区卫健委资金支持，持续加强紧密医共体建设，全市卫生系统各单位均建成标准化医疗卫生单位，进一步提升全市环境卫生水平；二是提升居民服务工作，加大医疗卫生信息化系统建设投入，建设统一、规范的医疗卫生信息共享平台，通过采取系统数据监测，服务质量与群众获得感相结合；三是新开特色科室，成立中医治未病科，提升市中医医院服务能力，提升群众健康水平；四是检查工作，支持2024年度“双随机、一公开”监督抽查各项监督检查任务，尽早实现“早干预、早治疗”目标；五是围绕医共体建设，提升医疗系统信息化水平。

- 2.重点工作计划

- （一）锚定思路，持续加强党建引领。一是积极打造党建品牌。结合我市卫生健康工作实际，积极打造卫健系统特色党建品牌，激发党建新活力，提升党建工作质量。二是持续抓好党纪学习教育。深入学习贯彻习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话和重要指示精神，把党纪学习成果转化为推动卫生健康工作的强大力量。三是加强党风廉政建设。持续深化，扎实推进医疗卫生领域不正之风和腐败问题专项整治行动，切实净化卫生健康行业政治生态。四是巩固意识形态阵地。进一步落实意识形态“极端重要”基本定位，落实好意识形态工作责任制。强化卫生健康系统的整体宣传策划，围绕中国医师节、国际护士节等重要节点和重点工作开展主题宣传，进一步讲好卫生健康故事。

- （二）整合提升，推进高质量发展。积极推动医疗服务水平提质增效。到2025年底，九大行动全面启动实施并取得初步成效。一是积极嫁接市外优质医疗资源。推动医疗卫生资源提质扩容，强化同苏州、连云港和州友谊医院、州中医医院对口帮扶医院的沟通交流力度，通过帮扶有针对性补齐我市眼科、耳鼻喉科和肛肠科、妇科等重点学科短板空白。二是聚焦公立医院高质量发展任务。全面实施市人民医院公立医院改革工作，在此基础上，以点带面、全面铺开，实现公立医疗机构改革在市中医医院和乡卫生院全覆盖。三是深化“国门医院”建设。落实《霍尔果斯市“国门医院”建设试点工作方案》精神，从规范内控管理、健全专科体系、建强人才队伍、提升运营能力、畅通跨境诊疗、开展国际医疗、加强对外交流、落实预警监测等8个方面入手，实现全市公立医院年出院患者人次、床位使用率、境外患者诊疗人次、跨境远程医疗人次等实现逐年增长。四是持续推进优质服务基层行创建活动。依托医共体、援疆、援霍医疗资源，深入开展“优质服务基层行”活动，推动3所卫生院持续改进和提档升级，到2025年，2个乡卫生院达到基本标准、1个乡卫生院达到推荐标准。五是持续推动中医药传承创新发展。加强中医重点专科建设，不断强化中医药治未病能力和康复能力建设，开设足疗、正骨、小针刀等特色诊疗项目。六是提升公共卫生服务能力。加强公共卫生服务体系建设，不断提升突发公共卫生事件监测能力，加强防控救治体系和应急能力建设，强化呼吸、感染、重症等相关学科，积极应对各类重大传染病、突发公共卫生事件救治处置。

- （三）突出重点，做好重点人群健康管理。一是加大三孩政策宣传。提高群众生育意愿，做好生育支持，加快将伊犁州第六托育（霍尔果斯）中心打造成普惠托育机构并投入运营。到2025年底，每千人口3岁以下婴幼儿托位数达到4.5个。二是做好妇幼服务保障。争取妇幼保健机构服务能力提升项目资金，按照二级妇幼保健机构设置标准，加快霍尔果斯市妇幼保健机构建设。依托医共体工作机制，与市人民医院整合医疗资源，在基本职能不变的前提下，明确定位、各有侧重，形成均衡补位发展。三是推进健康惠民行动。持续推进健康口腔行动、出生缺陷防治提升行动、城乡适龄妇女“两癌”免费筛查三项重点民生实事。

- （四）厚植底气，打造高素质人才队伍。一是持续加大人才培养和招聘力度。结合紧密型市域医共体建设，切实把“以基层为重点”落到实处，加强基层卫生人才队伍建设，实施大学生乡村医生专项招聘和免费订单大学生村医项目。二是进一步深化公立医院机构改革。推进公立医院管理体制、人事编制、收入分配等体制机制改革，建立和完善现代医院管理制度。落实“两个允许”，确保体现医务人员技术劳务价值。优化人才考核、评价和激励政策，切实提高医护人员的社会地位，改善医护人员待遇，建立关心爱护医护人员长效机制，减少人员流失。

- （三）部门单位整体预算规模及安排情况

- 2024年我单位年初预算安排2634.47万元，其中财政拨款2619.89万元，其他资金14.58万元，主要用于强化医疗人才队伍建设，稳定乡村医生队伍;达到所有医疗机构均使用基本药物的目标；争取全市卫生系统各单位均建成标准化医疗卫生单位；提升居民服务工作，加大医疗卫生信息化系统建设投入，建设统一、规范的医疗卫生信息共享平台;新开特色科室，成立中医治未病科，提升市中医医院服务能力，提升群众健康水平；围绕医共体建设，提升医疗系统信息化水平。

- 年中调整795.09万元，调整后全年预算3429.56万元，预算调整率30.18%，调整预算的主要原因为全民健康体检工作、专项资金第二批的下达、援疆项目、隔离点项目等的增加。

- 部门单位整体支出管理及使用情况

- （一）部门单位整体支出管理情况

- 预算编制

- 2024年我部门坚持围绕中心工作，科学谋划预算资金安排，依据规定程序和要求，及时完成部门预算编制申报，同时合理设定入库项目绩效指标、年度目标值，科学构建部门整体支出核心绩效指标体系和编报部门整体预算申请绩效报告，推动提高财政资金配置效益。

- 2.预算执行

- 部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我部门预算资金规范运行。

- 3.绩效管理

- 2024年，我单位严格按照财政要求，落实预算绩效管理全过程，包括①注重绩效目标编制，预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标值，并严格按照财政统一要求，规范编制事前绩效报告，为财政资金发挥效益夯实基础。②落实绩效“双监控”，预算执行过程中，以年度支出计划为基础，定期分析预算执行和绩效目标落实情况，并依托财政预算绩效管理平台分5月、8月对预算执行动态进行实时监控，发现问题及时纠偏，确保绩效目标落地落实。③扎实开展自评工作，年度终了，扎实开展预算绩效目标完成情况部门审核和自评工作。

- 4.信息公开

- 我部门严格按照财政部门预算编制与预算调整的工作要求，在预算编制、分配依据充分的条件下，切实做好“先定目标再编预算”，确保预算分配结果合理。同时按照霍尔果斯市人民政府预决算信息公开工作要求，部门预算及绩效目标在霍尔果斯政务公开网站公开，广泛接受社会监督。

- （二）部门单位整体支出使用情况

- 1.基本支出情况

- 2024年基本支出946.27万元，包括工资福利支出929.32万元，商品和服务支出14.53万元，对个人和家庭的补助2.42万元，资本性支出0万元。其中：“三公”经费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是单位无三公经费支出；会议费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是单位无会议经费支出；培训费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是单位无培训经费支出。

- 2.专项资金支出情况

- 2024年专项项目支出2168.97万元，占总支出的69.62％，主要用于1.公立医院改革，2.医疗卫生机构能力建设，3.卫生健康人才队伍建设，4.基本药物补助资金，5.中央基本公卫，6.自治区基本公卫，7.地方公共卫生，8.重大传染病，9.优化生育协管员补贴，10.计划生育中央转移支付资金，11.中央专项彩票公益金

- 3.部门单位专项组织实施情况

- 年初我单位下发的基本公卫专项、计划生育专项、医疗服务与保障能力提升专项、重大传染病专项、工作计划，对项目的工作分工、任务分配、资金落实、完成时限等提出了明确、具体的要求，以确保项目保质、保量、按时完成。截至12月31日，完成专项11个，未完成专项0个。

- 为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，我单位主要采取四项措施。一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了台账；三是制定了项目实施方案；四是认真组织项目验收。切实保证专项资金都做到了专款专用。

- （1）严格按照上级文件《关于提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》伊州财社{2024}15号、《关于提前下达2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算的通知》伊州财社{2023}69号》、《关于提前下达2024年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金的通知》伊州财社{2023}70号、《关于提前下达2024年自治区计划生育服务补助资金预算的通知》伊州财社{2023}72号、各项资金使用审批流程均按规定办理，涉及“三重一大”内容，严格按照规定提请局党组会审议决定，包括项目资金分配、重大项目确定、大额资金支付等。

- （2）建立基本公卫、计划生育、医疗服务能力提升等专项资金台账，做到有据可依，有据可查。

- （3）严格依据资金方案实施，确保项目按政策依据支出。

- （4）认真组织各类专项资金项目验收，确保每个项目资金花到实处，无虚假申报的情况。

- 三、部门单位整体支出绩效情况

- （一）预算执行情况分析

- 2024年我单位总支出3115.24万元，预算执行率90.84%，其中社会保障和就业支出143.02万元、卫生健康支出2370.17万元、城乡社区支出500万元、住房保障支出100.65万元、其他支出1.4万元 。

- 1.基本支出使用情况

- 2024年，我单位基本支出946.27万元，占总支出的30.38％，其中行政单位离退休2.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出94.50万元，机关事业单位职业年金缴费支出46.47万元，行政运行702.59万元，住房公积金100.66万元。

- 2.项目支出使用情况

- 2024年，我单位项目支出2168.97万元，占总支出的69.62％。其中：卫生健康支出1667.57万元，城乡社区支出500万元，其他支出1.4万元。

- （二）部门单位整体支出绩效指标完成情况分析

- 年初我单位设置部门整体绩效目标中包括一级指标1个（履职效能），二级指标2个，三级指标6个，指标完成情况分析如下：

- 1.履职效能

- （1）数量指标

指标1：补助已取得执业基层以上及医生资格的乡村医生人数 ，指标值：=12个，年中监控完成值：=6个，自评完成值：=9个 ，指标完成率75 %，偏差-25%，偏差原因及改进措施：我市已取得执业助理以上资格的村医共9人，改进措施：项目实施前制定各岗位职责任，定期召开项目专题研讨会议。在项目实施前召开项目决策会议，利用集体决策的意见确定是否实施该项目，做到项目支出费用预测精准，能保证支持完成该项目内容。指标成效分析：通过发放乡村医生补助资金提升基层卫生人员技术，加强乡村医生人才队伍建设，鼓励和吸引优秀人才到村卫生室工作，从而方便农村患者就近就医，促进基层医疗卫生机构能力稳步提升。

- 指标2：发放基本药物制度补助资金村卫生室数量，指标值： >=13个 ，年中监控 完成值：13个，自评完成值：13 个，指标完成率 100 %，偏差0%，偏差原因及改进措施：无。指标成效分析：通过对村卫生室发放基本药物制度补助资金，达到13家村卫生室数量，推动在全市基层医疗卫生机构持续落实基本药物制度，筑牢基层医疗卫生服务网底。保证全市所有政府办医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。

- 指标3：提高服务能力，新开特色科室 ，指标值： =4家 ，年中监控完成值：1个，自评完成值：4家，指标完成率 100%，偏差0%，偏差原因及改进措施：无。指标成效分析：通过新开4家特色科室达到满足患者多样化需求，提升医院核心竞争力，通过特色专科形成独特品牌，吸引患者，提供人性化服务，优化医疗资源的分配，满足患者精准化需求。

- （2）质量指标

- 指标1：体检完成率 ，指标值： >=90% ，年中监控完成值：0%，自评完成值：100.42% ，指标完成率：111.58%，偏差11.58%，偏差原因及改进措施：体检人数超过预期，在项目实施前召开项目决策会议，利用集体决策的意见确定是否实施该项目，做到项目支出费用预测精准。指标成效分析：通过全民体检的全覆盖，面向全体公民进行规范化健康检查达到“早发现、早诊断、早治疗”的目标，从而提升全面健康水平，降低疾病负担。

- 指标2： 职业健康检查服务覆盖率 ，指标值：>=90%  ，年中监控完成值：90%，自评完成值：100%  ，指标完成率 111 %，偏差11%，偏差原因及改进措施：人数超过预期，在项目实施前召开项目决策会议，利用集体决策的意见确定是否实施该项目，做到项目支出费用预测精准。指标成效分析：通过职业病健康检查的全覆盖，早期发现职业病、职业禁忌症和健康损害，保护劳动者权益，从而实现更精准、高效的职业健康管理。

- 指标3：全民健康体检覆盖率 ，指标值：>=90%  ，年中监控完成值：无，自评完成值： 100.42% ，指标完成率 111 %，偏差11%，偏差原因及改进措施：体检人数超过预期，在项目实施前召开项目决策会议，利用集体决策的意见确定是否实施该项目，做到项目支出费用预测精准。通过全民体检的全覆盖，面向全体公民进行规范化健康检查达到“早发现、早诊断、早治疗”的目标，从而提升全面健康水平，降低疾病负担，提升公众号健康意识，促进健康行为。

- 四、评价结论

2024年度部门整体支出绩效评价综合得分94.08分，评价结果为“优”。

- 五、存在的主要问题

（一）绩效指标设置不够明确

我单位部分绩效指标设置存在不够精简、指标数据无法统计和指标值设置过低等问题，部分项目绩效指标值设定为定性的指标，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高。

（二）绩效管理专业知识有待加强

- 相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。

（三）项目监督工作存在薄弱环节

项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间。

- 六、改进措施和建议

（一）加强组织领导，明确分工，各司其职，抓好工作目标任务的落实完成，同时年中要求各科室按照年初预算对本科室绩效工作进行自查自评，年中各科室工作情况进行跟踪检查，确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金配置和使用效益。

（二）制定项目经费工作计划，严格按照下拨领域进行资金分配，明确项目资金使用时间、节点，责任到人，确保项目经费合理、合规使用，按照规定用途使用项目资金，保证落实各项目工作。由相关业务科室指派专人进行全过程跟踪管理，科室负责人统筹推进项目实施，委领导不定期对项目进度进行调度，并对项目质量进行控制确保项目质量指标达到预期目标值。

（三）组织相关人员对绩效管理专业知识进行系统性学习，进一步细化各项指标。

- 七、附表：《部门整体支出绩效目标自评表》

| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 | 霍尔果斯市卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度总资金 | 2634.47 | 3429.56 | 3115.52 | 10 | 90.84% | 9.08 |
|  | 上级资金： | 945.93 | 1063.67 | 964.38 | - | - | - |
|  | 本级资金： | 1673.96 | 2083.21 | 1868.46 | - | - | - |
|  | 其他资金： | 14.58 | 282.68 | 282.68 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 坚决贯彻落实州卫健委、市委、市政府的各项工作部署，一是强化医疗人才队伍建设，稳定乡村医生队伍，健康扶贫医生，实现医疗水平高质量发展；达到所有医疗机构均使用基本药物的目标；争取自治区卫健委资金支持，持续加强紧密医共体建设，全市卫生系统各单位均建成标准化医疗卫生单位，创建国家级卫生城市，进一步提升全市环境卫生水平；二是提升居民服务工作，加大医疗卫生信息化系统建设投入，建设统一、规范的医疗卫生信息共享平台，通过采取系统数据监测，服务质量与群众获得感相结合；三是新开特色科室，成立中医治未病科，提升市中医医院服务能力，提升群众健康水平；四是监查工作，支持2024年度“双随机一公开”监督抽查各项监督检查任务，尽早实现“早干预、早治疗”目标；五是围绕医共体建设，提升医疗系统信息化水平。 |  |  | 2024年补助取得执业医师乡村医生9人，提升基层卫生人员技术，加强乡村医生人才队伍建设，鼓励和吸引优秀人才到村卫生室工作，从而方便农村患者就近就医，促进基层医疗卫生机构能力稳步提升；发放基本药物制度补助资金村卫生室13家，推动在全市基层医疗卫生机构持续落实基本药物制度，筑牢基层医疗卫生服务网底；体检完成率100.42%，面向全体公民进行规范化健康检查，达到“早发现、早诊断、早治疗”的目标，从而提升全面健康水平，推动卫生健康工作，切实保障人民群众利益。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 补助已取得执业基层以上及医生资格的乡村医生人数 | =12个 | 计划标准 | 20 | 9个 | 15 |
|  |  | 发放基本药物制度补助资金村卫生室数量 | >=13个 | 计划标准 | 20 | 13家 | 20 |
|  |  | 提高服务能力，新开特色科室 | =4个 | 计划标准 | 10 | 4个 | 10 |
|  | 质量指标 | 体检完成率 | >=90% | 计划标准 | 20 | 100.42% | 20 |
|  |  | 职业健康检查服务覆盖率 | >=90% | 计划标准 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 全民健康体检覆盖率 | >=90% | 计划标准 | 10 | 100.42% | 10 |