霍尔果斯市人力资源和社会保障局

整体支出绩效自评报告

（2024年度）

部门单位名称：霍尔果斯市人力资源和社会保障局

填报时间：2025 年4月18日

- 一、基本概况

- （一）部门单位基本情况

1.主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障事业的法律法规、政策。组织起草人力资源和社会保障地方性法规和政府规章草案。落实相关政策、措施并组织实施和监督检查。

（2）落实人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导监督人力资源服务机构，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系。组织落实就业援助制度。拟定落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的就业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹拟定机关事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制社会保险基金预决算草案。

（5）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（6）会同有关部门拟订企业事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。执行自治区、自治州、市机关企事业单位人员福利和离退休政策。参与市级企业劳动模范评定工作。

（7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策。牵头推进深化职称制度改革工作。负责专业技术人才选拔、培养。贯彻落实自治区国（境）外专家、留学人员来疆（回疆）工作和定居政策。会同相关部门做好高层次人才和紧缺人才引进工作。

（8）会同有关部门落实自治区、自治州、市农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（9）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。贯彻落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（10）受理人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访维稳工作预案。会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件和突发事件。

（11）承担开发区相关职责。

（12）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

霍尔果斯市人力资源和社会保障局部门包括本级机关及4个直属事业单位（霍尔果斯市社会保险管理局、霍尔果斯市劳动人事争议仲裁、霍尔果斯市劳动监察大队、霍尔果斯市技工学校），机关内设6个科室（办公室、就业促进科、人事调配工资福利科、社会保险科、职业能力建设科、人力资源市场科）。

霍尔果斯市人力资源和社会保障局编制数38，实有人数48人，其中：在职48人，减少6人；退休2人，增加0人；离休0人，增加0人。

- 部门单位年度重点工作

- 1.年度总体目标

- 做好我市社会保障和就业工作，完成城镇新增就业3100人，农村劳动力外出务工3100人次，各类职业技能培训3600人次，电子社保卡签发85%以上,劳动保障监察举报投诉结案率95%以上。1.强化就业促进体系，大力促进稳定就业；2.认真落实社会保障制度重大改革任务，健全更加完善的社会保障体系；3.进一步健全人才政策体系，激发人才创新创造活力；4.完善工资收入分配制度，推动形成公平合理有序的工资分配格局；5.持续推进劳动关系治理提质增效，促进劳动关系和谐稳定。6.持续加强系统行风建设，打造群众满意的人社服务。

- 2.重点工作计划

在完成开发区党工委（市委）、管委会（政府）和上级人社部门工作任务基础之上，人社局将进一步加强就业创业、社会保障、人事人才、劳动维权、营商环境等工作，全面推进人社工作高质量发展。

一是持续加强党的建设。把全面深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为必修课，充分发挥党组、支部核心、阵地作用。不断丰富党建活动，注重活动实际成效。加强党风廉政建设，把控好各个廉政风险点，努力打造全局健康洁净的政治生态和风清气正的工作环境，切实将习近平新时代中国特色社会主义思想贯彻落实到人社工作全过程。

二是全力促进更加充分更高质量就业。完善落实就业优先政策，让更多劳动者就业有岗位、工作能增收。持续抓好高校毕业生、农民工、脱贫人口、就业困难人员等重点群体就业，关注重点企业用工。放大创业带动就业的倍增效应，以各类创业活动为载体，激活市域创业氛围。支持新就业形态发展，强化公共就业服务。加大优质人力资源服务企业招引力度，申报国家级人力资源产业园和人力资源服务出口基地，进一步提升就业服务能力。

三是依托职教园区推动职业教育高质量发展。继续开展职业技能提升行动，深入开展新型学徒制，企业自主评价，不断提升我市技能人才水平。按照“一个产业、一个实习基地、一套实习课程、一条精品线路”思路，围绕开发区（市）优势产业，动态调整专业结构，建成5-10个产教融合基地，1-2个产教融合示范基地，以职教园区为载体，引入2-5家具有中哈业务的人力资源机构或培训机构，畅通中哈校企实践、实习、就业等渠道，吸引国内外学生学习和就业，促进高级技工学校高质量发展。

四是着力完善多层次可持续的社会保障体系。加快完善覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系。深入实施全民参保计划，持续扩大社保覆盖面，通过“一网通办”等政务服务流程再造，进一步优化经办流程，提高办事效率。强化社保基金监管，建立健全风险防控机制，不断提高基层工作人员基金防控水平，保障基金安全运行。

五是积极推进和谐劳动关系建设。突破劳资纠纷难点，加大劳动监察执法和劳动争议仲裁调解力度，确保投诉案件办结率达100%。加强法治宣传，落实《保障农民工工资支付条例》，重点抓好建设领域农民工工资支付工作。持续提高仲裁调解效能，探索建立劳资纠纷多元化处理机制，积极应对劳动争议案件高位运行的压力。探索方法，切实维护新业态劳动者的合法权益。

六是努力造就规模更大素质更优的人才队伍。探索企事业单位在职和退休专业技术人才、管理人才按规定在自贸区兼职兼薪、按劳取酬。积极对接自治区人社部门，对自贸试验区引进的高层次急需紧缺人才，进一步简化招聘程序，开辟绿色通道，采取考核或考察方式公开招聘。

- （三）部门单位整体预算规模及安排情况

2024年霍尔果斯市人力资源和社会保障局年初预算安排4338.28万元，其中财政拨款4338.28万元，其他资金0万元，主要用于人员工资福利及对个人和家庭补助支出、商品服务支出（公用经费、税金及附加费用）、项目支出（就业培训补贴、公岗补贴、城乡居民养老保险、创业担保贷款、人事人才、技工学校建设）。

年中调整4073.28万元，调整后全年预算8411.56万元，预算调整率93.89%，调整预算的主要原因为就业补助资金下达第二批，城乡居民养老资金下达第二批及第三批，非财政拨款资金援疆资金（霍尔果斯市技工学校建设项目）。

- 二、部门单位整体支出管理及使用情况

- （一）部门单位整体支出管理情况

1.预算编制

2024年我单位坚持围绕中心工作，科学谋划预算资金安排，依据规定程序和要求，及时完成部门预算编制申报，同时合理设定入库项目绩效指标、年度目标值，科学构建部门整体支出核心绩效指标体系和编报部门整体预算申请绩效报告，推动提高财政资金配置效益。

2.预算执行

地区财政批复预算后，我局按要求及时制定并报批部门预算支出计划，严格落实预算执行定期分析机制，靠前抓好支出执行，坚持严肃财经纪律，硬化预算约束，持续树牢厉行节约理念，严控一般性支出，努力降低行政成本。

3.绩效管理

2024年，我局严格按照财政要求，落实预算绩效管理全过程，包括①注重绩效目标编制，预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标值，并严格按照财政统一要求，规范编制事前绩效报告，为财政资金发挥效益夯实基础。②落实绩效“双监控”，预算执行过程中，以年度支出计划为基础，定期分析预算执行和绩效目标落实情况，并依托财政预算绩效管理平台分5月、8月对预算执行动态进行实时监控，发，年度终了，扎实开展预算绩效目标完成情况部门审核和自评发现问题及时纠偏，确保绩效目标落地落实。③扎实开展自评工作。

4.信息公开

我局已按要求在霍尔果斯市人民政府门户网站公开部门预算信息，同步公开绩效目标表；在霍尔果斯市人民政府网门户网站公开部门决算信息，同步公开自评表及自评报告。

- （二）部门单位整体支出使用情况

1.基本支出情况

2024年基本支出808.18万元，包括工资福利支出743.67万元，商品和服务支出62.89万元，对个人和家庭的补助1.62万元。其中：“三公”经费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无三公经费支出；会议费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无会议费支出；培训费支出0万元，比上年增加0万元，无培训费支出。

2.专项资金支出情况

2024年专项项目支出6831.66万元，占总支出的89.42％，主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业援助金、自主创业补贴、岗位补贴、就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出；保障城乡居民养老待遇，提高生活保障，推进城乡居民保障工作开展，创造和谐社会；技工学校建设项目；中小微企业创业担保贷款贴息。

3.部门单位专项组织实施情况

年初我单位下发的就业资金专项、普惠金融资金专项，三支一扶资金专项，城乡居民养老保险资金专项、工作计划，对项目的工作分工、任务分配、资金落实、完成时限等提出了明确、具体的要求，以确保项目保质、保量、按时完成。截至12月31日，完成专项4个，未完成专项0个。

为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，我局主要采取四项措施。一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了台账；三是制定了项目实施方案；四是认真组织项目验收。切实保证专项资金都做到了专款专用。

（1）严格按照上级文件《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》（新财社〔2018〕241号）、关于印发《普惠金融发展专项资金管理办法》的通知（财金〔2023〕75号）、《关于印发<新疆维吾尔自治区实施中国特色企业新型学徒制办法>的通知》（新人社规〔2023〕3号），梳理了促进就业、帮扶救助适用政策清单，各项资金使用审批流程均按规定办理。涉及“三重一大”内容，严格按照规定提请局党组会审议决定，包括项目资金分配、重大项目确定、大额资金支付等。

（2）建立就业、培训、普惠金融、三支一扶专项资金台账，社保基金专账，做到有据可依，有据可查。

（3）严格依据就业、培训、普惠金融、三支一扶等资金方案实施，确保项目没有按政策依据支出。

（4）认真组织各类专项资金项目验收，确保每个项目资金花到实处，无虚假申报的情况。

- 三、部门单位整体支出绩效情况

- （一）预算执行情况分析

2024年霍尔果斯市人力资源和社会保障局总支出7639.83万元，预算执行率90.83%，其中教育支出365.66万元，社会保障和就业支出7162.16万元，农林水支出52.26万元，住房保障支出59.75万元.

1.基本支出使用情况

2024年，霍尔果斯市人力资源和社会保障局基本支出808.18万元，占总支出的10.58％，其中行政运行643.90万元，行政单位离退休1.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出77.77万元，机关事业单位职业年金缴费支出25.14万元，住房公积金59.75万元。

2.项目支出使用情况

2024年，霍尔果斯市人力资源和社会保障局项目支出6831.66万元，占总支出的89.42％。其中教育支出365.66万元，社会保障和就业支出6413.74万元，农林水支出52.26万元。

- （二）部门单位整体支出绩效指标完成情况分析

年初我单位设置部门整体绩效目标中包括一级指标1个,二级指标2个，三级指标5个，指标完成情况分析如下：

1.履职效能

（1）数量指标

指标1：城镇新增就业人数，指标值：3000人，年中监控完成值：2395人，自评完成值：3184人，指标完成率106.13%，偏差6.13%，偏差原因及改进措施：霍尔果斯市区位优势与开放政策驱动就业增长，下一年度精准预算。指标成效分析通过完成就业稳岗政策直达快享、高校毕业生就业服务及零工市场建设工作，有效改善企业稳岗扩岗积极性、青年群体就业稳定性及灵活就业服务保障水平，达到就业指标超额完成、就业质量结果性提升效果。

指标2：农村劳动力外出就业人次，指标值：3100人次，年中监控完成值：3039人次，自评完成值： 3804人次，指标完成率122.71%，偏差22.71%，偏差原因及改进措施：农村劳动力技能提升及就业机会增加，下一年度精准预算。指标成效分析：通过完成政策扶持、职业技能培训、零工驿站建设等工作，有效提升农村劳动力的职业技能及就业岗位，达到农村劳动力从传统农业向现代化服务业、跨境贸易等高收入领域的转移效果。

指标3：各类职业技能培训人次，指标值：3600人次，年中监控完成值：6253人次，自评完成值：7401人次 ，指标完成率205.58%，偏差105.58%，偏差原因及改进措施：政策红利释放、产业需求倒逼、培训模式创新，使得培训人数有所增加，下一年度精准预算。指标成效分析：通过完成霍尔果斯经济开发区产教联合体的成立、2家产教融合实训基地的建立、40 余家企业签订校企合作协议、26期企业新型学徒制培训班举办等工作，有效提升职业教育发展，产业人才精准培养，为地方经济的长远发展储备了充足的技能人才，为培养更多高技能人才提供了有力支撑。

（2）数量指标

指标4：电子社保卡签发率，指标值：85%，年中监控完成值：81.73%，自评完成值：100%，指标完成率83.68%，偏差1.32%，偏差原因及改进措施：电子社保卡普及率不断增加，下一年度精准预算。指标成效分析：通过完成深入宣传培训、优化实体卡与电子社保卡数据同步社保医补金融平台的深度整合等工作，有效提升群众电子卡功能的信任和使用意愿，达到电子卡功能全面推广的效果。

指标5：劳动监察案件办结率，指标值：98%，年中监控完成值：89.93%，自评完成值：100%，指标完成率102.04%，偏差2.04%，偏差原因及改进措施：劳动保障执法的高效及执行能力的强化，指标成效分析：通过完成劳动法律法规宣传引导、农民工安“薪”无忧民生工程实施、依法加强欠薪排查处置等工作，有效提升劳动关系的和谐，达到保障劳动者权益的效果。

- 四、评价结论

2024年度部门整体支出绩效评价综合得分99.08分，评价结果为“优”。

- 五、存在的主要问题

- （一）绩效指标设置不够明确

我单位部分绩效指标设置存在不够精简、指标数据无法统计和指标值设置过低等问题，部分项目绩效指标值设定为定性的指标，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高。

- （二）项目监督工作存在薄弱环节

项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间。

- 六、改进措施和建议

- （一）强化部门绩效管理体系建设

一是建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点，以及组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定。二是合理设置年度任务。提高各处室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性。三是探索符合部门工作特点的评价指标体系。在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值。

- （二）建立动态分析管理机制，提高项目监管主动性

业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。一方面要建立重点项目实施过程的反馈机制，依托绩效管理信息系统平台，加大对各项目资金的监控力度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，树立“使用资金必问效，无效必问责”的绩效理念，建立管理机制，硬化责任约束，将单位收支预算，项目预算全面纳入绩效管理，延伸到科室资金使用终端，覆盖所有财政资金。把绩效管理方法深度融入预算管理全过程，建立项目资金事前绩效评估、事中监控、事后评估预算绩效管理闭环系统，实现预算与绩效管理一体化运行。

- 七、附表：《部门整体支出绩效目标自评表》

| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 | 霍尔果斯市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度总资金 | 4338.28 | 8411.56 | 7639.83 | 10 | 90.83% | 9.08 |
|  | 上级资金： | 2465 | 3084 | 3075.9 | - | - | - |
|  | 本级资金： | 1873.28 | 5327.56 | 4563.93 | - | - | - |
|  | 其他资金： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 做好我市社会保障和就业工作，完成城镇新增就业3100人，农村劳动力外出务工3100人次，各类职业技能培3600人次，电子社保卡签发85%以上,劳动保障监察举报投诉结案率95%以上。1.强化就业促进体系，大力促进稳定就业；2.认真落实社会保障制度重大改革任务，健全更加完善的社会保障体系；3.进一步健全人才政策体系，激发人才创新创造活力；4.完善工资收入分配制度，推动形成公平合理有序的工资分配格局；5.持续推进劳动关系治理提质增效，促进劳动关系和谐稳定。6.持续加强系统行风建设，打造群众满意的人社服务。 |  |  | 2024年，完成城镇新增就业3184人，农村劳动力外出务工3804人次，各类职业技能培训7401人次，电子社保卡签发83.68%,劳动保障监察举报投诉结案率100%。强化了就业促进体系，大力促进了稳定就业；落实了社会保障制度重大改革任务，健全了更加完善的社会保障体系；进一步健全了人才政策体系，激发了人才创新创造活力；完善了工资收入分配制度，推动形成公平合理有序的工资分配格局；持续推进劳动关系治理提质增效，促进劳动关系和谐稳定。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 城镇新增就业人数 | >=3000人 | 霍尔果斯人社局2023年工作总结暨2024年工作计划、任务清单 | 20 | 3184人 | 20 |
|  |  | 农村劳动力外出就业人次 | >=3100人次 | 霍尔果斯人社局2023年工作总结暨2024年工作计划、任务清单 | 20 | 3804人次 | 20 |
|  |  | 各类职业技能培训人次 | >=3600人次 | 霍尔果斯人社局2023年工作总结暨2024年工作计划、任务清单 | 15 | 7401人次 | 15 |
|  | 质量指标 | 电子社保卡签发率 | >=85% | 霍尔果斯人社局2023年工作总结暨2024年工作计划、任务清单 | 15 | 83.68% | 15 |
|  |  | 劳动监察案件办结率 | >=95% | 霍尔果斯人社局2023年工作总结暨2024年工作计划、任务清单 | 20 | 100% | 20 |