霍尔果斯市民政局整体支出绩效

自评报告

（2024年度）

部门单位名称（公章）：霍尔果斯市民政局

填报时间：2025年4月10日

- 一、基本概况

- （一）部门单位基本情况

1.主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、自治州关于民政工作的法律、法规、规章、政策。拟订民政事业发展规划并组织实施。

(二)拟订社会救助规划、办法，健全城乡社会救助体系，指导有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养。指导城乡最低生活保障、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(三) 贯彻落实国家、自治区、自治州制定的社会团体、社会服务机构的登记管理法规、政策。依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(四)贯彻落实行政区划、行政区域界线和地名管理政策和标准。负责行政区划调整、行政区域界线勘定和管理、地名管理调处辖区内行政区域界线争议。

(五)贯彻落实婚姻登记、殡葬管理政策。指导殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革。

(六)拟订老年人福利和养老服务业发展规划、法规草案和相关政策措施，推进社会养老服务体系建设。指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。

(七)拟订儿童福利、儿童收养、儿童保护办法。健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度。指导儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理。

(八)拟订生活无着的流浪、乞讨人员救助办法。指导救助管理和机构建设工作。

(九)贯彻落实国家、自治区、自治州有关慈善工作方针政策、法律法规；负责筹集、管理和使用慈善资金；指导社会捐助工作。

(十)贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针政策，管理和核发《中华人民共和国残疾人证》；负责开展和促进残疾人的教育、劳动就业、康复、扶贫、培训、文化、体育活动、用品用具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金管理等工作。指导民政职责范围内的精神卫生工作。

(十一)落实积极应对人口老龄化的政策措施。

(十二)承担开发区相关职责。

(十三)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

霍尔果斯市民政局包括本级机关及1个直属事业单位（霍尔果斯市殡葬服务中心），机关内设10个科室（办公室、残联办、社会救助科、社会福利与社会事务科、社会组织管理科、地名区划科、慈善总会办公室、老龄办、婚姻登记处、财务科）。

霍尔果斯市民政局编制数4，实有人数19人，其中：在职19人，增加4人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

- （二）部门单位年度重点工作

- 1.年度总体目标

全市民政事业发展水平持续提升，形成与霍尔果斯高质量发展相协调，全面涵盖“基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务”等职责，全面建成保障法治化、服务均等化、工作标准化、手段信息化、队伍专业化的现代民政事业发展格局。民政事业普惠、智能和便利的特色更加突出，使人民群众有更多的获得感、幸福感和安全感，全市民政事业现代化征程实现顺利开局。提升困难群众社会救助服务，加强资金支持力度，完善残疾人认定标准，确保残疾人生活质量提高，健全老年人服务机制，提高服务水平，加强未成年人保护，完善服务机制，全面覆盖各乡、街道片区。

- 2.重点工作计划

一是不断提升基本民生保障水平。1.规范完善最低生活保障制度，落实城乡低保标准年度增速不低于城乡居民上年度人均消费支出增速，实施根据实际差额发放低保金；落实特困人员救助供养，特困人员救助供养覆盖的未成年人年龄从16周岁延长至18周岁；2.持续落实“单人施保”“渐退期”“收入豁免”“支出扣减”保障政策；3.及时下拨乡（街道）临时救助备用金，及时为救助之后生活仍有困难的家庭或个人提供应急性、过渡性生活保障；4.继续加强低收入人口摸排工作，切实兜住兜准兜好困难群众基本生活底线，做到“应纳尽纳，应保尽保”；5.提升流浪乞讨人员救助管理水平。推进救助寻亲服务，确保查明身份信息流浪乞讨受助人员接送返回率达100%。二是加快养老服务体系建设。1.全面落实养老机构奖补、站点运营、购买服务、等级评定、人员补贴等制度；落实兜底性养老服务制度，做好城乡特困人员集中供养；2.继续加大霍尔果斯市敬老院、2个社区居家养老服务中心项目的运用与管理；3.完善养老服务网络建设。积极争取上级资金对莫乎尔片区幸福大院进行提升改造，对和谐社区原闲置幼儿园进行提升改造；充分利用苏州市民政局援建单位资金建成社区养老服务中心1个；积极实施老年人家庭及居住区公共服务设施适老化改造和养护院适老化改造项目，推动构建城市地区“15分钟”养老服务圈；持续推进“精康融合行动”工作；4.提升养老质量。用好州福利彩票公益金，采取政府购买服务方式，为辖区60周岁以上困难老年人提供配餐、助医、助行、家政等免费为老服务项目；5.强化养老服务机构监管。积极推进养老机构“双随机、一公开”监管工作，加强部门协同，强化对养老机构的监管，重点整治消防、食品安全隐患，严厉打击“欺诈营销”，常态化开展养老服务领域非法集资识骗防骗教育宣传，保护老年人合法权益，三是持续提升基层社会治理能力和水平。1.持续做好全国基层政权建设和社区治理信息系统的数据录入工作，积极指导乡片区街道及23个村（社区）做好全国志愿服务系统的登记管理；2.督促指导社工站服务工作，督促核查社工站资料及活动开展受众、物品发放等信息是否存在与其他重复情况，为终期评估工作做好准备；3.继续推进兴城街道办事处成立后续事宜，确保街道工作稳步推进；4.积极推进我市南部产业园、合作区、公园、广场等道路命名工作，加快方案拟定、征求意见、社会公示、专家论证等工作稳步开展。四是持续提升基层社会治理能力和水平。1.持续做好全国基层政权建设和社区治理信息系统的数据录入工作，积极指导乡片区街道及23个村（社区）做好全国志愿服务系统的登记管理；2.督促指导社工站服务工作，督促核查社工站资料及活动开展受众、物品发放等信息是否存在与其他重复情况，为终期评估工作做好准备；3.继续推进兴城街道办事处成立后续事宜，确保街道工作稳步推进；4.积极推进我市南部产业园、合作区、公园、广场等道路命名工作，加快方案拟定、征求意见、社会公示、专家论证等工作稳步开展，五是推动基本社会服务高质量发展。1.继续深化殡葬改革。管好用好殡仪馆，切实履行政府对基本殡葬服务的兜底保障职责。推动土葬用地规划控制与乡村振兴国土空间规划有效衔接，规范设立乡（街道）公益性墓地安葬点，推进实行相对集中规范安葬。持续推进丧葬礼俗改革，弘扬优秀殡葬文化，遏制重殓厚葬等陈规陋习；2.加强婚姻管理服务能力建设。加强婚姻登记机关行风建设，最大限度方便群众办事；积极推进婚俗改革，倡导鼓励和推广健康文明、简约适度、体现优秀中华文化新风尚的婚礼形式；开展对铺张浪费、随礼攀比等不良风气的整治，营造良好社会风气；3.通过实地走访，听取意见建议、经常性的巡回检查等方式抓实基础工作，提升社会组织党建工作质量；对依法登记注册的社会团体，民办非企业单位开展2023年度社会组织年检工作；加强社会组织信用监管，一体推进“六项治理”工作，建立非法社会组织责任人“黑名单”，推动信息共享，实现联合惩戒；加强社会组织登记档案归档工作的规范化建设，进一步增强社会组织日常登记管理工作的真实性、准确性和实效性。4.进一步完善慈善宣传机制，加强媒体宣传，提升市慈善总会社会影响力；加强对外合作交流，取长补短，促进我市慈善工作上台阶。六是保障残疾人基本民生，不断提升服务水平。1.严格按照规范程序常态化做好残疾人证办理，迁移、注销等相关工作；2.做好残疾人两项补贴动态管理工作，做到应纳尽纳、应退尽退；3.认真做好残疾人教就工作，按要求每月走访机关事业单位，拓展残疾人就业岗位及时录入中国残疾人就业创业网络服务平台;4.做好阳光家园计划工作；5.做好残疾人基本康复服务和残疾人肢体康复服务工作；6.做好残疾儿童康复救助工作；7.做好天使计划工作；8.积极与霍尔果斯第一人民医院对接设立残疾人鉴定机构，合作开展残疾人鉴定工作，为残疾人康复带来便利，防止残疾人鉴定资源人口流出;积极配合社会福利科做好精康融合项目行动。

- （三）部门单位整体预算规模及安排情况

2024年霍尔果斯市民政局年初预算安排1155.61万元，其中财政拨款1086.91万元，其他资金68.57万元，主要用于1.孤残儿童护理补贴，主要涉及我市对机构内儿童、机构外残疾孤儿提供生活照料、康复训练、送医救诊、生病看护、心理疏导等各类服务；2.80周岁以上老年人生活补助和免费体检，主要涉及我市80周岁以上老年人基本生活补助及免费体检支出；3.残疾人事业发展补助，主要涉及我市残疾人康复、培训、阳光家园照料、残疾人无障碍改造等残疾人服务；4.困难群众救助补助，主要涉及我市城乡低保金、特困人员救助供养金、孤儿基本生活费、临时救助等困难群众救助补助；5.中央彩票公益金用于支持社会福利事业专项资金家庭适老化改造，主要涉及我市困难家庭适老化改造；6.政府购买社会救助事务性服务项目，主要通过政府购买服务的方式，促使社会救助工作中摸底排查、定期复核等环节更加透明、公正，坚决杜绝“漏保”“错保”等风险隐患，提升社会救助工作的服务质量，进一步保障和改善民生；7.民办养老机构补助，主要涉及我市民办养老机构一次性经济补助；8.金色晚霞助餐补助，主要为市区40名有需求的老年人提供助餐、助洁、助浴等服务；9.孤儿助学，为我市孤儿帮助他们解决学费压力，营造了良好学习环境提供助学金；10.敬老院配套附属设施建设和设备购置，主要涉及我市新建敬老院配套附属设施建设及设备购置支出；11.支持居家和社区基本养老服务提升行动项目，主要涉及为我市新设助餐点设备购置；12.霍尔果斯市兴城街道区域养老服务中心改造提升资金项目，主要通过对兴城街道区域养老服务中心进行消防、电梯改造，共计支付61万元，可有效解决就业人员对照护老人的后顾之忧，保障老年人身心健康，全面推进我市养老事业发展；13.三个日间照料中心补助，用于日间照料中心水、电、暖、人员工资及设备维护，为老年人维护舒适的照料环境，提高养老服务水平，提升社会组织服务能力及机构服务保障能力；14.2023年自治州福利彩票公益金资助项目（第二批）资金敬老院设备采购项目，主要涉及为我市新建敬老院采购设备；15.2023年自治州福利彩票公益金霍尔果斯市老年养护院适老化改造项目资金，对霍尔果斯市养老院进行适老化改造；16.霍尔果斯市政府购买精康融合行动服务项目资金项目，主要为全市30名精神障碍患者开展服务，帮助他们早日回归社会，提升社会组织服务能力，提升机构服务保障能力；17.特殊困难群众兜底保障生活补助，主要为统筹发展社会救助体系，巩固脱贫攻坚成果，大力实施乡村振兴战略，切实保障低收入家庭特殊困难群众兜底增收，改善我市特殊困难群众的基本生活质量；18.政府购买服务（民政协理员经费），主要涉及进一步转变政府职能，推广和规范政府购买服务，更好发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步稳固政府购买社会救助服务成果；19.困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴，主要是维护好全市困难残疾群众和重度残疾群众的生活权益，为全市生活困难残疾人和重度残疾人群众提供服务和帮助；20.霍尓果斯市行政区域勘界制图项目，主要根据自治区民政厅《关于报备行政区划变更后行政区域界线勘定相关文件及附图的函》要求，通过维护界桩一座、勘界制图230份，制作档案7份，报备至民政局厅，提高边界稳定度；21.霍尔果斯市“困难失能老人基本养老服务救助补助”资金，主要开展经济困难老年人集中照护工作，合理确定服务保障标准，使有意愿的经济困难老年人集中照护需求得到有效保障。

年中调整487.93万元，调整后全年预算1643.54万元，预算调整率42.22%，调整预算的主要原因为：本年度地方配套资金如困难群众救助补助资金、高龄津贴补贴、残疾人两项补贴等项目根据实际执行情况增加预算、本年度单位自有资金增加。

- 二、部门单位整体支出管理及使用情况

- （一）部门单位整体支出管理情况

- 1.预算编制

2024年我局坚持围绕中心工作，科学谋划预算资金安排，依据规定程序和要求，及时完成部门预算编制申报，同时合理设定入库项目绩效指标、年度目标值，科学构建部门整体支出核心绩效指标体系和编报部门整体预算申请绩效报告，推动提高财政资金配置效益。

- 2.预算执行

县市财政批复预算后，我局按要求及时制定并报批部门预算支出计划，严格落实预算执行定期分析机制，靠前抓好支出执行，坚持严肃财经纪律，硬化预算约束，持续树牢厉行节约理念，严控一般性支出，努力降低行政运行成本。

- 3.绩效管理

2024年，我局严格按照财政要求，落实预算绩效管理全过程，包括①注重绩效目标编制，预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标值，并严格按照财政统一要求，规范编制事前绩效报告，为财政资金发挥效益夯实基础。②落实绩效“双监控”，预算执行过程中，以年度支出计划为基础，定期分析预算执行和绩效目标落实情况，并依托财政预算绩效管理平台分5月、8月对预算执行动态进行实时监控，发现问题及时纠偏，确保绩效目标落地落实。③扎实开展自评工作，年度终了，扎实开展预算绩效目标完成情况部门审核和自评工作。

- 4.信息公开

我局已按要求在霍尔果斯市人民政府门户网站公开部门预算信息，同步公开绩效目标表；在霍尔果斯市人民政府门户网站公开部门决算信息，同步公开自评表及自评报告。

- （二）部门单位整体支出使用情况

- 1.基本支出情况

2024年基本支出254.12万元，包括工资福利支出243.03万元，商品和服务支出11.09万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。其中：“三公”经费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是未安排预算；会议费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是未安排预算；培训费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是未安排预算。

- 2.专项资金支出情况

2024年专项项目支出1354.58万元，占总支出的84.2%，主要用于1.孤残儿童护理补贴；2.80周岁以上老年人生活补助和免费体检；3.残疾人事业发展补助；4.困难群众救助补助；5.中央彩票公益金用于支持社会福利事业专项资金家庭适老化改造；6.政府购买社会救助事务性服务项目；7.民办养老机构补助；8.金色晚霞助餐补助；9.孤儿助学；10.敬老院配套附属设施建设和设备购置；11.支持居家和社区基本养老服务提升行动项目；12.霍尔果斯市兴城街道区域养老服务中心改造提升资金项目；13.三个日间照料中心补助；14.2023年自治州福利彩票公益金资助项目（第二批）资金敬老院设备采购项目；15.2023年自治州福利彩票公益金霍尔果斯市老年养护院适老化改造项目资金；16.霍尔果斯市政府购买精康融合行动服务项目资金项目；17.特殊困难群众兜底保障生活补助；18.政府购买服务（民政协理员经费）；19.困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴；20.霍尓果斯市行政区域勘界制图项目；21.霍尔果斯市“困难失能老人基本养老服务救助补助”资金项目。

- 3.部门单位专项组织实施情况

年初我单位下发的孤残儿童护理补贴项目、80周岁以上老年人生活补助和免费体检、2024年中央财政残疾人事业发展补助资金、中央财政困难群众救助补助资金、中央彩票公益金用于支持社会福利事业专项资金家庭适老化改造、中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金、自治区残疾人事业发展补助资金、政府购买社会救助事务性服务项目、自治区困难群众救助补助资金、自治区民办养老机构补助资金、2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金、中央财政困难群众救助补助资金（第二批）、敬老院配套附属设施建设和设备购置项目、2024年中央财政困难群众一次性救助补助资金、2024年自治州福利彩票公益金资助项目 (第二批)资金、残疾人中央福彩公益金（第二批）、残疾人家庭无障碍改造项目。工作计划，对项目的工作分工、任务分配、资金落实、完成时限等提出了明确、具体的要求，以确保项目保质、保量、按时完成。截至12月31日，完成专项21个，未完成专项0个。

为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，我单位主要采取四项措施。一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专账；三是制定了项目实施方案；四是认真组织项目验收。切实保证专项资金都做到了专款专用。

（1）制定了《民政局财务管理制度》资金管理办法，各项资金使用审批流程均按规定办理。涉及“三重一大”内容，严格按照规定提请局党组会审议决定，包括项目资金分配、重大项目确定、大额资金支付等。

（2）建立专项资金专账，做到有据可依，有据可查。

（3）制定了孤残儿童护理补贴项目、80周岁以上老年人生活补助和免费体检、2024年中央财政残疾人事业发展补助资金、中央财政困难群众救助补助资金、中央彩票公益金用于支持社会福利事业专项资金家庭适老化改造、中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金、自治区残疾人事业发展补助资金、政府购买社会救助事务性服务项目、自治区困难群众救助补助资金、自治区民办养老机构补助资金、2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金、中央财政困难群众救助补助资金（第二批）、敬老院配套附属设施建设和设备购置项目、2024年中央财政困难群众一次性救助补助资金、2024年自治州福利彩票公益金资助项目 (第二批)资金、残疾人中央福彩公益金（第二批）、残疾人家庭无障碍改造项目确保项目有序开展实施，专项资金都做到了专款专用。

（4）认真组织项目验收，确保了专项资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- 三、部门单位整体支出绩效情况

- （一）预算执行情况分析

2024年霍尔果斯市民政局总支出1608.7万元，预算执行率97.88%，其中2080201行政运行支出201.87万元，2080202一般行政管理事务支出91.07万元，2080207行政区划和地名管理支出47万元，2080299其他民政管理事务支出11.17万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.44万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.27万元，2081001儿童福利支出25.45万元，2081002老年福利支出35.12万元，2081006养老服务支出1.8万元，2081104残疾人康复支出9.55万元，2081105残疾人就业支出2.85万元，2081107残疾人生活和护理补贴支出104.68万元，2081199其他残疾人事业支出29.37万元，2081901城市最低生活保障金支出89.69万元，2081902农村最低生活保障金支出445.36万元，2082001临时救助支出11.32万元，2082002流浪乞讨人员救助支出0.24万元，2082101城市特困人员救助供养支出2.28万元，2082102农村特困人员救助供养支出75.34万元，2082501其他城市生活救助支出13.15万元，2082502其他农村生活救助支出57.3万元，2089999其他社会保障和就业支出4.23万元，2210201住房公积金支出19.54万元，2296002用于社会福利的彩票公益金支出295.47万元，2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出2.15万元。

- 1.基本支出使用情况

2024年，霍尔果斯市民政局单位基本支出254.12万元，占总支出的15.8％，其中：2080201行政运行188.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出25.44万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.27万元，行政单位医疗12.95万元，公务员医疗补助0.03万元，其他行政事业单位医疗支出0万元，住房公积金19.54万元。

- 2.项目支出使用情况

2024年，霍尔果斯市民政局单位项目支出1354.58万元，占总支出的84.2％。其中：2080202一般行政管理事务支出91.07万元，2080207行政区划和地名管理支出47万元，2080299其他民政管理事务支出11.17万元，2081001儿童福利支出25.45万元，2081002老年福利支出35.12万元，2081006养老服务支出1.8万元，2081104残疾人康复支出9.55万元，2081105残疾人就业支出2.85万元，2081107残疾人生活和护理补贴支出104.68万元，2081199其他残疾人事业支出29.37万元，2081901城市最低生活保障金支出89.69万元，2081902农村最低生活保障金支出445.36万元，2082001临时救助支出11.32万元，2082002流浪乞讨人员救助支出0.24万元，2082101城市特困人员救助供养支出2.28万元，2082102农村特困人员救助供养支出75.34万元，2082501其他城市生活救助支出13.15万元，2082502其他农村生活救助支出57.3万元，2089999其他社会保障和就业支出4.23万元，2296002用于社会福利的彩票公益金支出295.47万元，2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出2.15万元。

- （二）部门单位整体支出绩效指标完成情况分析

年初我单位设置部门整体绩效目标中包括一级指标3个（履职效能、社会效益、服务对象满意度）二级指标3个，三级指标11个，指标完成情况分析如下：

1.履职效能

（1）数量指标

指标1：开设老年助餐点并正常运行数量，指标值：≥20个，年中监控完成值：20个，自评完成值：20个，指标完成率100%，偏差0%，指标成效分析：通过完成开设老年助餐点并正常运行，有效改善我市辖区老年人就餐实际困难，提升老年人生活质量，增强老年人的获得感、幸福感和安全感。

指标2：伊车乡新建敬老院入院率，指标值：≥50%，年中监控完成值：0%，自评完成值：50%，指标完成率100%，偏差0%，指标成效分析：通过完成伊车乡新建敬老院入院率，有效改善我市辖区老年人养老服务需求、提升老年人生活质量，增强老年人的获得感、幸福感和安全感。

指标3：家庭适老化改造完成率，指标值：=40户，年中监控完成值：40户，自评完成值：40户，指标完成率100%，偏差0%，指标成效分析：通过完成家庭适老化改造完成，进一步提升霍尔果斯市特殊困难老年人养老居住条件，改善老年人居住环境，保障老年人日常生活的安全性及便捷性，提高老年人生活质量。

指标4：残疾人无障碍改造户数，指标值：=36户，年中监控完成值：36户，自评完成值：36户，指标完成率100%，偏差0%，指标成效分析：通过完成残疾人无障碍改造，解决了重度残疾人在家的日常生活问题，实现了重度残疾人独自在家可以自由出行和独自在家生活能力，减轻家庭负担。

指标5：0-6岁残疾儿童康复人数，指标值：=6人，年中监控完成值：6人，自评完成值：6人，指标完成率100%，偏差0%，指标成效分析：通过完成0-6岁残疾儿童康复，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，提高残疾家庭的幸福感。

（2）质量指标

指标1：基本民生保障水平，指标值：≥95%，年中监控完成值：95%，自评完成值：95%，指标完成率100%，偏差0%，指标成效分析：通过完成基本民生保障水平，社会救助体系不断完善，养老服务体系逐步健全，儿童福利保障日益加强，残疾人福利保障持续改善。

- 社会效益

- （1）质量指标

指标1：困难群众生活水平提高率，指标值：≥95%，年中监控完成值：95%，自评完成值：95%，指标完成率100%，偏差0%，指标成效分析：通过完成困难群众生活水平提高，我市困难群众生活质量显著改善，困难群众的生活水平不断提高，增强困难群众生活获得感和幸福感。

指标2：养老服务水平提升率，指标值：≥95%，年中监控完成值：95%，自评完成值：95%，指标完成率100%，偏差0%，指标成效分析：通过完成养老服务水平提升，切实增强了老年人的获得感、幸福感和安全感。

指标3：残疾人服务水平提升率，指标值：≥95%，年中监控完成值：95%，自评完成值：95%，指标完成率100%，偏差0%，指标成效分析：通过完成残疾人服务水平提升，社会保障体系更健全，康复服务覆盖率更全面，无障碍环境建设加快，切实保障残疾人生活水平提升，增强残疾人的获得感与幸福感。

3.服务对象满意度

满意度指标

指标1：困难群众满意度，指标值:≥95%，年中监控完成值：95%，自评完成值：100%，指标完成率105.26%,偏差5.26%，偏差原因及改进措施：通过全面兜牢民生保障底线，确保困难群众基本生活，规范完善困难群众困难群众保障制度，困难群众满意度较高；改进措施：今后指标设置按照上年完成及本年实际情况设置，避免出现较大偏差，指标成效分析：通过规范完善困难群众保障制度实施，困难群众生活水平不断提升，增强群众的幸福感与获得感。

指标2：残疾人对康复服务满意度，指标值:≥95%，年中监控完成值：95%，自评完成值：100%，指标完成率105.26%,偏差5.26%，偏差原因及改进措施：通过开展残疾人康复服务，显著改善残疾人功能状况，残疾人满意度较高；改进措施：今后指标设置按照上年完成及本年实际情况设置，避免出现较大偏差，指标成效分析：通过残疾人对康复服务的落实，残疾人康复水平不断提高，残疾人生活不断改善，幸福感提升。

- 四、评价结论

2024年度部门整体支出绩效评价综合得分99.79分，评价结果为“优”。

- 五、存在的主要问题

（一）固定资产账务管理不够细致、严谨

抽查发现，各单位固定资产账务管理普遍存在入账不及时、漏入、入账信息、金额不准确或资产台账未登记到具体使用人等问题。

- （二）项目监督工作存在薄弱环节

项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间。

- 六、改进措施和建议

- （一）加强固定资产账务管理，确保账实相符

针对抽查发现的问题，查找根源并改进，建议：一是加强年度政府采购台账和固定资产台账信息的比对，避免资产漏入、少入或录入不及时，二是资产领用应尽可能明确到具体使用人。三是资产入账时相关人员应再次确认发票、合同信息，避免基础信息录入错误

- （二）建立动态分析管理机制，提高项目监管主动性

业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。一方面要建立重点项目实施过程的反馈机制，依托相关信息平台，加大对重点部门、重点项目的监控力度，并建立对重点项目实施情况按月度上报机制，及时督促相关地区对政策的落地执行，提高对项目的整体把控能力。另一方面积极主动下基层进行抽查和检查，强化对基层单位和“微权力”的管理监督。同时进一步扩大抽查覆盖面，或聘请专业第三方机构对项目运行情况进行事中、事后监控。

- 七、附表：《部门整体支出绩效目标自评表》

| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 | 霍尔果斯市民政局 |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度总资金 | 1643.54 | 1643.54 | 1608.7 | 10 | 97.88% | 9.79 |
|  | 上级资金： | 817.29 | 817.29 | 817.29 | - | - | - |
|  | 本级资金： | 716.87 | 716.87 | 716.87 | - | - | - |
|  | 其他资金： | 109.38 | 109.38 | 74.54 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 全市民政事业发展水平持续提升，形成与霍尔果斯高质量发展相协调，全面涵盖“基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务”等职责，全面建成保障法治化、服务均等化、工作标准化、手段信息化、队伍专业化的现代民政事业发展格局。民政事业普惠、智能和便利的特色更加突出，使人民群众有更多的获得感、幸福感和安全感，全市民政事业现代化征程实现顺利开局。提升困难群众社会救助服务，加强资金支持力度，完善残疾人认定标准，确保残疾人生活质量提高，健全老年人服务机制，提高服务水平，加强未成年人保护，完善服务机制，全面覆盖各乡、街道片区。 |  |  | 做好困难群众对象动态管理，切实做到应保尽保，应退尽退。严格按照现行低保政策要求开展“兜底”工作，精准认定对象，确保贫困人口、暂时不能脱贫人口以及因病因灾返贫的困难群体全部纳入低保保障范围。及时关注低保对象家庭经济变化，做好动态调整，切实做到应保尽保，应退尽退。足额按时发放困难群众补助资金。积极争取民生项目建设。聚焦老年人就餐实际困难，开办老年人助餐点20个，通过居家养老服务不断满足老年人养老服务需求、提升老年人生活质量，增强老年人的获得感、幸福感和安全感；为进一步提升霍尔果斯市特殊困难老年人生活质量，改善老年人居住环境，为本市40名特殊困难老年人家庭进行适老化改造；为加快推动我市精神障碍社区康复服务工作，不断增强精神障碍患者及家庭获得感、幸福感。保障残疾人基本民生，不断提升服务水平。完成本辖区0-6岁残疾儿童康复救助，完成两批困难重度残疾人无障碍改造36户。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 质量指标 | 基本民生保障水平 | >=95% | 霍尔果斯市民政局2023年工作开展情况及2024年工作计划 | 10 | 95% | 10 |
|  | 数量指标 | 开设老年助餐点并正常运行数量 | >=20个 | 关于印发《新疆维吾尔自治区积极发展老年人助餐服务实施方案》的通知-新民发【2024】3号 | 10 | 20个 | 10 |
|  |  | 伊车乡新建敬老院入院率 | >=50% | 自治区人民政府办公厅印发《关于加快推进基本养老服务体系建设的实施方案》的通知-新民发【2023】45号 | 10 | 50% | 10 |
|  |  | 家庭适老化改造完成率 | =40户 | 关于印发《伊犁州加快推进特殊困难老年人家庭适老化改造工程的实施方案》-伊州民字【2024】1号 | 10 | 40户 | 10 |
|  |  | 残疾人无障碍改造户数 | =36户 | 关于印发《2024年州直残疾人工作要点》的 通知-伊州残联发【2024】1号 | 10 | 36户 | 10 |
|  |  | 0-6岁残疾儿童康复人数 | =6人 | 关于印发《2024年州直残疾人工作要点》的 通知-伊州残联发【2024】1号 | 10 | 6人 | 10 |
| 社会效益 | 质量指标 | 困难群众生活水平提高率 | >=95% | 霍尔果斯市民政局2023年工作开展情况及2024年工作计划 | 7 | 95% | 7 |
|  |  | 养老服务水平提升率 | >=95% | 霍尔果斯市民政局2023年工作开展情况及2024年工作计划 | 7 | 95% | 7 |
|  |  | 残疾人服务水平提升率 | >=95% | 霍尔果斯市民政局2023年工作开展情况及2024年工作计划 | 6 | 95% | 6 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 困难群众满意度 | >=95% | 霍尔果斯市民政局2023年工作开展情况及2024年工作计划 | 5 | 95% | 5 |
|  |  | 残疾人对康复服务满意度 | >=95% | 霍尔果斯市民政局2023年工作开展情况及2024年工作计划 | 5 | 95% | 5 |