霍尔果斯市疾病预防控制中心整体支出绩效自评报告

（2024年度）

部门单位名称（公章）：霍尔果斯市疾病预防控制

中心

填报时间：2025年04月22日

- 一、基本概况

- （一）部门单位基本情况

- 1.主要职能

- 拟定、实施疾病预防控制对策和措施，对下级疾病预防单位进行业务指导和培训；负责疾病预防控制相关项目的监测及科研、培训、咨询；对化学性、物理性、生物性、社会性、心理性、环境性、职业性等因素所致疾病进行流行病学调查和危险因素监测，负责对疫点、疫区进行消毒及卫生学评价；指导开展健康教育，健康促进工作以及行为干预；负责疾病预防和控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情预测和报告；拟定实施免疫接种规划，负责疫苗的使用管理。技术指导及效果分析评价；负责重大疫情和突发性疫情的调查，提出控制措施，参与对危害公共卫生重大事件的调查；指导和承担救灾防病有关技术工作及负责消杀药品的发放；指导和参与社区卫生服务及初级卫生保健工作；承担预防性体检工作及与健康相关产品的卫生质量检验、出证和设计公共卫生相关场所的卫生等评价；承担卫生计生行政部门交给的其他任务。

- 2.机构设置及人员情况

疾病预防控制中心直属事业单位，单位内设9个科室（分别为检验科、计免科、传防科、健教科、慢病科、艾防科、地病科、结防科、公卫科。行政后勤科室1个，办公室。）。

疾病预防控制中心编制数15人，实有人数50人，其中：在职50人，增加3人；退休0人；离休0人。

- （二）部门单位年度重点工作

- 1.年度总体目标

- 疾控中心年度目标为做好以下工作:一、加强医务人员培训、全民结核病防治知识宣传，以肺结核病人发现、治疗、管理为中心，以加强多部门协作机制，落实工程筹资、医防合作衔接为重点。传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制;二、突发公共卫生事件与灾害YQ应急处置，落实学校、人群聚集场所的结核病筛查，监测、治疗管理等综合防控措施，做好辖区内水样采集、实验室检测、现场卫生学调查、结果分析与报告工作。要加强检测质量控制，确保监测信息的准确性和可靠性。三、YQ及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息:四、健康危害因素的监测与干预，开展食源性，职业性，放射性，环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，持续加强新冠肺炎疫苗接种工作，加强常规疫苗接种工作。五、疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价;六、健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预;七、疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

- 2.重点工作计划

- 一是健全应急组织体系，成立了突发公共卫生事件应急领导小组，组建了2支40人的突发公共卫生事件应急处置机动队，参加州级培训5次，开展现场应急拉练及桌面推演5场，参加自治区全要素全方位应急演练1次；二是完善卫生应急机制。强化传染病防控措施，认真落实传染病监测与报告制度，实行“零”报告制度和24小时应急值班制度；三是建立健全应急预案。组织修订、完善了《卫生应急工作制度汇编》《自然灾害卫生应急预案》等应急处置预案40余种；四是保障应急物资储备。定期开展物资检查工作，确保物资储备充足。

- （三）部门单位整体预算规模及安排情况

- 2024年疾病预防控制中心年初预算安排1125.22万元，其中财政拨款885.85万元，其他资金239.37万元，主要用于采购麻疹检测试剂及疫苗、霍尔果斯市实验室能力提升项目。

- 二、部门单位整体支出管理及使用情况

- （一）部门单位整体支出管理情况

- 1.预算编制

2024年我部门坚持围绕中心工作，科学谋划预算资金安排，依据规定程序和要求，及时完成部门预算编制申报，同时合理设定入库项目绩效指标、年度目标值，科学构建部门整体支出核心绩效指标体系和编报部门整体预算申请绩效报告，推动提高财政资金配置效益。

- 2.预算执行

霍尔果斯市财政批复预算后，我单位按要求及时制定并报批部门预算支出计划，严格落实预算执行定期分析机制，靠前抓好支出执行，坚持严肃财经纪律，硬化预算约束，持续树牢厉行节约理念，严控一般性支出，努力降低行政运行成本。

- 3.绩效管理

2024年，我单位严格按照财政要求，落实预算绩效管理全过程，包括①注重绩效目标编制，预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标值，并严格按照财政统一要求，规范编制事前绩效报告，为财政资金发挥效益夯实基础。②落实绩效“双监控”，预算执行过程中，以年度支出计划为基础，定期分析预算执行和绩效目标落实情况，并依托财政预算绩效管理平台分5月、8月对预算执行动态进行实时监控，发现问题及时纠偏，确保绩效目标落地落实。③扎实开展自评工作，年度终了，扎实开展预算绩效目标完成情况部门审核和自评工作。

- 4.信息公开

霍尔果斯市疾病预防控制中心已按要求在霍尔果斯市人民政府门户网站公开部门预算信息，同步公开绩效目标表；在霍尔果斯市人民政府门户网站公开部门决算信息，同步公开自评表及自评报告。

- （二）部门单位整体支出使用情况

- 1.基本支出情况

- 2024年基本支出745.06万元，包括工资福利支出697.47万元，商品和服务支出47.59万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。其中：“三公”经费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是单位无三公经费支出；会议费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是单位无会议费支出；培训费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是单位无培训费支出。

- 2.专项资金支出情况

- 2024年专项项目支出396.59万元，占总支出的34.73％，主要用于1.采购麻疹检测试剂及疫苗，2.核酸试剂款，3.采购麻疹疫苗4.霍尔果斯市疾控中心实验室能力提升项目5.全自动医用PCR分析系统质保金。

- 3.部门单位专项组织实施情况

- 年初我单位下发的公共卫生应急专项、疾病监测专项、实验室检测专项工作计划，对项目的工作分工、任务分配、资金落实、完成时限等提出了明确、具体的要求，以确保项目保质、保量、按时完成。截至12月31日，完成专项5个，未完成专项0个。

为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，我单位主要采取四项措施。一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专账；三是制定了项目实施方案；四是认真组织项目验收。切实保证专项资金都做到了专款专用。

（1）制定了《霍尔果斯市基本预防控制中心政府采购管理制度》《霍尔果斯市疾病预防控制中心财务管理制度》专项资金管理办法，各项资金使用审批流程均按规定办理。涉及“三重一大”内容，严格按照规定提请局党组会审议决定，包括项目资金分配、重大项目确定、大额资金支付等。

（2）建立疾控专项资金专账，做到有据可依，有据可查。

（3）制定了艾滋病项目、结核病项目、地方病项目、免疫规划项目、传染病防治项目实施方案，确保项目资金合理使用与安全。

（4）认真组织霍尔果斯市疾控实验室能力提升项目验收，确保实验室检测精度，检测范围，检测速度。

- 三、部门单位整体支出绩效情况

- （一）预算执行情况

- 2024年疾病预防控制中心总支出1141.66万元，预算执行率100%，其中一般公共服务支出106.88万元，社会保障和就业支出89.06万元，卫生健康支出885.76万元，住房保障支出59.96万元。

- 1.基本支出使用情况

- 2024年，疾病预防控制中心基本支出745.06万元，占总支出的65.26％，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出61.36万元，机关事业单位职业年金缴费支出27.70万元，疾病预防控制机构596.04万元，住房公积金59.06万元。

- 2.项目支出使用情况

- 2024年，疾病预防控制中心单位项目支出396.59万元，占总支出的34.74％。其中：一般公共服务支出106.88万元，卫生健康支出289.71万元。

- （二）部门单位整体支出绩效指标完成情况

- 我部门整体绩效目标共设置一级指标1个（履职效能），二级指标2个，三级指标11个，指标完成情况分析如下：

- 1.履职效能

- （1）质量指标

指标1：肺结核患者成功治疗率 ，指标值：≥90%，年中监控完成值：68%；自评完成值：68%，指标完成率75.55%，偏差率-24.45%，偏差原因及改进措施：部分病人治疗疗程较长，暂未完成。指标成效分析：较高的成功治疗率表明当前的治疗方案，医疗服务体系及患者管理等方面较为有效，能使大部分患者得到规范治疗并治愈，控制病情传播。

指标2：饮用水监测覆盖率，指标值：＝100%，年中监控完成值：100%；自评完成值：100%，指标完成率100%，偏差率0%，偏差原因及改进措施：无。指标成效分析：随着饮用水检测率的提高，水质异常情况的发现更加及时。

指标3：AZB病毒感染者/病人随访及CD检测比例，指标值：≥95%，年中监控完成值：95%；自评完成值：97.9%，指标完成率103.05%，偏差率3.05%，偏差原因及改进措施：无。指标成效分析：了解感染者基础免疫状态，为抗逆转录病毒治疗提供数据支持。

指标4：高血压患者基层规范管理服务率 ，指标值：≥62%，年中监控完成值：62%；自评完成值：98.13%，指标完成率158.27%，偏差率58.27%，偏差原因及改进措施：政策支持与推动，医疗服务体系完善，对患者及时开展健康教育宣传，患者自我管理意识提高。指标成效分析：向群众宣传高血压预防核心知识，了解高血压发病原因做好预防工作，加强高血压患者管理，科学进行管理。

指标5：2型糖尿病患者基层规范管理服务率，指标值：≥62%，年中监控完成值：62%；自评完成值：97.63%，指标完成率157.46%，偏差率57.46%，偏差原因及改进措施：政策支持与推动，医疗服务体系完善，对患者及时开展健康教育宣传，患者自我管理意识提高。指标成效分析：强化了群众的糖尿病防范意识，提高了社会对糖尿病的认知水平，倡导健康生活方式，合理营养，健康饮食。

- 指标6：0-6岁儿童预防接种率，指标值：≥95%，年中监控完成值：95%；自评完成值：99.34%，指标完成率104.56%，偏差率4.57%，偏差原因及改进措施：通过多种渠道和方式进行了广泛的疫苗接种知识宣传，提高了公众对疫苗重要性的认识和接种意愿，使家长和居民积极主动地配合接种工作。利用信息化系统对儿童接种信息进行精准管理，能够及时提醒家长带孩子接种疫苗，避免漏种、错种，同时也便于接种单位掌握接种进度和人员情况，提高工作效率。指标成效分析：本区人群对相应传染病的免疫力提升，能够有效建立起免疫屏障，显著降低传染病的传播风险，保护个体尤其是儿童等易感人群免受相关疾病侵害，从而减少疾病的发病率和死亡率，对维护公众健康和社会稳定具有重要意义。
（2）数量指标

指标7：高危人群筛查率，指标值：≥1000人，年中监控完成值：1000人；自评完成值：1340，指标完成率134%，偏差率34%，偏差原因及改进措施：无；指标成效分析：了解居民食用碘盐的普及情况，掌握群众实际碘盐含量水平。
   指标8：肺结核重点人群筛查率 ，指标值：＝100%，年中监控完成值：100%；自评完成值：104%，指标完成率104%，偏差率4%，偏差原因及改进措施：厂矿企业流动性大，人口不确定。指标成效分析：对肺结核重点人群全覆盖筛查，做到早发现早治疗。
   指标9：学生常见病监测人数，指标值：≥960人，年中监控完成值：960人；自评完成值：1922人，指标完成率200.2%，偏差率100.2%，偏差原因及改进措施：无。指标成效分析：通过系统分析监测人数，可全面评估疾控工作进展,为优化学生常见病防控策略提供科学依据。
   指标10：开展健康教育讲座次数，指标值：≥9次，年中监控完成值：次；自评完成值：22次，指标完成率244.44%，偏差率144.44%，偏差原因及改进措施：根据年度开展计划开展巡讲活动，下一年度精准预测。指标成效分析：开展健康宣传教育，加强群众预防疾病意识，提高疾病预防知晓率。

指标11：疾病预防知识培训次数 ，指标值：≥5次，年中监控完成值：5次；自评完成值：8次，指标完成率160%，偏差率60%，偏差原因及改进措施：根据年度开展计划开展巡讲活动，下一年度精准预测。指标成效分析：开展健康宣传教育，加强群众预防疾病意识，提高疾病预防知晓率。

- 四、评价结论

2024年度部门整体支出绩效评价综合得分98.04分，评价结果为“优”。

- 五、存在的主要问题

- （一）绩效指标设置不够明确

我单位部分绩效指标设置存在不够精简、指标数据无法统计和指标值设置过低等问题，部分项目绩效指标值设定为定性的指标，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高。

- （二）固定资产账务管理不够细致、严谨

- 抽查发现，各单位固定资产账务管理普遍存在入账不及时、漏入、入账信息、金额不准确或资产台账未登记到具体使用人等问题。

- （三）项目监督工作存在薄弱环节

项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对各地区项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间。

- 六、改进措施和建议

- （一）强化部门绩效管理体系建设

一是建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点，以及组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定。二是合理设置年度任务。提高各处室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性。三是探索符合部门工作特点的评价指标体系。在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值。

- （二）加强固定资产账务管理，确保账实相符

针对抽查发现的问题，查找根源并改进，建议：一是加强年度政府采购台账和固定资产台账信息的比对，避免资产漏入、少入或录入不及时，二是资产领用应尽可能明确到具体使用人。三是资产入账时相关人员应再次确认发票、合同信息，避免基础信息录入错误

- （三）建立动态分析管理机制，提高项目监管主动性

业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。一方面要建立重点项目实施过程的反馈机制，依托相关信息平台，加大对重点部门、重点项目的监控力度，并建立对重点项目实施情况按月度上报机制，及时督促相关地区对政策的落地执行，提高对项目的整体把控能力。另一方面积极主动下基层进行抽查和检查，强化对基层单位和“微权力”的管理监督。同时进一步扩大抽查覆盖面，或聘请专业第三方机构对项目运行情况进行事中、事后监控。

- 附表：《部门整体支出绩效目标自评表》

| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 |  | 霍尔果斯市疾病预防控制中心 |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） |  | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度总资金 | 1125.22 | 1141.66 | 1141.66 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 上级资金： | 0 | 902.29 | 902.29 | - | - | - |
|  |  | 本级资金： | 1125.22 | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | 其他资金： | 0 | 239.37 | 239.37 | - | - | - |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  |  | 疾控中心年度目标为做好以下工作:一、加强医务人员培训、全民结核病防治知识宣传，以肺结核病人发现、治疗、管理为中心，以加强多部门协作机制，落实工程筹资、医防合作衔接为重点。传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制;二、突发公共卫生事件与灾害YQ应急处置，落实学校、人群聚集场所的结核病筛查，监测、治疗管理等综合防控措施，做好辖区内水样采集、实验室检测、现场卫生学调查、结果分析与报告工作。要加强检测质量控制，确保监测信息的准确性和可靠性。三、YQ及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息:四、健康危害因素的监测与干预，开展食源性，职业性，放射性，环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，持续加强新冠肺炎疫苗接种工作，加强常规疫苗接种工作。五、疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价;六、健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预;七、疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。 |  |  | 为进一步提升我中心工作人员的理论水平、业务能力和专业素养，我中心定期组织开展业务能力培训，旨在提高中心工作人员应对突发公共卫生事件的能力，增强中心工作人员对相关政策法规、疾病预防控制、卫生监督等知识的了解和掌握。单位内部开展业务学习12次覆盖249人次、应急演练（桌面推演）8次覆盖100余人次。并积极选派各类专业技术人员到上级业务部门培训学习，共有165次参加自治区、自治州等上级培训会议，同时组织20人次参加伊犁州疾控中心组织的突发公共卫生事件应急处置能力提升班、现场流行病学等培训班，有效提升中心专业技术人员的专业技能和视野。为提高基层防疫人员的专业技能和素质，通过举行公卫例会及技术帮扶等形式，截至目前共举办各类培训与工作例会36期、技术帮扶142次，培训基层防疫人员1020人次，促进了基层疾控工作正常有序地开展。 |  |  |  |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 |  | 质量指标 | 肺结核患者成功治疗率 | >=90% | 2024年提前下达重大传染病防控项目实施方案 | 8 | 68% | 6.04 |
|  |  |  | 饮用水监测覆盖率 | =100% | 2024年提前下达重大传染病防控项目实施方案 | 8 | 100% | 8 |
|  |  |  | AZB病毒感染者/病人随访及CD检测比例 | >=95% | 2024年提前下达重大传染病防控项目实施方案 | 8 | 97.9% | 8 |
|  |  |  | 高血压患者基层规范管理服务率 | >=62% | 慢病科2024年工作计划 | 8 | 98.13% | 8 |
|  |  |  | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | >=62% | 慢病科2024年工作计划 | 8 | 97.63% | 8 |
|  |  |  | 0-6岁儿童预防接种率 | >=95% | 免疫规划十四五中期评估量化 | 8 | 99.34% | 8 |
|  |  |  | 高危人群筛查率 | >=1000人 | 2024年提前下达重大传染病防控项目实施方案 | 8 | 1340人 | 8 |
|  |  | 数量指标 | 结核病重点人群筛查率 | =100% | 2024年提前下达重大传染病防控项目实施方案 | 8 | 104% | 8 |
|  |  |  | 学生常见病监测人数 | >=960人 | 2024年提前下达重大传染病防控项目实施方案 | 8 | 1922人 | 8 |
|  |  |  | 开展健康教育讲座次数 | >=9次 | 健康教育工作计划 | 9 | 22次 | 9 |
|  |  |  | 疾病预防知识培训次数 | >=5次 | 疾控中心2024年计划 | 9 | 8次 | 9 |