霍尔果斯市技工学校部门单位整体支出绩效自评报告

（  2024  年度）

部门单位名称（公章）：霍尔果斯市技工学校

填报时间：  2025  年  4  月 14  日

- 一、基本概况

- （一）部门单位基本情况

1.主要职能

（一）贯彻执行党的教育方针，承担初级、中级专业技能人才的学制教育。

（二）对城乡劳动力分层分类开展理想信念、社会主义核心价值观、五个认同、新疆“三史”、民族团结、职业道德、国家通用语言文字、法律法规、就业技能和实用技术等方面的教育培训。

（三）组织培训人员参加技能评价，对培训人员进行职业指导、就业服务，为经济社会高质量发展培养高素质的劳动者和技术技能人才。

2.机构设置及人员情况

霍尔果斯市技工学校内设6个科室（党政办公室、教育教学科、学生管理科、培训考试科、招生就业科、后勤服务科）。

霍尔果斯市技工学校单位编制数10人，实有人数101人，其中：在职101人，退休0人，离休0人。

- 部门单位年度重点工作

- 年度总体目标

- 2024年工作目标是在市委市人民政府的坚强领导下，在市人力资源和社会保障局的大力支持下，在学校党支部的正确领导下，团结带领全体教职工，贯彻落实党支部领导的校长负责制，校园安全工作持续优化，管理体制机制更加完善，教学质量明显提升，教职工能力素质大幅提高，专业设置更加科学，校企合作更加深入，培训鉴定工作再上新台阶，校园环境更加优美，努力实现升格高级技工学校的目标，把学校建设成一所州内一流，疆内知名，特色鲜明的技工院校。

- 2.重点工作计划

- 为全面贯彻落实习近平总书记关于技工教育的重要指示批示精神，深入学习马兴瑞书记调研自治区人社厅时的重要讲话重要指示批示精神，霍尔果斯市技工学校立足中国（新疆）自由贸易试验区霍尔果斯片区实际，扎实开展各项工作，致力于为经济社会高质量发展提供强有力的技能人才保障。

（一）党的建设。一是贯彻落实党支部领导的校长负责制，建立健全各项制度，将制度建设贯穿办学治校始终。二是积极推动党建与技工教育工作深度融合，严格落实“三会一课”、主题党日等组织生活。三是规范发展党员和党员教育管理工作，以青年教师、核心岗位为重点吸纳新党员，以党员先锋岗为载体，发挥党员先锋模范作用。

（二）大思政建设。一是通过主题班会、建立国旗护卫队等形式，加强爱国主义教育、社会主义教育。二是深入挖掘红色教育文化，组织学生参观历代国门、徒步边境线等活动，将戍边守疆精神融入教育全过程。三是积极推进“大思政课”建设，市委四套班子、党支部书记上思政课，邀请公检法司等部门开展法制教育宣讲。四是坚持用中华优秀传统文化引领校园文化建设，每学期举办红歌比赛、校园运动会、技能大赛等“第二课堂”。五是强化国语水平能力提升，将时事政治及应知应会纳入学习内容，实行“早看新闻、午学国语，晚练字帖”“三个半小时”国语教育。

（三）师资队伍建设。一是加强教师队伍管理，制定培养方案，建立专业带头人、骨干教师梯队。二是推进师资赋能计划，依托各级各类平台开展教师培训19期108人次。三是强化师德师风建设，将习近平新时代中国特色社会主义思想、爱岗敬业等作为教师培养重要内容，促进教师能力素质全面提升。四是制定考核机制，将业绩贡献、课时量及教研成果量化为考核指标，营造争先创优的良好氛围。

（四）教育教学工作。一是建立由企业、学校组成的专业建设委员会，根据企业用人标准，保持教学针对性、实操性。二是建立技能竞赛体系，成立技能竞赛办公室，承办州级及市级技能大赛5场。先后选派105名师生参加各级各类竞赛，荣获各级各类奖项92项。三是依托“跨境”区位优势，开设俄语、跨境电商等特色课程，成立礼仪、烘焙、维修等社团15个，激发学生兴趣爱好的同时提高学生专业技能。

（五）学生管理工作。一是严格落实“三免一补”资助政策，让党的教育惠民政策在校落地生根。二是市财政按照每生每年2000元标准拨付生均经费，保障教育教学及学生管理顺利开展。三是规范运营学生餐厅，引入第三方监管餐厅食品安全，在丰富莱品质量的同时均衡营养搭配。四是开发智慧校园建设，提高信息化服务能力，促进信息技术与学校教学、管理的深度融合。五是班子成员带头包联班级、包联学生，分组带领教职工在寒暑假期间实地家访500余人次。六是加强警校联动，设立校园警务室，在政治安全、意识形态、人身安全等方面保障校园和谐稳定。

（六）升格高级技工学校。一是积极向市委市政府呈请升格高级技工学校的报告，已批复《升格高级技工学校实施方案》。二是主动争取苏州援疆工作组的支持，拨付2000万元资金用于建设旅游服务、商贸物流、机电一体化三大专业集群产教融合实训基地。三是组织教师参加各级工学一体化师资培训，按照升格指标，提升教师队伍专业素质。

- （三）部门单位整体预算规模及安排情况

2024年霍尔果斯市技工学校年初预算安排1611.02万元，其中财政拨款1611.02万元，其他资金0万元，主要用于人员工资福利及对个人和家庭补助支出、商品服务支出（公用经费、税金及附加费用）、项目支出（免学费、助学金、教材费、学校宿舍维护维修）。

年中调整574.83万元，调整后全年预算2185.85万元，预算调整率35.68%，调整预算的主要原因为2024年9月新入职教师42人，中央部分免学费、免教材费资金下达第二批。

- 二、部门单位整体支出管理及使用情况

- （一）部门单位整体支出管理情况

- 1.预算编制

2024年我校坚持围绕中心工作，科学谋划预算资金安排，依据规定程序和要求，及时完成部门预算编制申报，同时合理设定入库项目绩效指标、年度目标值，科学构建部门整体支出核心绩效指标体系和编报部门整体预算申请绩效报告，推动提高财政资金配置效益。

- 2.预算执行

霍尔果斯市财政批复预算后，我校按要求及时制定并报批部门预算支出计划，严格落实预算执行定期分析机制，靠前抓好支出执行，坚持严肃财经纪律，硬化预算约束，持续树牢厉行节约理念，严控一般性支出，努力降低行政运行成本。

- 3.绩效管理

2024年，我校严格按照财政要求，落实预算绩效管理全过程，包括①注重绩效目标编制，预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标值，并严格按照财政统一要求，规范编制事前绩效报告，为财政资金发挥效益夯实基础。②落实绩效“双监控”，预算执行过程中，以年度支出计划为基础，定期分析预算执行和绩效目标落实情况，并依托财政预算绩效管理平台分5月、8月对预算执行动态进行实时监控，发现问题及时纠偏，确保绩效目标落地落实。③扎实开展自评工作，年度终了，扎实开展预算绩效目标完成情况部门审核和自评工作。

- 4.信息公开

我校已按要求在霍尔果斯市人民政府门户网站公开部门预算信息，同步公开绩效目标表；在霍尔果斯市人民政府门户网站公开部门决算信息，同步公开自评表及自评报告。

- （二）部门单位整体支出使用情况

- 1.基本支出情况

2024年基本支出1555.36万元，包括工资福利支出 1089.87万元，商品和服务支出356.31万元，对个人和家庭的补助0.74万元，资本性支出108.44万元。其中：“三公”经费支出0万元，比上年增加0万元；会议费支出0万元，比上年增加0万元；培训费支出0万元，比上年增加0万元。

- 2.专项资金支出情况

2024年专项项目支出528.41万元，占总支出的25.36％，主要用于1.学校日常工作而发生的各项支出2.学生助学金发放3.教材费支出4.学生宿舍楼维护维修。

- 3.部门单位专项组织实施情况

年初我单位下发的免学费专项、助学金专项、免教材费专项、免住宿费专项工作计划，对项目的工作分工、任务分配、资金落实、完成时限等提出了明确、具体的要求，以确保项目保质、保量、按时完成。截至12月31日，完成专项4个，未完成专项0个。

为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，我校主要采取四项措施。一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专账；三是制定了项目实施方案；四是认真组织项目验收。切实保证专项资金都做到了专款专用。

（1）严格按照上级文件关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知（新财规〔2021〕13号），制定了《霍尔果斯市技工学校学生资助资金管理办法》，各项资金使用审批流程均按规定办理。涉及“三重一大”内容，严格按照规定提请校党组会审议决定，包括项目资金分配、重大项目确定、大额资金支付等。

（2）建立学生助学金专项资金专账，做到有据可依，有据可查。

（3）严格按照学生资助等资金方案实施，确保项目按政策依据支出。

（4）认真组织免学费、助学金、免教材费、免住宿费项目验收，确保学生资助资金落实到位。

- 三、部门单位整体支出绩效情况

- （一）预算执行情况

2024年霍尔果斯市技工学校总支出2083.77万元，预算执行率95.33%，其中教育支出1850.24万元，社会保障和就业支出105.31万元，住房保障支出83.22万元。

- 1.基本支出使用情况

2024年，霍尔果斯市技工学校基本支出1555.36万元，占总支出的74.64％，其中：教育支出1321.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出108.27万元，机关事业单位职业年金缴费支出41.29万元，住房公积金83.22万元，事业单位离退休0.74万元。

- 2.项目支出使用情况

2024年，霍尔果斯市技工学校项目支出528.41万元，占总支出的25.36％。其中：教育支出528.41万元。

- （二）部门单位整体支出绩效指标完成情况

年初我单位设置部门整体绩效目标中包括一级指标1个，二级指标2个，三级指标6个，指标完成情况分析如下：

1.履职效能

（1）数量指标

指标1：2024年秋季招生，指标值：≥800人 ，年中监控完成值：0，自评完成值：791人，指标完成率98.88 %，偏差1.12%，偏差原因及改进措施：我校教育教学质量不断提高，得到家长的认可与支持，下一年度精准预算，指标成效分析：通过完成2024年秋季招生工作，我校紧紧围绕自治区“八大产业集群”和霍尔果斯经济开发区特色优势产业布局，有效合理设置专业，达到了使学校培养的人才更贴近市场需求的效果。

指标2：达成校企合作，指标值：≥45家，年中监控完成值：19家，自评完成值：40家，指标完成率88.89 %，偏差1.11%，偏差原因及改进措施：由于学校和企业的不同背景和文化，学校和企业的合作目标存在差异，导致合作进展缓慢，下一年度精准预算，指标成效分析：通过达成40家校企合作工作，秉持“企业需要什么样的人，学校就培养什么样的人”的办学理念，有效改善产业发展及市场用工标准，达到了使学校培养的人才更贴近市场需求的效果。

指标3：承办市级职业技能大赛，指标值：≥1次，年中监控完成值：1次，自评完成值：1次，指标完成率100 %，偏差0%，指标成效分析：通过完成职业技能大赛工作，有效提高职业技能培训，达到提高劳动力就业技能水平的效果。

指标4：职业技能培训总数，指标值：≥300人次，年中监控完成值：371人次，自评完成值：371人次，指标完成率123.67 %，偏差23.67%，偏差原因及改进措施：职业技能培训人数增加，下一年度精准预算，指标成效分析：通过完成职业技能培训工作，有效提高社会全面素质，达到就业率和保障社会稳定起到了一定意义的效果。

指标5：达成校校合作数量，指标值：≥8家，年中监控完成值：8家，自评完成值：8家，指标完成率100 %，偏差0%。指标成效分析：通过开展教育培训合作工作，按照“优势互补、资源共享、互惠互利、共同发展”的原则，有效提升技工教育事业，达到促进两校教育、人才和文化交流和合作，为自治区经济社会发展贡献力量的效果。

（2）质量指标

指标1：毕业生就业率，指标值：≥85%，年中监控完成值：0%，自评完成值：100%，指标完成率117.65%，偏差17.65%，偏差原因及改进措施：2021级学生整体毕业就业率高，下一年度精准预算。指标成效分析：通过积极搭建校企合作平台，举办多场大型校园招聘会工作，有效提升学生的毕业和就业机会，达到了提高毕业生就业率，增强了学校人才培养与社会需求契合度的良好效果。

- 四、评价结论

2024年度部门整体支出绩效评价综合得分97.69分，评价结果为“优”。

- 五、存在的主要问题

- （一）绩效指标设置不够明确

我校部分绩效指标设置存在不够精简、指标数据无法统计和指标值设置过低等问题，部分项目绩效指标值设定为定性的指标，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高。

- （二）项目监督工作存在薄弱环节

项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对各项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间。

- 六、改进措施和建议

- （一）强化部门绩效管理体系建设

一是建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点，以及组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定。二是合理设置年度任务。提高各处室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性。三是探索符合部门工作特点的评价指标体系。在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值。

- （二）建立动态分析管理机制，提高项目监管主动性

业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。一方面要建立重点项目实施过程的反馈机制，依托相关信息平台，加大对重点部门、重点项目的监控力度，并建立对重点项目实施情况按月度上报机制，及时督促相关地区对政策的落地执行，提高对项目的整体把控能力。另一方面积极主动下基层进行抽查和检查，强化对基层单位和“微权力”的管理监督。同时进一步扩大抽查覆盖面，或聘请专业第三方机构对项目运行情况进行事中、事后监控。

- 七、附表：《部门整体支出绩效目标自评表》

| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 | 霍尔果斯市技工学校 |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度总资金 | 1866.40 | 2185.85 | 2083.77 | 10 | 95.33% | 9.53 |
|  | 上级资金： | 204.26 | 308.05 | 308.03 | - | - | - |
|  | 本级资金： | 1611.02 | 1836.66 | 1740.8 | - | - | - |
|  | 其他资金： | 51.12 | 41.14 | 34.94 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2024年工作目标在市委市人民政府的坚强领导下，在市人力资源和社会保障局的大力支持下，在学校党支部的正确领导下，团结带领全体教职工，贯彻落实党支部领导的校长负责制，校园安全工作持续优化，管理体制机制更加完善，教学质量明显提升，教职工能力素质大幅提高，专业设置更加科学，校企合作更加深入，培训鉴定工作再上新台阶，校园环境更加优美，努力实现升格高级技工学校的目标，把学校建设成一所州内一流，疆内知名，特色鲜明的技工院校。 |  |  | 2024年在市委市人民政府的坚强领导下，在市人力资源和社会保障局的大力支持下，在学校党支部的正确领导下，团结带领全体教职工，完成招生人数791人，签订校企合作协议40家，签订校校合作协议8家，承办1场霍尔果斯市第三届职业技能大赛，职业技能培训371人，毕业生就业率达到100%，我校紧紧围绕自治区“八大产业集群”和霍尔果斯经济开发区特色优势产业布局，有效合理设置专业，教学质量明显提升，教职工能力素质大幅提高，校园环境更加优美，努力实现升格高级技工学校的目标。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 2024年秋季招生 | >=800人 | 霍尔果斯市技工学校2024年工作计划 | 15 | 791人 | 14.83 |
|  |  | 达成校企合作 | >=45家 | 霍尔果斯市技工学校2024年工作计划 | 15 | 40家 | 13.33 |
|  |  | 承办市级职业技能大赛 | >=1场 | 霍尔果斯市技工学校2024年工作计划 | 15 | 1场 | 15 |
|  |  | 职业技能培训总数 | >=300人次 | 霍尔果斯市技工学校2024年工作计划 | 15 | 371人次 | 15 |
|  |  | 达成校校合作数量 | >=8家 | 霍尔果斯市技工学校2024年工作计划 | 15 | 8家 | 15 |
|  | 质量指标 | 毕业生就业率 | >=85% | 霍尔果斯市技工学校2024年工作计划 | 15 | 100% | 15 |