中哈霍尔果斯国际边境合作中心管理

办公室部门单位整体支出绩效

自评报告

（ 2024 年度）

部门单位名称（公章）：中哈霍尔果斯国际边境合作中心管理办公室

填报时间： 2025 年 4 月 3 日

一、基本概况

（一）部门单位基本情况

1.主要职能

1.对中心中方区进行管理；2.制定中心有关运营管理办法和具体措施，创新探索便捷联勤监管模式，加强服务、管理和监督；3.负责编制建设中心中方区规划、发展规划、产业规划以及各类专项规划，协调推进重大项目；4.负责各类公共基础设施的维护和管理；5.建立招商引资、产业科技对接、港口互联互通、警务合作交流、旅游人文交流等机制，探索离岸金融创新业务和跨境自由贸易体系；6.推动经贸、文化、医疗、教育、会展、金融、科技等领域的开放合作，构建多层次、宽领域、全方位对外开放合作新体系。7.协调海关、边防检查站等单位的工作；8.协调相关单位做好中心中方区域的社会稳定、意识形态、综合治理、民族宗教等事务性工作及综合执法工作9.加强与中心哈方区的交流、交往工作。

2.机构设置及人员情况

中哈霍尔果斯国际边境合作中心管理办公室包括本级机关及0个直属事业单位，机关内设5个科室，包括：综合办公室、经济发展科、市场运营科、规划建设科、综合业务科。

中哈霍尔果斯国际边境合作中心管理办公室编制数18，实有人数17人，其中：在职17人，增加3人，减少1人；退休1人，增加0人；离休0人，增加0人。

（二）部门单位年度重点工作

1.年度总体目标

制定合作中心运营管理办法和措施，创新监管模式，加强服务、管理和监督；推进合作中心试行7*24小时通关模式，完成合作中心出入人员人次同比增长30%；发展合作中心功能定位，聚焦会展经济，成功举办高质量会展、论坛及赛事活动不少于20场次；打造中亚汽车展示交易中心，实现商品车展示和销售业务常态化规范化运营，展销1000辆商品车；统筹中哈双边优势资源、推动中哈区域联动发展，将双边会晤模式优化为常态化联合办公模式，中哈联建工作会晤次数不少于50次。

2.重点工作计划

一是完善合作中心管理运营模式。推行“合作中心+文旅公司+商贸公司”管理运营模式，明确将2个国有公司作为中心建设运营的配套企业，履行中心内项目建设、资产运作、日常运营等职能，通过相关业务服务实现盈利运营。由上级授权相关国企承担中心的运营管理职责，签订运营管理合同，规定考核指标，接受合管办领导，完成各项约定工作。强化运营公司主体责任，探索在物业管理、运营资质、设施租用、通关报关、咨询服务等方面创收增效。依托援疆合作共建机制，采取企业挂职、业务托管、人才培训和项目共建的方式，推进技术、服务、经验和资金援疆共建合作。二是优化合作中心进口商品溯源工作流程。通过数字化手段，推动合作中心进口商品“进、出、转、销、存”账册式管理，发挥合作中心和综保区“前店后仓”联动优势，进一步优化合作中心进口商品溯源工作流程。依托合作中心联网监管平台，完善物码溯源系统。修订商品溯源相关制度流程，规范合作中心免税业态和免税企业管理，实现商品从溯源、物流、仓储、销售、支付等多个环节进行全链条有效监管。推动实行在综保区海关监管库内进行进口商品溯源码张贴、溯源码与商品条形码关联等工作。三是打造中亚汽车展示交易中心。大力发展合作中心汽车展销产业，打造国际汽车展示交易中心。制定出台合作中心汽车展销制度流程，促进业态规范有序发展。积极与国内车企对接，广泛引进各类新能源汽车在合作中心展示销售，力争2024年突破1000辆。推动举办国际车展，打造特色产业品牌，探索为国家汽车品牌拓展亚欧市场搭建平台。四是发挥合作中心“七大功能”。更好利用国内国际两个市场、两种资源，充分发挥合作中心七大功能优势，积极开展以会招商、以商招商、产业链招商等多元化招商活动，全面丰富合作中心多元业态。结合工作实际和深入研究，聚焦进一步发挥七大功能，积极跑办争取解决瓶颈问题，推动运营公司全年常态化举办会展活动，实现贸易洽谈、商品展销、仓储运输、商业服务、金融服务等功能集成发挥，加快会展中心一期建设，依托会展中心二期、中国文化馆打造特色国货名优展厅。大力开展招商引资，盘活烂尾项目2个，引进国内外特色餐饮产业，打造国际特色美食城。发挥苏新中心招商优势，推动各国名优特商品落户中心，有序对接推动中医康养项目落地。五是推动中国（新疆）自由贸易试验区霍尔果斯片区关于合作中心相关工作任务落地。根据《中国（新疆）自由贸易试验区霍尔果斯片区建设实施方案》和霍尔果斯市委、市政府工作要求，结合前七批自贸试验区改革试点经验，有序推进合作中心相关工作任务和制度创新。探索推进中哈霍尔果斯国际边境合作中心24小时通关制，着力提升通关便利化水平。依托合作中心，加强与周边国家农产品、食品风险信息互通、检测执法互助领域合作。拓展中哈双边本币直接交易和现钞跨境调运。推动完善合作中心三级联动机制。优化合作中心出入境通行证办理程序。充分发挥“管委会+公司”创新模式，不断研究合作中心政策创新及前七批政策的复制落地。

（三）部门单位整体预算规模及安排情况

2024年中哈霍尔果斯国际边境合作中心管理办公室年初预算安排384.23万元，其中财政拨款384.23万元，其他资金0万元，主要用于工资福利和对个人和家庭补助支出、商品服务支出、地方配套项目支出。

年中调整数12278.91万元，调整后全年预算12663.14万元，预算调整率3195.72%，调整预算的主要原因为根据年度工作调整增加多个重点建设类项目。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

（一）部门单位整体支出管理情况

- 1.预算编制

2024年我部门坚持围绕中心工作，科学谋划预算资金安排，依据规定程序和要求，及时完成部门预算编制申报，同时合理设定入库项目绩效指标、年度目标值，科学构建部门整体支出核心绩效指标体系和编报部门整体预算申请绩效报告，推动提高财政资金配置效益。

- 2.预算执行

霍尔果斯市财政批复预算后，我单位按要求及时制定并报批部门预算支出计划，严格落实预算执行定期分析机制，靠前抓好支出执行，坚持严肃财经纪律，硬化预算约束，持续树牢厉行节约理念，严控一般性支出，努力降低行政运行成本。

- 3.绩效管理

2024年，我单位严格按照财政要求，落实预算绩效管理全过程，包括①注重绩效目标编制，预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标值，并严格按照财政统一要求，规范编制事前绩效报告，为财政资金发挥效益夯实基础。②落实绩效“双监控”，预算执行过程中，以年度支出计划为基础，定期分析预算执行和绩效目标落实情况，并依托财政预算绩效管理平台分5月、8月对预算执行动态进行实时监控，发现问题及时纠偏，确保绩效目标落地落实。③扎实开展自评工作，年度终了，扎实开展预算绩效目标完成情况部门审核和自评工作。

4.信息公开

我单位已按要求在霍尔果斯市人民政府门户网站公开部门预算信息，同步公开绩效目标表；在霍尔果斯市人民政府门户网站公开部门决算信息，同步公开自评表及自评报告。

（二）部门单位整体支出使用情况

1.基本支出情况

2024年基本支出267.77万元，包括工资福利支出253.58万元，商品和服务支出14.07万元，对个人和家庭的补助0.12万元，资本性支出0万元。其中：“三公”经费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位无相关经费支出；会议费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位无相关经费支出；培训费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位无相关经费支出。

2.专项资金支出情况

2024年专项项目支出12305.95万元，占总支出的97.87％，主要用于1.中哈霍尔果斯国际边境合作中心管理办公室海关智能闸机及UPS备用电源项目；2.霍尔果斯经济开发区铁路枢纽多式联运场站建设项目（一期）；3.霍尔果斯经济开发区口岸园区国际多式联运集疏中心项目（一期）；4.合作中心国际技术标准合作交流建设项目；5.合作中心办证处备用服务器及设备采购项目；6.伊犁州霍尔果斯市综合管网建设项目；7.合作中心蛇形围网安装项目；8.霍尔果斯合作中心车辆连接通道项目；9.合作中心道路监控网络建设及电力铺设项目(2024)；10.合作中心办证大厅改造项目。

3.部门单位专项组织实施情况

年初我单位下发的合作中心零星维修专项、合作中心办证处备用服务器及设备采购项目专项工作计划，对项目的工作分工、任务分配、资金落实、完成时限等提出了明确、具体的要求，以确保项目保质、保量、按时完成。截至12月31日，完成专项13个，未完成专项3个。

为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，我单位主要采取四项措施。一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专账；三是制定了项目实施方案；四是认真组织项目验收。切实保证专项资金都做到了专款专用。

（1）制定了《中哈霍尔果斯国际边境合作中心管理办公室预算绩效管理实施方案》，《合管办财务管理制度》专项资金管理办法，各项资金使用审批流程均按规定办理。涉及“三重一大”内容，严格按照规定提请班子会审议决定，包括项目资金分配、重大项目确定、大额资金支付等。

（2）建立合作中心专项资金专账，做到有据可依，有据可查。

（3）制定了合作中心零星维修项目、合作中心办证处备用服务器及设备采购项目实施方案，确保项目能够按期完成。

（4）认真组织合作中心零星维修项目、合作中心办证处备用服务器及设备采购项目等验收，确保项目保质保量完成。

三、部门单位整体支出绩效情况

（一）预算执行情况

2024年中哈霍尔果斯国际边境合作中心管理办公室总支出12573.72万元，预算执行率99.29%，其中一般公共服务支出10299.07万元，社会保障和就业支出33.43万元，城乡社区支出2220万元，住房保障支出21.22万元。

1.基本支出使用情况

2024年，中哈霍尔果斯国际边境合作中心管理办公室基本支出267.77万元，占总支出的2.13％，其中：行政运行213.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出26.93万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.38万元，住房公积金21.22万元，事业单位离退休0.12万元。

2.项目支出使用情况

2024年，中哈霍尔果斯国际边境合作中心管理办公室项目支出12305.95万元，占总支出的97.87％。其中：一般行政管理事务10085.95万元，其他城乡社区公共设施支出2100万元，城乡社区环境卫生120万元。

（二）部门单位整体支出绩效指标完成情况

年初我单位设置部门整体绩效目标中包括一级指标1个（履职效能），二级指标2个，三级指标4个，指标完成情况分析如下：

1.履职效能

（1）数量指标

指标1：成功举办高质量展会、论坛、赛事活动场次，指标值：≥20场，年中监控完成值：18场；自评完成值：26场，指标完成率130%，偏差率30%，偏差原因：随着合作中心开放发展，大小论坛展会活动比较频繁。改进措施:下年度做指标计划时需更全面的设置指标，指标成效分析：通过完成成功举办高质量展会、论坛、赛事活动，成功举办中哈万人狂欢购物节、中哈半程马拉松、中哈商贸展洽会等活动，不断聚集人流、信息流、资金流，推动合作中心高质量发展。

指标2：中哈联建工作会晤次数，指标值：≥50次，年中监控完成值：15次；自评完成值：52次，指标完成率104%，偏差率4%，偏差原因：33次为正式会晤次数，若加上非正式会晤，次数超过50次。改进措施：下年度做指标计划时需更全面的设置指标，指标成效分析：通过完成中哈联建工作会晤工作，推动中哈双方工作组实体化运作、常态化办公，为实现合作中心人气商气回归聚集奠定了坚实基础。

指标3：会展中心展销商品车数量，指标值：≥1000辆，年中监控完成值：856辆；自评完成值：1079辆，指标完成率107.9%，偏差率7.9%，偏差原因：随着合作中心的开放，扩大了跨境车辆展销业务。改进措施：下年度做指标计划时需更全面的设置指标，指标成效分析：通过完成会展中心展销商品车工作，大力发展汽车展销新业态，持续优化商品车进出合作中心的流程。

2.质量指标：

指标1：入出合作中心中方区域人次同比增长，指标值：≥30%，年中监控完成值：20%；自评完成值：81%，指标完成率2700%，偏差率2600%，偏差原因：随着合作中心的开放，游客越来越多。改进措施：下年度做指标计划时需更全面的设置指标，指标成效分析：通过不断优化推行异地办证、多点办证等便利措施，不断提升合作中心入出园查验通行便利化、智能化水平。

四、评价结论

2024年度部门整体支出绩效评价综合得分99.93分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题

（一）绩效指标设置不够明确

我单位部分绩效指标设置存在不够精简、指标数据无法统计和指标值设置过低等问题，部分项目绩效指标值设定为定性的指标，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高。

（二）固定资产账务管理不够细致、严谨

固定资产账务管理普遍存在入账不及时、漏入、入账信息、金额不准确或资产台账未登记到具体使用人等问题。

（三）项目监督工作存在薄弱环节

项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对各项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间。

六、改进措施和建议

- （一）强化部门绩效管理体系建设

一是建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点，以及组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定。二是合理设置年度任务。提高各处室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性。三是探索符合部门工作特点的评价指标体系。在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值。

- （二）加强固定资产账务管理，确保账实相符

针对抽查发现的问题，查找根源并改进，建议：一是加强年度政府采购台账和固定资产台账信息的比对，避免资产漏入、少入或录入不及时，二是资产领用应尽可能明确到具体使用人。三是资产入账时相关人员应再次确认发票、合同信息，避免基础信息录入错误

- （三）建立动态分析管理机制，提高项目监管主动性

业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。一方面要建立重点项目实施过程的反馈机制，依托相关信息平台，加大对重点部门、重点项目的监控力度，并建立对重点项目实施情况按月度上报机制，及时督促相关地区对政策的落地执行，提高对项目的整体把控能力。另一方面积极主动下基层进行抽查和检查，强化对基层单位和“微权力”的管理监督。同时进一步扩大抽查覆盖面，或聘请专业第三方机构对项目运行情况进行事中、事后监控。

- 附表：《部门整体支出绩效目标自评表》

| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 | 中哈霍尔果斯国际边境合作中心管理办公室 |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度总资金 | 384.23 | 12663.14 | 12573.72 | 10 | 99.29% | 9.93 |
|  | 上级资金： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
|  | 本级资金： | 384.23 | 12663.14 | 12573.72 | - | - | - |
|  | 其他资金： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 制定合作中心运营管理办法和措施，创新监管模式，加强服务、管理和监督；推进合作中心试行7*24小时通关模式，完成合作中心出入人员人次同比增长30%；发展合作中心功能定位，聚焦会展经济，成功举办高质量、论坛及赛事活动不少于20场次；打造中亚汽车展示交易中心，实现商品车展示和销售业务常态化规范化运营，展销1000辆商品车；统筹中哈双边优势资源、推动中哈区域联动发展，将双边会晤模式优化为常态化联合办公模式，中哈联建工作会晤次数不少于50次。 |  |  | 制定了合作中心运营管理办法和措施，创新了监管模式；推进合作中心试行7*24小时通关模式，完成合作中心出入人员人次同比增长81%；发展合作中心功能定位，聚焦会展经济，成功举办高质量、论坛及赛事活动26场次；打造中亚汽车展示交易中心，实现商品车展示和销售业务常态化规范化运营，展销1079辆商品车；统筹中哈双边优势资源、推动中哈区域联动发展，将双边会晤模式优化为常态化联合办公模式，中哈联建工作会晤次数不少于52场次。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 成功举办高质量展会、论坛、赛事活动场次 | >=20场 | 2024年部门重点工作清单 | 30 | 26场 | 30 |
|  |  | 中哈联建工作会晤次数 | >=50次 | 合管办2023年工作总结及2024年工作计划 | 20 | 52次 | 20 |
|  |  | 会展中心展销商品车数量 | >=1000辆 | 2024年部门重点工作清单 | 20 | 1079辆 | 20 |
|  | 质量指标 | 入出合作中心中方区域人次同比增长 | >=30% | 2024年自治区重大平台清单、合管办2023年工作总结及2024年工作计划 | 20 | 81% | 20 |