霍尔果斯经济开发伊宁园区管理委员会整体支出绩效自评报告

（2024年度）

部门单位名称（公章）：霍尔果斯经济开发伊宁   园区管理委员会

填报时间：2025年04月01日

- 一、基本概况

- （一）部门单位基本情况

- 1.主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策，落实自治区、自治州、霍尔果斯经济开发区的各项决定和重大部署；负责园区党的建设工作，加强纪律检查和行政监察工作。指导和督促园区内各机关、企事业单位贯彻执行党的路线、方针、政策；行使国家、自治区赋予园区的经济管理和审批权限；负责编制园区经济和社会发展规划、总体规划和有关专项规划，经批准后组织实施；负责招商引资工作，按规定权限审批、审定、申报各类投资项目；负责园区规划建设，基础设施和公共设施建设管理工作；负责园区财政预决算、国有资产管理、投资融资工作；负责园区各类进出口行政事务；负责园区权限范围内的干部管理、机构编制、人力资源和社会保障工作；承担与上级相关部门、派驻地政府、部门及相关单位的沟通联系和协调职责。履行园区相应社会管理和社会服务职能；承办自治区、自治州、霍尔果斯经济开发区交办的其他事项。

- 2.机构设置及人员情况

霍尔果斯经济开发区伊宁园区管理委员会，下设7个部门，分别是：党政办公室、组织人事部（党群工作部）、经济贸易发展局（招商局）、财政金融局、建设局（生态环境局、应急管理局）。另成立2个事业单位，分别为投资促进服务中心、政务服务中心。

霍尔果斯经济开发区伊宁园区管理委员会编制数35，实有人数61人，其中：在职57人，增加5人；退休4人，增加0人。

- （二）部门单位年度重点工作

- 1.年度总体目标

- 全力抓好“12331”重点举措，抓实经济高质量发展这一中心工作，抓好招商引资和基础设施建设两项牵引工作，抓好生物科技、农产品深加工、新能源新材料三大产业支撑，加快推进重点项目建设、扎实做好民生保障、不断优化营商环境三项重点工作，抓牢党的建设这一保证，努力开创项目建设主战场、招商引资主阵地、营商环境新高地、产业发展新优势、平台运行新模式，以高水平开放推动高质量发展。

- 重点工作计划

- 在自治区、自治州党委和开发区工委的坚强领导下，紧扣铸牢中华民族共同体意识主线，以自贸试验区为契机，推动改革发展稳定各项事业。一是全年完成一般公共预算收入7.8亿元，二是全年完成固定资产投资总额52亿元，三是全年完成规上工业总产值70亿元，四是全年完成新增工业企业数量10家，五是全年完成外贸进出口总额1.3亿美元，六是全年完成招商引资到位资金135亿元。

- （三）部门单位整体预算规模及安排情况

- 2024年我部门年初安排预算数为153935.30万元，其中:上级安排0万元,本级安排153935.30万元，其他资金0万元，主要用于人员经费与公用经费，项目经费支出等。

- 年中调整数0.6万元，调整后全年预算数159935.30万元，3.8%。调整预算的主要原因为：新增专项债券项目及政府性基金投资建设项目。

- 二、部门单位整体支出管理及使用情况

- （一）部门单位整体支出管理情况

- 1.预算编制

2024年我部门坚持围绕中心工作，科学谋划预算资金安排，依据规定程序和要求，及时完成部门预算编制申报，同时合理设定入库项目绩效指标、年度目标值，科学构建部门整体支出核心绩效指标体系和编报部门整体预算申请绩效报告，推动提高财政资金配置效益。

- 2.预算执行

霍尔果斯财政批复预算后，我单位按要求及时制定并报批部门预算支出计划，严格落实预算执行定期分析机制，靠前抓好支出执行，坚持严肃财经纪律，硬化预算约束，持续树牢厉行节约理念，严控一般性支出，努力降低行政运行成本。

- 3.绩效管理

2024年，我单位严格按照财政要求，落实预算绩效管理全过程，包括①注重绩效目标编制，预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标值，并严格按照财政统一要求，规范编制事前绩效报告，为财政资金发挥效益夯实基础。②落实绩效“双监控”，预算执行过程中，以年度支出计划为基础，定期分析预算执行和绩效目标落实情况，并依托财政预算绩效管理平台分5月、8月对预算执行动态进行实时监控，发现问题及时纠偏，确保绩效目标落地落实。③扎实开展自评工作，年度终了，扎实开展预算绩效目标完成情况部门审核和自评工作。

- 4.信息公开

我单位已按要求在霍尔果斯市人民政府门户网站公开部门预算信息，同步公开绩效目标表；在霍尔果斯市人民政府门户网站公开部门决算信息，同步公开自评表及自评报告。

- （二）部门单位整体支出使用情况

- 1.基本支出情况

- 2024年基本支出3669.92万元，包括工资福利支出897.38万元，商品和服务支出2750.55万元，对个人和家庭的补助0.83万元，资本性支出21.16万元。其中：“三公”经费支出0万元，比上年减少1.82万元，主要原因是本年应急车辆未发生相关费用；会议费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是无会议费支出；；培训费支出6.27万元，比上年增加2.99万元，主要原因是本年人员新增，培训次数增加。

- 2.专项资金支出情况

- 2024年专项项目支出156265.38万元，占总支出的97.71％，主要用于1.基础设施建设工程，2.征迁安置，3.国企改革运营，4.支持民营企业发展，5.债券项目等。

- 3.部门单位专项组织实施情况

- 年初我单位下发的2024年工作计划，对项目的工作分工、任务分配、资金落实、完成时限等提出了明确、具体的要求，以确保项目保质、保量、按时完成。

为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，我单位主要采取四项措施。一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专账；三是制定了项目实施方案；四是认真组织项目验收。切实保证专项资金都做到了专款专用。

（1）制定了《伊宁园区财政资金审批制度》，各项资金使用审批流程均按规定办理。涉及“三重一大”内容，严格按照规定提请局党组会审议决定，包括项目资金分配、重大项目确定、大额资金支付等。

（2）建立项目专项资金专账，实行单项工程核算，做到有据可依，有据可查。

（3）制定了专项债券项目实施方案，确保项目有序落实。

（4）认真组织基础设施建设项目验收，确保伊宁园区市政配套设施完善。

- 三、部门单位整体支出绩效情况

- （一）预算执行情况

- 2024年霍尔果斯经济开发伊宁园区管理委员会总支出159935.30万元，预算执行率100.00%，其中一般公共服务支出3480.53万元，社会保障和就业支出83.69万元，卫生健康支出39.44万元，节能环保支出18810.01万元，城乡社区支出63557.77万元，农林水支出616.99万元，自然资源海洋气象等支出15480.61万元，住房保障支出66.26万元，其他支出57800.00万元。

- 1.基本支出使用情况

- 2024年，霍尔果斯经济开发伊宁园区管理委员会基本支出3669.92万元，占总支出的2.29％，其中：行政运行3480.53万元，行政单位离退休0.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出82.86万元，行政单位医疗38.53万元，公务员医疗补助0.27万元，其他行政事业单位医疗支出0.64万元，住房公积金66.26万元。

- 2.项目支出使用情况

- 2024年，霍尔果斯经济开发伊宁园区管理委员会项目支出156265.38万元，占总支出的97.71％。其中：水体14510.00万元，应对气候变化4300万元，其他城乡社区公共设施支出63557.78万元，森林资源管理556.93万元，草原管理60.06万元，土地资源储备支出15480.61万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出57800.00万元。

- （二）部门单位整体支出绩效指标完成情况

- 年初我单位设置部门整体绩效目标中包括一级指标1个（履职效能），级指标1个，三级指标6个，指标完成情况分析如下：

- 1.履职效能

- （1）数量指标

- 指标1：一般公共预算收入，指标值：≥7.80亿元，年中监控完成值：4.3284亿元，自评完成值：7.80亿元，指标完成率100%，偏差0%，偏差原因及改进措施：无。指标成效分析通过完成国有资产盘活工作，优化一般公共预算收入结构，提升财政资源配置效率。

- 指标2：固定资产投资总额，指标值：≥52亿元，年中监控完成值：10.6920亿元，自评完成值：40.53亿元，指标完成率77.94%，偏差-22.06%，偏差原因及改进措施：年初指标值设定过高，改进措施：下一年度精准预算。指标成效分析通过实行项目包联制度，专人负责跟进项目与企业的落地进度，及时反馈落地过程中的问题，加快了项目进度，从而促进了固定资产投资总额的增加。

- 指标3：规上工业总产值，指标值：≥70亿元，年中监控完成值：30.85亿元，自评完成值：61.91亿元，指标完成率88.44%，偏差-11.56%。偏差原因及改进措施：达到规上的工业企业因市场原因，产值未达到年初设定指标，改进措施：及时跟进企业生产情况，进行准确的预估。指标成效分析通过实行项目包联制度，专人负责跟进企业生产过程中的问题，及时研判解决问题，为企业切实解决问题，促进企业加快生产。

- 指标4：新增工业企业数量，指标值：≥10家，年中监控完成值：5家，自评完成值：13家，指标完成率130%，偏差30%，偏差原因及改进措施：年根据工作计划开展，年度超额完成工作。改进措施：下一年度精准预算。指标成效分析通过实行项目包联制度，跟进项目与企业的落地进度，及时反馈落地过程中的问题，加快了企业入驻园区进度。

指标5：外贸进出口总额，指标值：≥1.3亿美元，年中监控完成值：0.46亿美元，自评完成值：1.3亿美元，指标完成率100%，偏差0%，偏差原因及改进措施：无，指标成效分析通过为企业提供出口退税、信贷支出等指导，有效改善企业资金周转状况，提升外贸企业信心。

指标6：招商引资到位资金，指标值：≥135亿元，年中监控完成值：55.75亿元，自评完成值：133.42亿元，指标完成率98.83%，偏差-1.17%，偏差原因及改进措施：部分招商引资项目因企业资金原因本年项目落地进度未达到预期目标，改进措施：及时跟进招商引资项目落地情况，进行准确的预测。指标成效分析通过切实把招商引资作为园区“一号工程”，创新招商形式，提高招商引资水平，与伊宁市共享招商资源，突破创新产业规划布局。

- 四、评价结论

2024年度部门整体支出绩效评价综合得分94.8分，评价结果为“优”。

- 五、存在的主要问题

财务部门与业务部门相分离。绩效评价的归口部门一般是财务部门，其他业务部门参与度不高，影响绩效评价效果体现，例如绩效指标中大部分为业务部门指标，由于专业知识有限，财务人员无法充分挖掘指标变动背后的深层次的原因，不能精准形成评价结论。

- 六、改进措施和建议

探索“业务财务相融合”的工作模式，培养专业人才队伍。各相关业务部门负责确定具体项目明细和资金测算。 预期取得的效果以及形成的实物工作量，年中年底及时提供完成数据与原因分析，财务部门负责收集、 统计各业务部门资金需求，根据以往年度实际支出情况以及预算年度工作重点编制预算目标。

- 七、附表：《部门整体支出绩效目标自评表》

| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 | 霍尔果斯经济开发区伊宁园区管理委员会 |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度总资金 | 786.58 | 159935.3 | 159935.3 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上级资金： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
|  | 本级资金： | 786.58 | 159935.3 | 159935.3 | - | - | - |
|  | 其他资金： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 全力抓好“12331”重点举措，抓实经济高质量发展这一中心工作，抓好招商引资和基础设施建设两项牵引工作，抓好生物科技、农产品深加工、新能源新材料三大产业支撑，加快推进重点项目建设、扎实做好民生保障、不断优化营商环境三项重点工作，抓牢党的建设这一保证，努力开创项目建设主战场、招商引资主阵地、营商环境新高地、产业发展新优势、平台运行新模式，以高水平开放推动高质量发展。 |  |  | 在霍尔果斯经济开发区党工委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，攻坚克难、开拓创新，较好地完成了各项目标任务，全力推进园区高质量发展，确保社会大局和谐稳定。全年完成完成总产值94亿元，增长27%，规上工业总产值完成61.91亿元，增长10.1%，规上工业增加值完成25.27亿元，增长11.22%，完成固定资产投资40.53亿元，下降10%，完成外贸进出口总额1.3亿美元，增长48%，完成一般公共预算7.8亿元，增长30%，经济保持稳中向好态势。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 一般公共预算收入 | >=7.80亿元 | 霍尔果斯经济开发区伊宁园区2024年工作思路 | 15 | 7.8亿元 | 15 |
|  |  | 固定资产投资总额 | >=52亿元 | 霍尔果斯经济开发区伊宁园区2024年工作思路 | 15 | 40.53亿元 | 11.7 |
|  |  | 规上工业总产值 | >=70亿元 | 霍尔果斯经济开发区伊宁园区2024年工作思路 | 15 | 61.91亿元 | 13.3 |
|  |  | 新增工业企业数量 | >=10家 | 霍尔果斯经济开发区伊宁园区2024年工作思路 | 15 | 13家 | 15 |
|  |  | 外贸进出口总额 | >=1.3亿元美元 | 霍尔果斯经济开发区伊宁园区2024年工作思路 | 15 | 1.3亿美元 | 15 |
|  |  | 招商引资到位资金 | >=135亿元 | 霍尔果斯经济开发区伊宁园区2024年工作思路 | 15 | 133.42亿元 | 14.8 |