中国共产主义青年团霍尔果斯市委员会部门整体支出绩效

自评报告

（ 2024年度）

部门单位名称（公章）：中国共产主义青年团霍尔果斯市委员会

填报时间：2025 年 4月 15日

- 一、基本概况

- （一）部门单位基本情况

- 1.主要职能

（1）霍尔果斯市团委在市委和上级团委的领导下，负责领导全市的共青团工作，围绕市委、市人民政府中心工作和上级团委的要求，提出每个时期青年工作的任务，总结推广先进经验，树立先进典型；负责筹备召开共青团霍尔果斯市代表大会。

（2）发挥组织作用，拓宽青年成长发展渠道。积极适应政府职能转变，加强与政府部门的沟通，主动履行青年工作事务。

（3）发挥引导作用，筑牢青少年团结奋斗的思想基础，调查、分析青少年的思想状况。根据党的要求和青少年实际，指导和组织青少年开展健康、有益的文化娱乐活动，加强对青少年的思想教育，抓好青少年民族团结教育工作。

（4）发挥服务作用，增强青少年发展能力，广泛开展各类活动，服务青少年成长成才。

（5）发挥维权作用，优化青少年成长发展环境，协调各方力量共同做好青少年权益保护工作。

（6）做好霍尔果斯市青年统战工作，广泛团结各族、各界青年、青联、学联、少工委按各自章程开展工作。

（7）负责全市志愿服务工作的指导和协调。

（8）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

- 2.机构设置及人员情况

霍尔果斯市团委机关设1个内设机构，即综合办公室。

霍尔果斯市团委编制数4，实有人数5人，其中：在职5人。增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

- （二）部门单位年度重点工作

- 1.年度总体目标

- 根据州团委对县市团委2023年考核评价工作指标、《2023-2024年度大学生志愿服务西部计划实施方案》、自治区团委 2023 年工作要点的相关要求，霍尔果斯团市委需在2024年完成召开五四表彰系列活动，每月常态化开展共青团爱心生日会，开展不少于3次的直播带货活动，开展不少于4次团聚青年交友活动，开展不少于3次创业就业招聘会活动，每月按时发放西部计划志愿者工资及各项补贴，在重大节日做好西部计划志愿者的关心关爱工作，确保2024年工作顺利完成。

- 2.重点工作计划

- 一是立足共青团功能定位，引领青年听党话跟党走，夯实党对团的全面领导。深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，准确把握习近平总书记关于全面加强党的纪律建设工作的重要论述，持续开展“读原著、学原理”活动，突出“问题牵引、课题牵引”抓实实践转化，不断深化党章党规党纪学习贯彻落实，不断凝聚推进青少年思想教育、促进发展的思想合力、认知合力和行动合力。

- 二是聚焦共青团主责主业，聚力担当作为，始终成为围绕中心服务大局的青春力量。一是激发干事激情。多层次、多样化开展团干部培训，通过“走出去，请进来”邀请在经济工作一线的党政领导和知名专家学者、企业家等，为全市团干部、青年干部、创业青年讲授经济形势、高质量发展政策，助力青年企业家提信心、增定力，培养团干部经济思维。二是不断引领青年换发青春活力。团结引领广大团员青年投身乡村振兴，开展“团团巴扎·伊犁味道”农特产品推广系列专场直播活动。落实“春风行动暨就业援助月”专项服务活动，举办“春暖农民工·援助送真情”招聘会，持续组织企业实习、政务实习，依托“三下乡”“返家乡”“社区青春行动”等实践育人活动，引导大学生在社会实践大课堂中经风雨、见世面、长才干、做贡献。三是健全志愿服务体系。广泛组织动员青少年开展志愿服务，形成品牌。深化开展“河小青”河湖保护专项志愿行动，常态化开展净滩活动。充分发挥大学生西部计划志愿者作用，做好服务管理，组织开展各类志愿服务。

- 三是牢记共青团作用发挥，着力提升共青团服务青年的质效。一是服务青年成长成才。关注青年需求，营造良好的生活环境。加强青年权益保障，着力打造宜居宜业、充满活力的青年发展型城市。二是解决急难愁盼。举办“青春友约 为你而来”系列团·聚青年交友联谊活动。依托“青年之家”开展思想引领、能力提升、社会融入、文体运动等活动。联合人社局搭建人才招聘平台，通过线上+线下专场招聘、直播带岗、视频面试等有效模式，实现人才供需精准对接。举办全市就业创业大赛，邀请援疆专家开展就业创业导师进校园活动。三是持续巩固铸牢中华民族共同体意识工作成果。继续组织青少年参加各类融情营、实践营，推动“书信手拉手”“石榴籽祖国行”等活动品牌化、项目化发展，促进各族少年儿童交往交流交融。持续加强与援霍省市联系，加强共青团结对共建，推动各领域青年在交往交流交融中开创合作共享全新局面。

- （三）部门单位整体预算规模及安排情况

2024年共青团霍尔果斯市委员会年初预算安排275.91万元，其中上级资金29.1万元，财政拨款240.95万元，其他资金5.86万元，主要用于支出本单位干部的工资社保等整体支出，发放大学生西部计划志愿者补贴等，举办本单位相关活动。资金支出涉及范围为工资福利支出、商品和服务支出、对大学生西部计划志愿者补助。

- 年中调整82.83万元，调整后全年预算358.73万元，预算调整率30%，调整预算的主要原因为2024年8月新招募大学生西部计划志愿者16人，为保障大学生西部计划志愿者补贴正常发放，所以调整预算。

- 二、部门单位整体支出管理及使用情况

- （一）部门单位整体支出管理情况

- 1.预算编制

2024年我部门坚持围绕中心工作，科学谋划预算资金安排，依据规定程序和要求，及时完成部门预算编制申报，同时合理设定入库项目绩效指标、年度目标值，科学构建部门整体支出核心绩效指标体系和编报部门整体预算申请绩效报告，推动提高财政资金配置效益。

- 2.预算执行

霍尔果斯市财政批复预算后，我委按要求及时制定并报批部门预算支出计划，严格落实预算执行定期分析机制，靠前抓好支出执行，坚持严肃财经纪律，硬化预算约束，持续树牢厉行节约理念，严控一般性支出，努力降低行政运行成本。

- 3.绩效管理

2024年，我委严格按照财政要求，落实预算绩效管理全过程，包括①注重绩效目标编制，预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标值，并严格按照财政统一要求，规范编制事前绩效报告，为财政资金发挥效益夯实基础。②落实绩效“双监控”，预算执行过程中，以年度支出计划为基础，定期分析预算执行和绩效目标落实情况，并依托财政预算绩效管理平台分5月、8月对预算执行动态进行实时监控，发现问题及时纠偏，确保绩效目标落地落实。③扎实开展自评工作，年度终了，扎实开展预算绩效目标完成情况部门审核和自评工作。

- 4.信息公开

我委已按要求在霍尔果斯市人民政府门户网站公开部门预算信息，同步公开绩效目标表；在霍尔果斯市人民政府门户网站公开部门决算信息，同步公开自评表及自评报告。

- （二）部门单位整体支出使用情况

- 1.基本支出情况

- 2024年基本支出支出73.44万元，占总支出的22.64％，其中：工资福利等支出70.45万元，商品和服务费支出2.99万元。

- 2.专项资金支出情况

- 2024年专项项目支出251.02万元，占总支出的77.36％，主要用于1.大学生西部计划志愿者补贴发放、志愿者活动182.04万元。2.团委业务活动5万元、3.团委实有资金用于第二届团代会开展、爱心生日会等5.86万元、4.苏州、连云港研学58.12万元。

- 3.部门单位专项组织实施情况

- 年初我单位下发的团委业务工作专项、团委2024年实有资金收入专项、大学生西部计划志愿者项目、大学生志愿服务西部计划专项经费工作计划，对项目的工作分工、任务分配、资金落实、完成时限等提出了明确、具体的要求，以确保项目保质、保量、按时完成。截至12月31日，完成专项4个，未完成专项0个。

为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，我委主要采取四项措施。一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专账；三是制定了项目实施方案；四是认真组织项目验收。切实保证专项资金都做到了专款专用。

（1）制定了《共青团霍尔果斯市委员会专项资金管理办法》，各项资金使用审批流程均按规定办理。涉及“三重一大”内容，严格按照规定提请局党组会审议决定，包括项目资金分配、重大项目确定、大额资金支付等。

（2）建立共青团霍尔果斯市委员会专项资金专账，做到有据可依，有据可查。

（3）制定了团委业务工作项目、大学生志愿服务西部计划项目实施方案，确保项目顺利落实完成。

（4）认真组织专项项目验收，确保项目顺利落实完成。

- 三、部门单位整体支出绩效情况

- （一）预算执行情况

- 2024年共青团霍尔果斯市委员会总支出324.46万元，预算执行率90%，其中一般公共服务支出311.25万元，社会保障和就业支出7.41万元，住房保障支出5.80万元。

- 1.基本支出使用情况

- 2024年，团委单位基本支出73.44万元，占总支出的22.64％，其中：团委行政运行60.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出6.34万元，机关事业单位职业年金缴费支出1.08万元，住房公积金5.79万元。

- 2.项目支出使用情况

- 2024年专项项目支出251.02万元，占总支出的77.36％。其中：一般行政管理事务250.10万元，其他群众团体事务支出0.92万元。

- （二）部门单位整体支出绩效指标完成情况

- 年初我单位设置部门整体绩效目标中包括一级指标1个（履职效能），二级指标2个，三级指标7个，指标完成情况分析如下：

- 1.履职效能

- （1）数量指标

- 指标1：召开五四表彰系列活动次数，指标值：≥1次 ，年中监控完成值：1次，自评完成值：1次，指标完成率100%偏差0%，偏差原因及改进措施：无，指标成效分析通过完成共青团五四系列活动工作，有效提升全市青年的获得感、幸福感，达到全市青年接续奋斗的效果。

- 指标2：开展共青团爱心生日会次数，指标值：≥12次，年中监控完成值：6次，自评完成值：12次，指标完成率100%，偏差0%，偏差原因及改进措施：无，指标成效分析开展共青团爱心生日会，引导青少年树立正确的人生观、价值观、世界观。

指标3：开展直播带货次数，指标值：≥3次，年中监控完成值：3次；自评完成值：3次，指标完成率100%，偏差率0%，偏差原因及改进措施：无，指标成效分析通过开展直播带货，充分发挥电商网点作用,推动农产品销售。

指标4：开展团聚交友活动场次，指标值：≥4次，年中监控完成值：2次；自评完成值：4次，指标完成率100%，偏差率0%，偏差原因及改进措施：无，指标成效分析通过开展团聚交友活动，有效的提高了干事积极做事的自觉性和工作能力，加强凝聚力,形成了团结友爱的集体。

指标5：开展创业就业活动次数，指标值：≥3次，年中监控完成值：1次；自评完成值：3次，指标完成率100%，偏差率0%，偏差原因及改进措施：无，指标成效分析通过完成创业就业活动，有效改善青年群体就业困难的问题，切实解决青年急难愁盼问题。

指标6：开展大学生志愿者数量，指标值：≥24人 ，年中监控完成值：24人；自评完成值：42人，指标完成率175%，偏差率75%，偏差原因及改进措施：根据计划在2024年8月进行大学生招募，霍尔果斯市新增西部计划志愿者18人，规模人数达到42人，其中2人在州上开展工作；指标成效分析通过招募大学生志愿者42名，是促进社会进步的重要推动力量，能够培养大学生对社会的责任感和团队意识。

- （2）质量指标

- 指标1：团组织工作覆盖率，指标值：≥90%，年中监控完成值：95%，自评完成值：95%，指标完成率105%，偏差5%，偏差原因及改进措施：根据团市委工作计划，2024年新增12个团组织，同时增加了西部计划志愿者，各级团组织工作覆盖范围广，工作取得了进展，指标成效分析通过开展各类活动，积极调动青少年活动积极性，团结引领青年、团员发挥作用方面要开拓创新、奋发有为，贡献青春力量，让基层团员青年满意的目标。

- 四、评价结论

2024年度部门整体支出绩效评价综合得分99.04分，评价结果为“优”。

- 五、存在的主要问题

- （一）绩效指标设置不够明确

我委部分预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，整体绩效预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强、部分项目绩效指标值设定为定性的指标，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高。

- （二）项目监督工作存在薄弱环节

- 项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对各项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间。

- （三）项目工作人员缺乏经验

相关工作人员经验不足，绩效管理意识不高，对于指标的编制还不够完善。缺乏科学、统一、完整的财政绩效评价指标体系，并且绩效管理缺乏约束和制度保障。

- 六、改进措施和建议

- （一）强化部门绩效管理体系建设

一是建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点，以及组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定。二是合理设置年度任务。提高各处室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性。三是探索符合部门工作特点的评价指标体系。在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值。

- （三）建立动态分析管理机制，提高项目监管主动性

- 业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。一方面要建立重点项目实施过程的反馈机制，依托相关信息平台，加大对重点部门、重点项目的监控力度，并建立对重点项目实施情况按月度上报机制，及时督促相关地区对政策的落地执行，提高对项目的整体把控能力。另一方面积极主动下基层进行抽查和检查，强化对基层单位和“微权力”的管理监督。同时进一步扩大抽查覆盖面，或聘请专业第三方机构对项目运行情况进行事中、事后监控。

- （三）加强对项目负责人的相关培训

加强对项目负责人的相关培训落实项目绩效管理责任。同时做好项目实施管理与资金使用的匹配，根据项目实施计划，制定出科学合理的资金计划，不断提高资金使用效率。

- 七、附表：《部门整体支出绩效目标自评表》

| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 | 中国共产主义青年团霍尔果斯市委员会 |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度总资金 | 275.91 | 358.73 | 324.46 | 10 | 90.45% | 9.04 |
|  | 上级资金： | 29.1 | 50.46 | 50.46 | - | - | - |
|  | 本级资金： | 240.95 | 302.41 | 268.14 | - | - | - |
|  | 其他资金： | 5.86 | 5.86 | 5.86 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据州团委对县市团委2023年考核评价工作指标、《2023-2024年度大学生志愿服务西部计划实施方案》、自治区团委 2023 年工作要点的相关要求，霍尔果斯团市委需在2024年完成召开五四表彰系列活动，每月常态化开展共青团爱心生日会，开展不少于3次的直播带货活动，开展不少于4次团聚青年交友活动，开展不少于3次创业就业招聘会活动，每月按时发放西部计划志愿者工资及各项补贴，在重大节日做好西部计划志愿者的关心关爱工作，确保2024年工作顺利完成。 |  |  | （1）大学生西部计划志愿者工作项目，助力青年成长成才，不断壮大志愿者队伍，让奉献、友爱、互助的志愿者精神深入人心，让大学生西部计划志愿者满意的目标。 （2）团委专项业务项目，完成对全市团员青年开展系列活动，团结引领广大团员青年投身乡村振兴，倾听青年呼声、解决青年诉求，为广大青年创造良好交流平台；团结引领青年、团员发挥作用方面要开拓创新、奋发有为，贡献青春力量，让基层团员青年满意的目标。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 召开五四表彰系列活动次数 | >=1次 | 州团委对县市团委2023年考核评价工作指标汇总，霍尔果斯市团委2023工作总结及2024年工作计划 | 12 | 1次 | 12 |
|  |  | 开展共青团爱心生日会次数 | >=12次 | 关于在全区中小学校少先队组织中全面开展“共青团爱心生日会”活动的通知 | 13 | 12次 | 13 |
|  |  | 开展直播带货活动次数 | >=3次 | 州团委对县市团委2023年考核评价工作指标汇总，霍尔果斯市团委2023工作总结及2024年工作计划 | 13 | 3次 | 13 |
|  |  | 开展团聚交友活动次数 | >=4次 | 州团委对县市团委2023年考核评价工作指标汇总，霍尔果斯市团委2023工作总结及2024年工作计划 | 13 | 4次 | 13 |
|  |  | 开展创业就业活动次数 | >=3次 | 州团委对县市团委2023年考核评价工作指标汇总，霍尔果斯市团委2023工作总结及2024年工作计划 | 13 | 3次 | 13 |
|  |  | 招录大学生志愿者人数 | >=24人 | 关于做好2023-2024年度大学生志愿服务西部计划经费保障工作的通知（新团办〔2023〕9号），霍尔果斯市团委2023工作总结及2024年工作计划 | 13 | 42人 | 13 |
|  | 质量指标 | 团组织工作覆盖率 | >=90% | 自治区团委 2023 年工作要点-----第5页 | 13 | 95% | 13 |