霍尔果斯市市场监督管理局部门整体

支出绩效自评报告

（  2024年度）

部门单位名称（公章）：霍尔果斯市市场监督管理局

填报时间：2025年4月16日

- 一、基本概况

- （一）部门单位基本情况

1.主要职能

负责市场综合监督管理和知识产权管理；负责市场主体统一登记注册；负责组织和指导市场监督和知识产权综合执法工作；负责监督管理市场秩序；负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理工作；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责统一管理检验检测工作；负责市场监督管理和知识产权科技与信息化建设、新闻宣传，按规定承担技术性贸易措施有关工作；负责促进知识产权运用；负责保护知识产权；承担霍尔果斯市食品安全委员会日常工作；承担开发区相关职责；完成市委、市人民政府交办的其他任务。

- 2.机构设置及人员情况

霍尔果斯市市场监督管理局本级，无直属事业单位，机关内设8个处室，行政办公室、法制监察室、知识产权与物价科、企业监管科、行政审批科、质监科，食品监督管理科，药品监督管理科。

霍尔果斯市市场监督管理局编制数53人，实有人数53人，其中：在职46人，减少1人；退休7人，增加0人；离休0人，增加0人。

- （二）部门单位年度重点工作

- 1.年度总体目标

- 霍尔果斯市市场监督管理局紧紧围绕市委、市政府明确工作重点工作；1.全面加强市场主体综合监督管理工作；指导市场监督和知识产权综合执法工作；负责监督管理市场秩序；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；2.负责食品安全监督管理综合协调；负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理工作.保障部门运转，为部门业务开展提供有效支撑，更大力度支持市场主体发展，防范化解重大质量安全隐患，充分激发市场主体活力。3.持续培育市场主体。对照市分解的招商引资，在市场准入方面进行改革创新，提高企业登记便利化水平，用好审批权限，为招商引资提供服务。4.根据《2024年地县市场监管局食品安全监督抽检计划》文件要求，对辖区内抽检品种主要为畜禽肉类及副产品、蔬菜、水果、水产品、鲜蛋共五大类，《中华人民共和国药品管理法》抽检及《中华人民共和国产品质量法》产品质量抽检。主要针对农产品残留开展监督抽检工作，各类产品质量，药品质量抽检，保障辖区群众饮食用药生产生活质量的安全性。（部门整体绩效目标中年度总体目标）

- 2.重点工作计划

一是健全机制，提升依法行政能力，二是常抓不懈，全面推进市场监管各项工作，三是持续提升食品安全保障能力，四是全面提升“两品一械”执法能力。（一）打造宽松便利的市场准入环境（二）营造安全放心的市场消费环境深入开展食品安全工作（三）维护平稳有序的安全生产环境扎实开展特种设备监察工作。特种设备安全监管工作。深入推进质量监督工作。（四）消费者权益保护和知识产权保护工作有序推进消费者权益保护工作稳步开展。

- （三）部门单位整体预算规模及安排情况

- 2024年霍尔果斯市市场监督管理局年初预算安排694.68万元，其中财政拨款677.18万元，其他资金17万元，主要用于执法办案经费补充、药品监管补助资金、化妆品备案费用支出。

- 年中调整100.1万元，调整后全年预算794.78万元，预算调整率14.4%，调整预算的主要原因为年中人员基本支出增加和年中项目追加。

- 二、部门单位整体支出管理及使用情况

- （一）部门单位整体支出管理情况

- 1.预算编制

2024年我部门坚持围绕中心工作，科学谋划预算资金安排，依据规定程序和要求，及时完成部门预算编制申报，同时合理设定入库项目绩效指标、年度目标值，科学构建部门整体支出核心绩效指标体系和编报部门整体预算申请绩效报告，推动提高财政资金配置效益。

- 2.预算执行

霍尔果斯市财政批复预算后，我局按要求及时制定并报批部门预算支出计划，严格落实预算执行定期分析机制，靠前抓好支出执行，坚持严肃财经纪律，硬化预算约束，持续树牢厉行节约理念，严控一般性支出，努力降低行政运行成本。

- 3.绩效管理

2024年，我局严格按照财政要求，落实预算绩效管理全过程，包括①注重绩效目标编制，预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标值，并严格按照财政统一要求，规范编制事前绩效报告，为财政资金发挥效益夯实基础。②落实绩效“双监控”，预算执行过程中，以年度支出计划为基础，定期分析预算执行和绩效目标落实情况，并依托财政预算绩效管理平台分5月、8月对预算执行动态进行实时监控，发现问题及时纠偏，确保绩效目标落地落实。③扎实开展自评工作，年度终了，扎实开展预算绩效目标完成情况部门审核和自评工作。

- 4.信息公开

我局已按要求在霍尔果斯市人民政府门户网站公开部门预算信息，同步公开绩效目标表；在霍尔果斯市人民政府门户网站公开部门决算信息，同步公开自评表及自评报告。

- （二）部门单位整体支出使用情况

- 1.基本支出情况

- 2024年基本支出支出718.05万元，包括工资福利支出682.74万元，商品和服务支出31.13万元，对个人和家庭的补助4.18万元，资本性支出0万元。其中：“三公”经费支出0.72万元，比上年减少0.59万元，主要原因是严格执行公务接待标准，接待厉行节约原则；会议费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是无会议费支出；培训费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是无培训费支出。

- 2.专项资金支出情况

- 2024年专项项目支出51.81万元，占总支出的6.73％，主要用于1.市监局执法办案项目执行；2.计量日活动项目；3.食品药品监管补助资金（第二批药品）；4.药品监管补助资金项目；5.食品、药品、产品质量抽检项目。

- 3.部门单位专项组织实施情况

- 年初我单位下发的药品监管补助资金项目专项、食品药品监管补助资金（第二批药品）专项制定工作计划，对项目的工作分工、任务分配、资金落实、完成时限等提出了明确、具体的要求，以确保项目保质、保量、按时完成。截至12月31日，完成专项2个，未完成专项0个。

为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，我局主要采取四项措施。一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专账；三是制定了项目实施方案；四是认真组织项目验收。切实保证专项资金都做到了专款专用。

（1）制定了《市场监督管理局专项资金使用管理办法》、《专项资金实施方案》专项资金管理办法，各项资金使用审批流程均按规定办理。涉及“三重一大”内容，严格按照规定提请局党组会审议决定，包括项目资金分配、重大项目确定、大额资金支付等。

（2）建立项目专项资金专账，做到有据可依，有据可查。

（3）制定了药品专项资金项目、药品监管补助资金项目实施方案，确保项目按计划实施完成。

（4）认真组织药品科与办公室配合项目验收，确保专项资金发挥最大作用。

- 三、部门单位整体支出绩效情况

- （一）预算执行情况

- 2024年霍尔果斯市市场监督管理局单位总支出769.86万元，预算执行率96.86%，其中一般公共服务支出609.96万元，社会保障和就业支出106.48万元，住房保障支出53.42万元。

- 1.基本支出使用情况

- 2024年，市场监督管理局基本支出718.05万元，占总支出的93.27％，其中：市场监督管理局行政运行558.14万元，行政单位离退休4.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出69.50万元，机关事业单位职业年金缴费支出32.80万元，住房公积金53.42万元。

- 2.项目支出使用情况

- 2024年，霍尔果斯市市场监督管理局单位项目支出51.81万元，占总支出的6.73％。其中：一般行政管理事务支出51.81万元。

- （二）部门单位整体支出绩效指标完成情况

- 年初我单位设置部门整体绩效目标中包括一级指标1个，二级指标1个，三级指标5个，指标完成情况分析如下：

- 1.履职效能

- （1）数量指标

- 指标1：执法监督检查次数，指标值：≥1800次，年中监控完成值：985次，自评完成值：1826次，指标完成率101.4%，偏差1.4%，偏差原因：监管形势与要求的变化和公众关注度和专项整治与突发事件增加。改进措施：加强信息收集与分析，合理规划检查计划，提升执法人员素质。指标成效分析:通过高频次检查，增加了发现执法漏洞、违法行为的概率，及时纠正问题，降低执法风险，固定执法检查有助于将市场监督检查工作制度化、确保监督常态化、系统化，保障执法质量持续提升。

指标2：食品安全监督抽检批次，指标值：≥134批次 ，年中监控完成值：75批次，自评完成值：134批次，指标完成率100 %，偏差0%，偏差原因及改进措施：无偏差，指标成效分析：通过抽检结果可以作为市场监管部门对食品生产经营企业进行监管的重要依据，对于抽检不合格的产品进行公示，消费者可以了解到市场各类食品的质量安全状况，从而在购买食品时做出更加明智的选择，引导消费者选择质量可靠、安全有保障的食品，提高监管抽检检查水平，不断优化食品安全监管体系，提高监管的科学性和有效性。

- 指标3：产品质量抽检批次，指标值：≥20批次，年中监控完成值：10批次，自评完成值：20批次，指标完成率100%，偏差0%，偏差原因及改进措施：无偏差，指标成效分析：通过对各类产品进行抽检，能及时发现存在安全隐患的产品，如不合格儿童玩具可能存在有毒、有害化学物质等，防止其流入市场，保护消费者的人身安全，避免购买质量不佳的产品，有效推动质量提升，强化质量意识，推动行业标准体系的不断健全。

- 指标4：药品质量抽检批次，指标值≥5批次，年中监控完成值：3批次，自评完成值：5批次，指标完成率100%偏差0%，偏差原因及改进措施：无偏差，指标成效分析：通过对药品进行抽检，可以及时发现药品中存在的含量不足、杂质超标、微生物污染等质量问题，防止不合格药品流入市场，有效的降低患者因劣质药物而导致治疗失败或者出现不良反应的风险，有效保障公众的身体健康和生命安全。

- 指标5：办理发放营业执照套数，指标值：≥8000套，年中监控完成值：4800套，自评完成值：8093套，指标完成率101.16 %，偏差1.16%，偏差原因：办理营业执照手续简化，大幅降低企业开办门槛，激发市场主体注册，导致办理量激增。改进措施：定期分析政策对市场主体增长影响，避免因过度宽松导致注册失控。指标成效分析：通过简化营业执照办理流程，压缩办理时限，大幅度降低企业开办门槛，吸引更多创业者和企业投身市场，通过“一站式”服务，有效提高营业执照发放率。并带动当地就业和经济增长率。

- 四、评价结论

2025年度部门整体支出绩效评价综合得分99.68分，评价结果为“优”。

- 五、存在的主要问题

- （一）绩效指标设置不够明确

我单位部分绩效指标设置存在不够精简、指标数据无法统计和指标值设置过低等问题，部分项目绩效指标值设定为定性的指标，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高。

- （二）项目监督工作存在薄弱环节

项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对各部门各科室项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间。

- （三）部门之间沟通有待加强

食品药品安全领域行刑衔接工作机制有待加强，部门间信息共享不及时、数据掌握不准确。

- （四）部门联合“双随机 一公开”、公平竞争审查工作加强

- 各部门重视程度不够，人员变动较大，工作推动较为缓慢,工作人员助企服务意识、业务能力水平仍需进一步提升。干部主动服务、靠前服务意识欠缺，依法行政水平仍需进一步提升。

- 六、改进措施和建议

- （一）强化部门绩效管理体系建设

一是加强预算管理和绩效目标管理，严格预算执行，强化资金绩效评价，进一步完善部门预算绩效管理制度，规范审批程序，理顺财务处理流程，做到各项支出合规、合理、合法。二是合理设置年度任务。提高各处室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性。三是探索符合部门工作特点的评价指标体系。在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值。

- （二）建立动态分析管理机制，提高项目监管主动性

业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。一方面要建立重点项目实施过程的反馈机制，依托相关政务信息平台，加大对重点部门、重点项目的监控力度，并建立对重点项目实施情况按月度上报机制，及时督促相关地区对政策的落地执行，提高对项目的整体把控能力。另一方面积极主动下基层进行抽查和检查，强化对基层单位和“微权力”的管理监督。同时进一步扩大抽查覆盖面，或聘请专业第三方机构对项目运行情况进行事中、事后监控。

- （三）持续做好食品安全监管工作。

- 严格执行食品安全风险监测和监督抽检计划。推进食品生产经营许可制度改革，将食品经营许可审批时限压缩三分之一；加强食品“三小”登记备案工作。继续推进生产和经营环节食品安全追溯体系建设。加强专项抽检。

- （四）扎实开展药品安全监管工作。

- 开展中药饮片、药品、化妆品、医疗器械不良反应（不良事件）风险监测工作，建立药品经营、使用单位上报不良反应（事件）长效机制。做好《药品经营许可证》核发、变更、延续，同时做好二类医疗器械备案工作。

- 七、附表：《部门整体支出绩效目标自评表》

| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 | 霍尔果斯市市场监督管理局 |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度总资金 | 694.68 | 794.78 | 769.86 | 10 | 96.86% | 9.68 |
|  | 上级资金： | 0.5 | 2.26 | 2.26 | - | - | - |
|  | 本级资金： | 677.18 | 775.52 | 750.81 | - | - | - |
|  | 其他资金： | 17 | 17 | 16.79 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 霍尔果斯市市场监督管理局紧紧围绕市委、市政府明确工作重点工作；1.全面加强市场主体综合监督管理工作；指导市场监督和知识产权综合执法工作；负责监督管理市场秩序；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；2.负责食品安全监督管理综合协调；负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理工作.保障部门运转，为部门业务开展提供有效支撑，更大力度支持市场主体发展，防范化解重大质量安全隐患，充分激发市场主体活力。3.持续培育市场主体。对照市分解的招商引资，在市场准入方面进行改革创新，提高企业登记便利化水平，用好审批权限，为招商引资提供服务。4.根据《2024年地县市场监管局食品安全监督抽检计划》文件要求，对辖区内抽检品种主要为畜禽肉类及副产品、蔬菜、水果、水产品、鲜蛋共五大类，《中华人民共和国药品管理法》抽检及《中华人民共和国产品质量法》产品质量抽检。主要针对农产品残留开展监督抽检工作，各类产品质量，药品质量抽检，保障辖区群众饮食用药生产生活质量的安全性。 |  |  | 霍尔果斯市市场监督管理局本年度很好的完成了各项工作，1.全面加强市场主体综合监督管理工作执法水平；2.完成了134批次食品农副产品抽检任务，完成了药品抽检5批次，完成了产品质量抽检20批次，抽检公示率100%，抽检3个样品不合格，对于不合格产品已做处理，达到了群众的一致好评，保障辖区群众饮食用药生产生活质量的安全性。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 执法监督检查次数 | >=1800次 | 霍市党办发（2019）62号关于印发《霍尔果斯市市场监督管理局职能配置内设机构人员编制规定》的通知 | 15 | 1826次 | 15 |
|  |  | 食品安全监督抽检批次 | >=134批次 | 2024年度霍尔果斯市药品监督抽检实施方案 | 20 | 134批次 | 20 |
|  |  | 产品质量抽检批次 | >=20批次 | 关于印发《新疆维吾尔自治区市场监督管理局进一步改进和加强产品质量监督抽查工作方案》的通知 | 20 | 20批次 | 20 |
|  |  | 药品质量抽检批次 | >=5批次 | 2024年度霍尔果斯市药品监督抽检实施方案 | 20 | 5批次 | 20 |
|  |  | 办理发放营业执照套数 | >=8000套 | 2024年度审批科工作计划 | 15 | 8093套 | 15 |