中国共产党霍尔果斯市委员会组织部

整体支出绩效自评报告

（ 2024年度）

部门单位名称（公章）：霍尔果斯市委员会组织部

填报时间：2025年 4月 10日

- 一、基本概况

- （一）部门单位基本情况

- 1.主要职能

- (一)负责党的组织制度建设工作。

- (二)负责党的基层组织和党员队伍建设。

- (三)负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

- (四)负责公务员队伍建设。

- (五)负责人才工作。

- (六)负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督工作。

- (七)负责干部人才援疆工作。

- (八)负责党的建设和组织工作研究。

- (九)统一管理市委机构编制委员会办公室、归口管理市委老干部局。

- (十)承担开发区相关职责。

- (十一)完成市委交办的其他任务。

- 2.机构设置及人员情况

中国共产党霍尔果斯市委员会组织部包括本级机关及3个直属事业单位（人才服务中心、党校电化教育中心、档案管理中心），机关内设0个科室。

中国共产党霍尔果斯市委员会组织部编制数19，实有人数59人，其中：在职58人，增加4人；退休1人，增加0人；离休0人，增加0人。

- （二）部门单位年度重点工作

- 1.年度总体目标

- 坚持和加强党的全面领导，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，统筹做好加强新时代党的创新理论武装、建设高素质专业化干部队伍、全方位培养引进用好留住人才、增强党组织政治功能和组织功能等各项工作，在推进事关长治久安的根本性、基础性、长远性工作上取得更明显的实效，不断提高组织工作质量，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步、在新征程上建设美好新疆提供坚强组织保证。

- 2.重点工作计划

- 下一步，我们将进一步强化底线思维、坚持问题导向，以深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，把习近平总书记在听取自治区和兵团工作汇报时重要讲话精神紧密结合起来，在主题教育中开展“学思想 强党性 守纪律 转作风”专项行动，不断推动组织、干部、人才工作同向发力。

- （1）持续筑牢思想根基。2024年计划举办各类培训班至少25期，培训2000人次。为保证专题授课质量，计划明年在培训教学中达到以下目标：一是理论教育和党性教育不低于主班次总课时70%，其中党性教育专题占20%；二是教学专题更新率不低于全年的20%，涉及地区发展实情的课程不少于总课程的50%，县市“四套班子”到党校上课不少于2人次；三是开展送课下基层、进机关（村、社区）等专题宣讲活动；至少召开2次集体备课会，听课评教、教案检查各2次；参加州级党校系统观摩会和精品课比赛不少于1人次。

- （2）持续精准选贤任能。一是持续加强财政供养人员企业兼职情况整治力度，市管干部企业兼职自查做好100%全覆盖。提高选人用人质量，继续深入推进“政治体检”专项考核，确保干部队伍忠诚干净担当。二是加强领导班子建设，选优配强经济、旅游、教育、农业、住建等领域领导班子，改善专业结构，增强整体功能。三是建立源头培养、日常培养机制，抓好重点岗位干部培养选拔，按照正科级1:2的比例、副科级1:3的比例，动态保持50名左右正科级、100名左右副科级后备干部储备。做好开发区（市）部门单位领导班子空岗配备和乡、片区（街道）领导班子优化工作，力争空岗率控制在15%以内。

- （3）持续织密组织体系。一是强化责任意识。认真落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，持续推进“国门党建提质周”每月提醒机制，结合各阶段党建工作重点认真进行梳理和研判，细化党委（党组）、基层党组织和党员三部分责任，明确任务，细化措施。二是延伸活动载体。利用“智慧乡村（社区）”、党员微信群、党建公众平台，进一步强化对离退休党员、流动党员、退伍党员、待业大学生党员的管理和服务，推动在职党员志愿服务规范化、专业化。三是狠抓工作落实。常态化开展党建工作“互学互促”工作，加强对党支部的量化管理，将“党员自评，党员互评，党支部研究讨论”等常规民主评议党员工作与“互学互查互促”相结合，建立基层党建红黑榜考评机制，通过清单辅导，跟踪指导等方式，实现全市党建工作全面提升。

- （4）持续创新人才发展。一是发挥霍尔果斯人力资源大数据产业园、人才发展集团作用，借助市场化手段举办人才工作大讲堂、人才霍尔果斯行等活动，有效利用援疆优势资源拓宽引才渠道，帮助企业招引各类急需紧缺人才。二是深化人才体制机制改革，持续在开发区招商局，教育、住建领域试点实施绩效管理薪酬体系。三是结合第十一批援疆干部自身实际和霍尔果斯发展需要，推动援疆专家人才与本地医生、教师结对帮扶，制定帮扶计划。定期组织援受两地企业实地考察洽谈合作项目，促进更多优质产业项目落地。做好援疆干部人才服务保障工作。

- （5）持续做好自身建设。一是结合正在开展的学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育深入推进组织系统“学思想 强党性 守纪律 转作风”专项行动成果落地。二是建立健全组工干部专业化能力培养体系，采取集中培训、跟班学习等多种形式开展入部培训、岗前培训、任职培训、骨干培训。三是持续推动组工干部到一线实地调研，使调研成果成为推动组织工作开展的重要工具。

- （三）部门单位整体预算规模及安排情况

- 2024年中国共产党霍尔果斯市委员会组织部年初预算安排2848.35万元，其中：上级资金5.7万元，财政拨款2,838.38万元，其他资金4.27万元，主要用于做好各类人才服务保障，按季度举办人才活动，中秋、端午等重要节日走访慰问各类人才，全覆盖生日慰问援疆干部人才，不断增强人才凝聚力。保障各类人才住房正常运转，定期维护维修相关设施，按时缴纳租金、物业费、暖气费。持续落实各项人才政策相关规定，按照引进高层次紧缺人才相关政策，兑现2018年5名引进人才服务期满待遇；为解决离退休人员乘车难的问题，给离退休人员发放交通补助费；用于市委党校课程的打造和干部的培训；开展老干部座谈会、征订报纸、退休干部党支部活动经费和党支部书记工作补贴、“两节”走访慰问、帮扶特殊困难离退休干部等活动；举办基层干部业务技能大比武、“国门党建十大品牌”评选等活动；对2023年度在本职工作中表现突出、有显著成绩的109名同志发放年度考核优秀奖励金。奖励金是对优秀个人的奖励，也能形成一种正向激励作用。

- 年中调整3426.64万元，调整后全年预算6274.99万元，预算调整率120.30%，调整预算的主要原因为年中新增加智慧社区、智慧乡村运维费、离退休人员交通补助项目、霍尔果斯市阵地综合服务设施提升项目、霍尔果斯市基层党建阵地巩固提升项目、霍尔果斯市2023年社区综合服务设施建设项目等11个项目，导致资金增加。

- 二、部门单位整体支出管理及使用情况

- （一）部门单位整体支出管理情况

- 1.预算编制

2024年我部门坚持围绕中心工作，科学谋划预算资金安排，依据规定程序和要求，及时完成部门预算编制申报，同时合理设定入库项目绩效指标、年度目标值，科学构建部门整体支出核心绩效指标体系和编报部门整体预算申请绩效报告，推动提高财政资金配置效益。

- 2.预算执行

霍尔果斯市财政批复预算后，我单位按要求及时制定并报批部门预算支出计划，严格落实预算执行定期分析机制，靠前抓好支出执行，坚持严肃财经纪律，硬化预算约束，持续树牢厉行节约理念，严控一般性支出，努力降低行政运行成本。

- 3.绩效管理

2024年，我单位严格按照财政要求，落实预算绩效管理全过程，包括①注重绩效目标编制，预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标值，并严格按照财政统一要求，规范编制事前绩效报告，为财政资金发挥效益夯实基础。②落实绩效“双监控”，预算执行过程中，以年度支出计划为基础，定期分析预算执行和绩效目标落实情况，并依托财政预算绩效管理平台分5月、8月对预算执行动态进行实时监控，发现问题及时纠偏，确保绩效目标落地落实。③扎实开展自评工作，年度终了，扎实开展预算绩效目标完成情况部门审核和自评工作。

- 4.信息公开

我单位已按要求在我霍尔果斯市人民政府门户网站公开部门预算信息，同步公开绩效目标表；在我霍尔果斯市人民政府门户网站公开部门决算信息，同步公开自评表及自评报告。

- （二）部门单位整体支出使用情况

- 1.基本支出情况

- 2024年基本支出支出1000.3万元，包括工资福利支出939万元，商品和服务支出60.09万元，对个人和家庭的补助1.21万元，资本性支出0万元。其中：“三公”经费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是2024年度单位无“三公”经费支出；会议费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是2024年度单位无会议费支出；培训费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是2024年度单位无培训费支出。

- 2.专项资金支出情况

- 2024年专项项目支出2708.07万元，占总支出的73.03％，主要用于1.计划柔性引进16人，柔性人才各类津补贴及其探亲补贴每人每月津贴5000元。做好各类人才服务保障，按季度举办人才活动，中秋、端午等重要节日走访慰问各类人才，全覆盖生日慰问援疆干部人才，不断增强人才凝聚力。保障各类人才住房正常运转，定期维护维修相关设施，按时缴纳租金、物业费、暖气费。持续落实各项人才政策相关规定，按照引进高层次紧缺人才相关政策，兑现2018年5名引进人才服务期满待遇。2.落实好老干部“两项待遇”，指导离退休干部党建工作和思想政治工作，围绕中心、服务大局、用心用情做好老干部工作，确保老干部身心健康发展，为老干部征订涉老报刊、重大节日走访慰问、开展培训班不少于1场次、召开座谈会不少于1次、组织参观考察学习不少于1次。引导老同志发挥政治优势，勇当理想信念“播种者”，发挥威望优势，当好社会发展“引领者”，发挥经验优势，勇当服务群众“实践者”。3.全面落实按时足额发放驻村干部个人补助的关心关爱措施，提高驻村干部生活质量，帮助解决驻村干部工作、生活和家庭中的实际困难，解除他们的后顾之忧，确保驻村干部安心安身安业，持续接力推进新时代驻村工作不断取得新成效。4.全面落实基层党建工作要点，围绕加强基层组织建设、提升基层干部素质、壮大党员队伍、推进党建创新、促进组织振兴等目标，深入推进党建引领乡村治理试点市建设，开展各类村（社区）基层干部、党务工作者、入党积极分子、发展对象等培训班，组织基层干部外出观摩学习、示范交流、技能比武，提升基层干部的业务能力和素质水平。开展党（工）委书记述职评议、“党建品牌”示范，落实“三会一课”等党内制度，开展村（社区）“五个好”创建、强化“智慧社区”“智慧乡村”平台建设，实施村集体经济项目，全面推进基层党建创新，切实提升基层党组织的组织力、战斗力。5.加强专兼职党建工作指导员选派管理考核，做好专兼职党建指导员的补助表彰。根据自治州组织部长会议精神，给予两新组织党组织书记300-500元/月的工作补贴。每个两新党组织年工作经费不低于5000元，培育两新组织党建示范点14个，通过以奖代补的方式，给每个两新组织党建示范点不低于3000元的工作经费。6.开展干部考察及考核工作，扎实提升组织工作质量，做好干部选拔任用，其中干部考核大会不少于8次，印刷各种考核材料不少于800册，严格执行干部选拔任用政策法规，砥砺领导干部对党忠诚、干净担当，努力营造风清气正的选人用人环境，增强干部队伍凝聚力、战斗力，摸清全市干部队伍基本情况，为组织工作提供坚实数据支持。7.紧密结合自治区党员教育中心总体规划和自治州工作要求，制作具有本地特色的党员教育资源片，确保内容既符合大局，又贴近实际。通过优化制作流程、引入先进技术和增强团队能力，努力提升资源片的制作质量，使其更具吸引力和教育价值。积极争取在更多平台展示党员教育资源片，以扩大党员教育的覆盖面和影响力。同时我们将深入挖掘霍尔果斯在高质量发展过程中的经验和故事，通过党建网及时发布相关信息，展示其独特魅力和发展潜力。8.组织实施全市开设各类培训班次14期，培训总费用106.3万元，参加活动人数720人左右，随时监督参加培训人员的出勤率，让每一期培训都能达到预想的效果，让学员学有所获，能够更好的提升党员干部能力及干部能力素质，让党员干部满意。

- 3.部门单位专项组织实施情况

- 年初我单位下发的人才工作项目专项、老干局项目专项、基层组织建设项目专项等11个项目工作计划，对项目的工作分工、任务分配、资金落实、完成时限等提出了明确、具体的要求，以确保项目保质、保量、按时完成。截至12月31日，完成专项28个，未完成专项0个。

为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，我单位主要采取四项措施。一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专账；三是制定了项目实施方案；四是认真组织项目验收。切实保证专项资金都做到了专款专用。

（1）制定了专项资金管理制度，各项资金使用审批流程均按规定办理。涉及“三重一大”内容，严格按照规定提请局党组会审议决定，包括项目资金分配、重大项目确定、大额资金支付等。

（2）建立专项资金专账，做到有据可依，有据可查。

（3）单位根据各项目特点制定了项目实施方案，确保项目按期完成。

（4）认真组织项目验收，确保专项资金都做到专款专用，专项资金的使用符合国家法规和财务管理制度，专项资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- 三、部门单位整体支出绩效情况

- （一）预算执行情况

- 2024年中国共产党霍尔果斯市委员会组织部总支出3708.37万元，预算执行率59.10%，其中：一般公共服务支出3466.76万元、教育支出62.60万元、社会保障和就业支出108.81万元、住房保障支出70.20万元。

- 1.基本支出使用情况

- 2024年，中国共产党霍尔果斯市委员会组织部基本支出1000.3万元，占总支出的26.97％，其中：一般公共服务支出821.29万元、社会保障和就业支出108.81万元、住房保障支出70.20万元。

- 2.项目支出使用情况

- 2024年，中国共产党霍尔果斯市委员会组织部项目支出2708.07万元，占总支出的73.03％。其中：一般公共服务支出2645.47万元、教育支出62.6万元。

- （二）部门单位整体支出绩效指标完成情况

- 年初我单位设置部门整体绩效目标中包括一级指标1个（履职效能）二级指标1个，三级指标7个，指标完成情况分析如下：

- 1.履职效能

- （1）数量指标

- 指标1：开展人才活动次数，指标值：>=8次，年中监控完成值：4次，自评完成值：8次，指标完成率100%，偏差0%，偏差原因及改进措施：无偏差；指标成效分析通过完成人才活动工作，有效提升青年人才的综合能力，促进业务能力和作风养成，达到提升人才素质，促进人才之间交流，拓宽视野，跨部门合作与创新。

- 指标2：被推荐的干部考察考核良好率，指标值：=100%，年中监控完成值：100%，自评完成值：100%，指标完成率100%偏差0%，偏差原因及改进措施：无偏差；指标成效分析通过完成干部考察考核工作，有效提升干部工作状态和行为风格，倡导良好作风，确保干部队伍的纯洁性和先进性，达到激励干部进取、约束不良行为，形成良好政治生态，能够为组织长远发展提供了坚实的干部支撑。

- 指标3：新录用公务员初任培训次数，指标值： >=1次，年中监控完成值：0次，自评完成值：1次，指标完成率100%，偏差0%，偏差原因及改进措施：无偏差；指标成效分析通过完成新录用公务员培训工作，有效提升新录用公务员的综合素质和业务能力，使其能够快速适应工作环境和岗位职责，掌握必备的法律法规和专业知识，达到提升思想政治素质、依法依规办事的能力、团队协作精神和职业素养。

- 指标4：举办各类培训班期数，指标值：>=25期，年中监控完成值：8期，自评完成值：24期，指标完成率96%，偏差4%，偏差原因及改进措施：年初指标设置过高，培训班年内实际举办24期，改进措施：进一步合理设置指标，加强指标完成率；指标成效分析通过完成各类培训工作，有效提升干部的的政策业务水平、综合素质和专业能力，增强了工作质效，达到提升干部的政治素质和责任担当，为经济社会发展提供了思想保障。

- 指标5：开展老干部走访慰问次数，指标值：>=2次，年中监控完成值：1次，自评完成值：2次，指标完成率100%，偏差0%，偏差原因及改进措施：无偏差；指标成效分析通过完成老干部走访慰问工作，有效提升关怀精准性、服务质量和互动深度，让老干部感受到温暖，增强他们的归属感和向心力，达到增强党组织的凝聚力和老干部的幸福感，认真听取意见建议，汲取经验智慧，促进经验传承和工作改进。

- 指标6：引进高层次紧缺人才人数，指标值：>=36人，年中监控完成值：0人，自评完成值：36人，指标完成率100%，偏差0%，偏差原因及改进措施：无偏差；指标成效分析通过完成引进高层次紧缺人才工作，有效改善人才队伍的年龄、学历和专业分布，增强整体活力和创新能力，达到经济社会协调发展，推动科技创新以及优化人才环境具有显著效果，确保人才能够安心工作并为地区发展贡献力量。

- 指标7：2024新发展党员人数，指标值：>=300人，年中监控完成值：169人，自评完成值：296，指标完成率98.67%，偏差1.33%，偏差原因及改进措施：年初指标设置过高，已达到任务要求，改进措施：进一步合理设置指标，加强指标完成率；指标成效分析通过完成新发展党员工作，有效提高党员队伍的质量和党组织的先进性、纯洁性，达到提高党员队伍整体素质，增强党组织凝聚力和战斗力，为党的事业提供坚实的组织保障。

- 四、评价结论

2024年度部门整体支出绩效评价综合得分95.23分，评价结果为“优”。

- 五、存在的主要问题

- （一）绩效指标设置不够明确

我单位部分绩效指标设置存在不够精简、指标数据无法统计和指标值设置过高等问题，部分项目绩效指标值设定为定性的指标，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高。

- （二）项目监督工作存在薄弱环节

项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对各科室资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间。

- 六、改进措施和建议

- （一）强化部门绩效管理体系建设

一是建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点，以及组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定。二是合理设置年度任务。提高各科室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性。三是探索符合部门工作特点的评价指标体系。在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值。

（二）建立动态分析管理机制，提高项目监管主动性

对业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。要建立重点项目实施过程的反馈机制，加大对重点科室、重点项目的监控力度，及时督促各科室对政策的落地执行，提高对项目的整体把控能力。

- 七、附表：《部门整体支出绩效目标自评表》

| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 | 中国共产党霍尔果斯市委员会组织部 |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度总资金 | 2848.35 | 6274.99 | 3708.37 | 10 | 59.1% | 5.91 |
|  | 上级资金： | 5.7 | 166.93 | 166.66 | - | - | - |
|  | 本级资金： | 2838.38 | 3052.38 | 3052.38 | - | - | - |
|  | 其他资金： | 4.27 | 3055.68 | 489.33 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 坚持和加强党的全面领导，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，统筹做好加强新时代党的创新理论武装、建设高素质专业化干部队伍、全方位培养引进用好留住人才、增强党组织政治功能和组织功能等各项工作，在推进事关长治久安的根本性、基础性、长远性工作上取得更明显的实效，不断提高组织工作质量，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步、在新征程上建设美好新疆提供坚强组织保证。 |  |  | 开展人才活动次数8次，被推荐的干部考察考核良好率达到100%，新录用公务员初任培训次数1次，举办各类培训班期数24期，开展老干部走访慰问次数2次，引进高层次紧缺人才人数36人，2024新发展党员人数396人，让学员学有所获，能够更好的提升党员干部能力及干部能力素质，在推动全市离退休干部工作高质量发展中不断展现新作为，取得新成效。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展人才活动次数 | >=8次 | 2024年工作计划 | 13 | 8次 | 13 |
|  |  | 被推荐的干部考察考核良好率 | =100% | 《党政干部选拔任用条例》《党政领导干部考核工作条例》 | 13 | 100% | 13 |
|  |  | 新录用公务员初任培训次数 | >=1次 | 公务员初任培训办法（试行） | 13 | 1次 | 13 |
|  |  | 举办各类培训班期数 | >=25期 | 2024年工作计划 | 13 | 24期 | 12.48 |
|  |  | 开展老干部走访慰问次数 | >=2次 | 伊犁州离退休干部政治生活待遇政策解读简版 | 13 | 2次 | 13 |
|  |  | 引进高层次紧缺人才人数 | >=36人 | 2024年工作计划 | 13 | 36人 | 13 |
|  |  | 2024新发展党员人数 | >=300人 | 2024年工作计划 | 12 | 296人 | 11.84 |